HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHALLA TOTEUTETUT HANKKEET 2008

Loppuraportti henkilöstömäärärahalla  toteutetuista hankkeista 31.12.2008

# Sisällys

Sisällys	2

1	Henkilöstömäärärahan käyttö vuonna 2008	3

2	Rekrytointihankkeet	5

2.1	Rekrytointi kaupungin tarpeisiin (15256)	5

2.2	Työnantajakuvakampanja (15257)	6

2.3	Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikkoja (15258)	8

2.4	Ruotsinkielinen henkilöstö (15259)	9

2.5	Henkilöstön saatavuuden edistäminen (15260)	10

2.6	Lähihoitajan tutkinto (15261)	11

3	Henkilöstömitoituksen tarkistukset	13

3.1	Sijaismäärärahat	13

3.1.1	Terveyskeskus (15262)	13

3.1.2	Sosiaalivirasto (15263)	13

3.1.3	Opetusvirasto (15264)	14

3.1.4	Talous- ja suunnittelukeskus (Talpa) (15265)	14

3.1.5	Kaupunginkirjasto (15266)	14

3.1.6	Henkilöstökeskus edelleen virastoille jaettavaksi (15267)	15

3.2	Seuraajamalli (15268)	15

4	Kannustinjärjestelyiden kehittäminen	17

4.1	Kj:n innovaatiopalkinto (15269)	17

4.2	Kannustuslisät (15270)	17

4.3	Kulttuuriharrastusten tukeminen (15276)	18

5	Uusien toimintatapojen kehittäminen	19

5.1	Osaamisen kehittäjä valmennus (15271)	19

5.2	Eva esimiesvalmennukset (15272)	19

5.3	Tuottavuuden lisääminen rakenteellisilla ratkaisuilla (15273)	20

5.4	Noviisista rehtoriksi (15274)	21

5.5	Johtoryhmävalmennus (15275)	22

# Henkilöstömäärärahan käyttö vuonna 2008

Tämä raportti on kooste vuoden 2008 hankkeista, jotka on toteutettu henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyllä määrärahalla. Hankerahoitusta myönnettiin yhteensä 5 000 000 euroa. Rahoituksella on suunniteltu toteutettavaksi 20 hanketta. Vuodelle 2008 kohdistetun määrärahan tarkoituksena on rekrytoinnin tukeminen (1 630 000 euroa), henkilöstömitoituksen tarkistukset (1 940 000 euroa) sekä kannustinjärjestelyiden (1 060 000) ja uusien toimintatapojen (370 000). kehittäminen

Joulukuun lopun tilanteessa hankerahoituksesta oli käytetty yhteensä 4 942 066,32 euroa. Tämä on 98,8 % myönnetystä määrärahasta. Vuonna 2008 henkilöstömäärärahasta jäi käyttämättä vain 1,2 %.

Kuvio 1	Määrärahan käyttö osa-alueittain (kirjanpidon tiedot ajettu 22.1.2009).

Uusien toimintatapojen kehittämiseen myönnettiin määrärahaa yhteensä 370 000 euroa. Tästä käytettiin yhteensä 91 %. Osa-alueella toteutui 5 hanketta. Kannustinjärjestelyt käsittävät kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnon, kannustuslisät sekä kulttuuriharrastusten tukemisen. Näihin myönnettiin yhteensä 1 060 000 euroa, ja määrärahasta käytettiin 90,3 %. Henkilöstömitoituksen tarkistukset tarkoittavat sijaismäärärahoja sekä seuraajamallia. Näihin myönnettiin yhteensä 1 940 000 euroa, ja määrärahasta käytettiin kaikki (102,7 %), lisäksi tehtiin 2,7 % ylitys, ja pystyttiin näin hyödyntämään henkilöstömäärärahan käyttämättä jäävää osuutta. Rekrytoinnin tukeminen käsitti 6 hanketta. Yhteensä näihin myönnettiin määrärahaa 1 630 000 euroa. Tästä käytettiin niin ikään 101,5 %.

Seuraavissa luvuissa on jokaisesta hankkeesta kerrottu tavoitteet, hankkeen eteneminen sekä arviota hankkeen vaikutuksista. Nämä tiedot perustuvat hankeyhteyshenkilöiden toimittamiin hankesuunnitelmiin ja seurantatietoihin. Seurantatietoja kerättiin vuoden aikana toukokuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteista. Hankeyhteyshenkilöt toimittivat seurantatiedot Fronter -alustalle, josta ne koottiin yhteisiin väliraportteihin, ja nyt edessäsi olevaan loppuraporttiin.

Lisäksi on hyödynnetty kirjanpidon tietoja esitettäessä hankenumerokohtaisia summia rahan käytöstä. Summat ovat päivämäärältä 22.1.2009, ja kaikkia oikaisuja ei hankkeiden kirjanpitoon ollut tuolloin vielä tehty. Siksi lopullisiin tietoihin saattaa tulla vielä joitakin muutoksia.

# Rekrytointihankkeet

Hankkeisiin myönnettiin yhteensä 1 630 000 euron määräraha. Kaikki hankkeet toteutetaan henkilöstökeskuksesta käsin. Joulukuun lopussa näihin hankkeisiin oli yhteensä käytetty 1 654 671,73 euroa. Tämä on 101,5 % rekrytointihankkeisiin myönnetystä määrärahasta.

## Rekrytointi kaupungin tarpeisiin (15256)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 100 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa rekrytointia kaupungin tehtäviin rekrytointitapahtumilla ja työpaikkailmoituksilla. Erityisesti huomioidaan terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston rekrytoinnin tuen tarpeet. Henkilöstön saatavuutta myös tuottamalla erilaisia rekrytointimateriaaleja. Lisäksi tullaan kehittämään uusia menetelmiä saatavuuden turvaamiseksi.

Käytännön toimenpiteinä hankkeessa:

Julkaistaan hyväksi koetuissa painetuissa medioissa työpaikkailmoituksia myös erityisesti tiettyjen työvoimapulaa kokevien virastojen tarpeisiin.

Tuetaan työvoimapulaa kokevien virastojen osallistumista rekrytointi- ja ammattitapahtumiin eri puolilla Suomea.

Tuotetaan erilaista rekrytointimateriaalia erityisesti tiettyjen työvoimapulaa kokevien virastojen käyttöön.

Hankkeen puitteissa arvioidaan ja kehitetään mm. työryhmämenetelmiä käyttäen uusia keinoja turvata työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.

Hankerahoituksesta 60 000 euroa on suunniteltu käytettäväksi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisiin kesäsijaisten lehti-ilmoituksiin, sosiaaliviraston työpaikkailmoituksiin ja muihin rekrytointikuluihin. Loput 40 000 euroa on suunniteltu käytettäväksi terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston rekrytointimessuihin ja ammattitapahtumiin.

Lokakuun lopun tilanteessa hankkeen avulla on voitu konkreettisesti tukea työvoimapulaa kokevien virastojen osallistumista messuille sekä auttaa näitä näkyvyyden vahvistamisessa. Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen rekrytoinnin tukea on voitu jatkaa suunnitellun mukaisesti ja arvio on, että hankemääräraha tullaan käyttämään vuoden 2008 loppuun mennessä suunnitelmien mukaisesti. Joulukuun lopun tilanteesta hankkeesta ei ole seurantatietoja.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 127 181,46 euroa. Tämä on 127,2 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Anniina Ali-Laurila.

## Työnantajakuvakampanja (15257)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 130 000 euroa. Vuoden edetessä hanke tarvitsi lisärahoitusta, ja määrärahaa siirrettiin 50 000 euroa henkilöstökeskuksen lähihoitajan tutkinto hankkeelta, jossa määrärahaa jää käyttämättä. Hankkeen määräraha on siten kokonaisuudessaan 180 000 euroa. Työnantajakuvakampanjan toteutuneessa kirjanpidossa näkyy myös 30 000 euroa muiden kuntien osuuksia, jotka peritään takaisin.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä mainetta edistävää viestintää. Maine muodostuu työnantajatoiminnasta ja siitä kertovasta viestinnästä. Ulkoisen (kaupunkilaisille) ja sisäisen (kaupungin henkilöstölle) viestinnän laatua ja määrää lisätään.

Viestinnässä markkinoidaan systemaattisesti hyvää työnantajatoimintaa, hyviä johtamiskäytäntöjä ja hyvää organisaatiokulttuuria, henkilöstöstrategian toteuttamisia, henkilöstöpoliittisia suunnitelmia ja toimenpiteitä, koulutus-, kehittymis-, ura- ja tehtäväkiertomahdollisuuksia, henkilöstöetuja sekä näihin liittyviä uudistuksia, edistymisiä ja esimerkkejä. Tätä viestintää tehdään määrällisesti aiempaa enemmän.

Kaiken ulkoisen ja sisäisen viestinnän sisältöön sisällytään työnantajamainetta myönteisesti kehittäviä ja totuudenmukaisia ydinviestejä perusteluineen aina kun mahdollista. Ydinviestit ovat seuraavat:

Kaupunki tarjoaa mielekästä työtä ja mielenkiintoisia tehtäviä

Kaupungilla on hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet

Kaupunki on työnantajana luotettava ja varma

Kaupunki tarjoaa turvallisen palvelussuhteen

Kaupunki on työnantajana joustava

Kaupunki on työnantajana yhteiskunnallisesti vastuullinen

Kaupungilla on kilpailukykyiset henkilöstöedut

Hyvää työnantajatoimintaa sekä ydinviestejä perusteluineen markkinoidaan ulkoisten viestintävälineiden sisällön kautta kaupunkilaisille ja suurelle yleisölle ja sisäisten viestintävälineiden sisällön kautta kaupungin henkilöstölle. Tunnettuutta ja houkuttelevuutta on tärkeää lisätä myös jo rekrytoidun henkilöstön keskuudessa, jotta he kokisivat entistä enemmän ylpeyttä työantajastaan, välittäisivät hyvää mielikuvaa lähipiirissään ja sitoutuisivat myönteisinä edelleen työskentelemään kaupungin palveluksessa. Työnantajamainetta edistävää viestintää tehdään jatkuvana viestintänä eri välineiden ja keinojen kautta, mutta myös erillisten työnantajakuvakampanjoiden avulla.

Työnantajakuvakampanjoihin on varattu vuonna 2008 henkilöstömäärärahasta 130 000 euroa. Työnantajakuvaa kehittävää viestintää toteutetaan tämän lisäksi myös muun muassa Helsingin Henki -henkilöstölehteen sekä verkkosivustoihin varattujen määrärahojen avulla, jotka eivät sisälly henkilöstömäärärahaan. Aikataulusuunnitelma on seuraava.

- Tammi-helmikuu:

Mainio metropoli – miljoona mahdollisuutta –monimediakampanja yhdessä pks-kaupunkien ja Seure Henkilöstöpalvelut kanssa

Sisäiset ja ulkoiset lanseeraus- ja infotilaisuudet

- Kesäkuu:

Mainio metropoli –hankkeen internetsivujen (su, ru, en) edelleen kehittäminen ja toteutus

Hankkeen graafisen ohjeistuksen suunnittelu ja toteutus

Syksyn kampanjan sisällön ja mediavalintojen suunnittelu

- Syys-joulukuu:

Mainio metropoli –kampanjan toteutus kesäkuussa tehdyn suunnitelman mukaan (pks-kaupunkien ja Seuren kanssa)

- Koko vuosi:

Työnantajamainetta ydinviesteineen edistetään myös muussa ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä, muun muassa:

Helsingin Henki -henkilöstölehden sisällössä (ilm. 6 kertaa vuodessa, yht. noin 200 sivua)

Kaupunkiyhteisen Heli-intran sisällössä

Henkilöstökeskuksen internetsivujen sisällössä

Mainoksilla ja ilmoituksilla lehdissä, opinto-oppaissa, yliopistojen ja oppilaitosten lehdissä

Mediatiedotteissa

Tiedotustilaisuuksissa, tulokas- ja kesätyöntekijätapahtumassa

Verkostoissa ja kokouksissa

Henkilökohtaisen tiedottamisen ja vuorovaikutuksen avulla

Rekrytointiviestinnän, kuten rekryilmoitusten ja -messumateriaalin, sisällön ja ilmeen avulla

Hanke eteni suunnitelman mukaan. Mainio metropoli –lehti ilmestyi 7.10., painos 100 000 kpl, josta Helsingin osuus 60 000 kpl. Lehti on tarkoitettu potentiaalisille työnhakijoille. Se oli jaossa syksyn 2008 aikana muun muassa pääkaupunkiseudun kaupunkien oppilaitoksissa, asiakastoimipaikoissa, yhteispalvelupisteissä ja ständeissä eri puolilla kaupunkeja. Sitä jaetaan myös rekrytointitapahtumissa. Syksyllä MM-internetsivut päivitettiin ja niitä kehitettiin edelleen, mm. kieliversioiden osalta. MM-kampanjan graafinen ohjeistus on valmis.

Loppuvuodesta tehtiin Mainio metropoli –lehden 1/2008 lisäjakelu sekä etusivubanneri-ilmoitukset (yllämainittujen jakelujen lisäksi):

-15 000 kpl Metro-lehden yhteydessä (25 jakajaa) sekä Metro-lehden etusivubanneri 17.11.

-3 000 kpl Vartti-lehden yhteydessä (5 jakajaa) sekä Vartti-lehden etusivubanneri 19.11.

-20 000 kpl kohderyhmäjakelu talouksiin (Pohjois- ja Itä-Helsingin 25 – 40-vuotiaat) Lehden jakelun organisointi (Spokesman Oy)

Marraskuussa aloitettiin Mainio metropoli 1/2009 –numeron suunnittelu. Lehti ilmestyy 21.1.2009, ja se on suunnattu lukiolaisille sekä ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa opiskeleville 17 – 25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Hanke toteutui 2008 suunnitelman mukaisesti. Työnantajamaineen kehittäminen on pitkäjänteistä ja –kestoista toimintaa, jonka vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta useiden vuosien päästä. Tarkoituksena on kuitenkin toistaa vuonna 2009 pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhdessä vuonna 2006 toteutettu työnantajamaine- ja tunnettuustutkimus ja verrata näiden tuloksia. Vaikuttavuudesta voidaan tutkimuksen avulla saada suuntaa-antavia tuloksia.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 249 486,72 euroa. Tämä on 138,6 % hankkeen määrärahasta. Kirjonpidon toteuma ylittyy, koska se sisältää tässä vaiheessa vielä myös muiden kuntien osuuksia. Hankkeen yhteyshenkilö on Maissi Kasurinen.

## Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikkoja (15258)

Hankkeeseen myönnettiin yhteensä 200 000 euroa määrärahaa. Kaupungille palkataan edellisvuoden tapaan aiempaa enemmän yliopisto- tai korkeakouluharjoittelijoita vuonna 2008. Harjoittelijoiksi pyritään saamaan opiskelijoita myös kauppakorkeakoulusta ja Hankenilta. Harjoittelun avulla tehdään kaupunkia työnantajana tutuksi nuorille osaajille. Opiskelijat saavat kokemusta kuntatyöstä ja voivat uusien kontaktiensa avulla saada kesätöitä ja valmistuttuaan vakituisen työn kaupungilta. Työharjoittelu on tärkeää myös opiskelijan valmistumisen ja työuran kannalta.

Henkilöstökeskus ohjeisti virastoja ja laitoksia vuoden 2008 harjoittelijoiden palkkaamisesta vuoden 2007 puolella, ja maksoi harjoittelijoiden palkan sivukuluineen. Virastot ja laitokset solmivat harjoittelijoiden kanssa työsopimukset, ja harjoittelijoita palkataan ympäri vuoden. Henkilöstökeskus koordinoi hankerahoituksen käyttöä ja tiedottaa harjoittelijan palkkaamismahdollisuudesta virastoja ja laitoksia. Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa jatketaan yhteistyötä, jonka tarkoituksena on välittää tietoa kaupungin harjoittelupaikoista opiskelijoille. Erityisesti pyritään aktivoimaan yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja Hankenin kanssa. Harjoittelijoilta pyydetään harjoittelusta systemaattisesti palautetta, jonka keräämisestä vastaavat virastojen ja laitosten esimiehet. Määrärahalla voidaan palkata noin 35 harjoittelijaa vuonna 2008.

Taloushallintopalvelujen osalta myönnetty harjoittelupaikka jäi täyttämättä, sillä sopivaa opiskelijaa ei palkkaamisen rajoitteiden vuoksi löydetty. Henkilöstökeskusta on tiedotettu tilanteesta. Vuoden loppuun mennessä henkilöstökeskuksen rahoituksen turvin palkattiin 39 yliopisto- ja korkeakouluharjoittelijaa eri virastoihin ja liikelaitoksiin.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 190 654,56 euroa. Tämä on 95,3 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Hanna Keskinen.

## Ruotsinkielinen henkilöstö (15259)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 250 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa oppisopimiskoulutuksella lähihoitajia Helsingin kaupungin ruotsinkielisen päivähoidon (Svensk socialservice) tehtäviin. Henkilöstökeskus koordinoi yhteistyössä sosiaaliviraston ja opetusviraston oppisopimustoimiston kanssa ruotsinkielisen lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen. Koulutuksen toteuttajana toimii Yrkesinstitut Prakticum.

Ruotsinkielisen lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen hakuilmoitus julkaistaan ruotsin kielellä useissa lehdissä. Lisäksi hakuilmoitus lähetetään ruotsinkielisiin nuorisotaloihin, ruotsinkieliseen työväenopisto Arbikseen sekä Munkkiniemen, Lauttasaaren, Töölön, Itäkeskuksen ja Kulosaaren kirjastoihin. Edellisten lisäksi hakuilmoitus lähetettiin Yrkesinstitut Pratikumin www-sivuille, Lapsimessujen www-sivuille, Helsingin kaupungin oppisopimustoimistoon ja ruotsinkieliseen päivähoitoon, Suomen lastenhoitoalan liittoon ja Superiin.

Hakuaika koulutukseen on 31.3.–25.4.2008. Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut ja soveltuvuustestit järjestetään 14. – 15.5.2008 välisenä aikana Yrkesinstitut Practicumissa. Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan valintatulokset 30.5. mennessä. Valituille opiskelijoille järjestetään tiedostustilaisuus keskiviikkona 4.6.2008. Koulutus toteutetaan 1.9.2008–31.12.2010 välisenä aikana.

Koulutuksen toteutumisen seurantaa ja arviointia varten perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksesta, sosiaalivirastosta ja opetusviraston oppisopimistoimistosta ja Yrkesinstitut Prakticumista.

Hankerahoitusta käytetään oppisopimusopiskelijoiden palkkakustannuksiin. Ensimmäisenä vuonna opiskelijan tehtäväkohtainen palkka kuukaudessa on 1 551, 67 euroa. Kun tähän lisätään työnantajakulut 36,22 %, niin yhden opiskelijan palkkakustannukset ovat 2 113,68 euroa kuukaudessa. Tällöin 25 opiskelijan palkkakustannukset ovat 211 368 euroa ajalla 1.9.2008 - 31.12.2008. Hankerahoitusta käytetään myös koulutuksen hakuilmoitusten teettämiseen mainostoimistolla ja hakuilmoituksen julkaisemiseen lehdissä.

Lähihoitajien oppisopimusta markkinoitiin laajasti ruotsinkielisessä ja suomenkielisissä lehdissä mm. Jakobstads Tidning, HBL, Borgåbladet, Metro, 100-lehti, Helsingin Uutiset, Itä-Uusimaa. Ruotsinkielisen lähihoitajien oppisopimuskoulutukseen haki 62 opiskelijaa. Koulutuksen aloitti 18 opiskelijaa. 31.12.2008 koulutuksen oli lopettanut 2 opiskelijaa. Näin ollen koulutuksessa opiskelee 16 opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat 31.12.2010 lastenhoitajien tehtäviin ruotsinkieliseen päivähoitoon. Opiskelijoiden ohjaajille järjestetään myös ohjaajakoulutusta opiskelijoiden ohjaamiseen.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 182 819,43 euroa. Tämä on 73,1 % hankemäärärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Hanna Keskinen.

## Henkilöstön saatavuuden edistäminen (15260)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 700 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on työperäisen maahanmuuton kautta saada 60 henkilöä töihin Helsingin kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin. Hankkeen tavoitteena on saada uutta työvoimaa sairaanhoitajan, lähihoitajan, kotipalvelutyöntekijän, koulusihteerin, koulunkäynti- avustajan sekä toimitilahuoltajan tehtäviin. Hankkeeseen osallistuu omin palkkarahoin myös Helsingin Bussiliikenne Oy, joka etsii palvelukseensa bussinkuljettajia.

Hankkeen käytännön toimenpiteinä Helsingin kaupungin työpaikkoja markkinoidaan Petroskoissa ja Pietarissa inkerinsuomalaisille. Hakijoita haastattelevat virastojen työhönottajat. Henkilöstökeskus koordinoi hanketta, auttaa työsuhdeasuntojen saamisessa ja auttaa uusia työntekijöitä kotiutumaan Helsinkiin.

Hankerahoituksesta 600 000 euroa on suunniteltu käytettäväksi palkattavan henkilöstön palkka - ja sivukuluihin ja 100 000 euroa rekrytointitapahtumien, haastattelujen sekä valmentavan koulutuksen järjestämiseen Pietarissa ja Petroskoissa ja muihin hallinnon kuluihin.

Lokakuun lopun tilanteessa olemme rekrytoineet 40 henkilöä Venäjältä, joista 3 on lopettanut koeaikana (37). Edupolin ja suomen kielen koulutukset on pidetty kohdemaassa. Työntekijät ovat saapuneet Suomeen ja aloittaneet työskentelyn. Suomessa on heille alkanut suomen kielen opetus. Työntekijöiden kotoutumista on tuettu mm. järjestämällä päiväkotipaikkoja ja koulupaikkoja. Ryhmää täydennettiin urapolkuhankkeella. Kaupungin palveluksessa olevia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koulutetaan oppisopimuskoulutuksella urallaan eteenpäin. Urapolkuhankkeeseen on valittu 24 henkilöä Palmialta, terveyskeskuksesta ja sosiaalivirastosta.

Jo lokakuun lopussa arvioitiin, että hanke tulee pääsemään tavoitteeseensa. Hankeen määrärahasta suurin osa kuluu henkilöstön palkkauskustannuksiin. Työntekijöistä suurin osa aloittivat työssä elokuussa ja loput aloittivat syyskuun alussa. Solmittavat oppisopimukset ovat 2,5 – 3 v:n mittaisia.

Projekti on jatkunut syksyn aikana suunnitelman mukaisesti. Osalle koulutettavista on annettu tukiopetusta suomen kielessä, joten heidän osalta lähihoitajan tutkintoon liittyvä teoriaopetus käynnistyy vasta vuoden 2009 puolella. Koulutus jatkuu edelleen niin, että osalla oppisopimus päättyy 17.8.2011 ja osalla 24.8.2011. Koulutukseen on varattu hankerahaa vuodelle 2009. Opiskelijoiden työharjoittelu tapahtuu vuorotyössä, josta aiheutuu työaikakustannuksia. Määrärahan ylitys 1968,92 euroa muodostuu lähinnä vuorotyölisistä.

Hankkeen tarkoitus oli saada 60 uutta työntekijää työperäisen maahanmuuton kautta Helsinkiin. Olemme rekrytoineet 40 henkilöä Venäjältä, joista 3 on lopettanut koeaikana (37). Ryhmää täydennettiin urapolkuhankkeella. Kaupungin palveluksessa olevia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koulutetaan oppisopimuskoulutuksella urallaan eteenpäin. Urapolkuhankkeeseen on valittu 24 henkilöä Palmialta, terveyskeskuksesta ja sosiaalivirastosta.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on käytetty 701 968,92 euroa. Tämä on 100,3 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Marja Ruotsalainen ja 1.1.2009 alkaen Lilja Kinnunen.

## Lähihoitajan tutkinto (15261)

Hankkeeseen myönnettiin yhteensä 250 000 euroa määrärahaa. Vuoden edetessä määrärahan tarve tarkentui, ja 50 000 euroa siirrettiin työnantajakuvakampanjan käyttöön. Lähihoitajan tutkinnon määräraha siis tarkentui 200 000 euroon. Hankkeen lähtökohtaisena tavoitteena oli saada vanhustenhuoltoon työvoimaa ilman korkeaa valinta- ja koulutuskynnystä ja kokeilla uutta tapaa saada alalle esim. ammatinvaihtajia, työttömiä, työhön kuntoutuvia, opintonsa keskeyttäneitä ja maahanmuuttajia.

Matkalla lähihoitajaksi -oppisopimuskoulutuspilotissa Helsingissä päädyttiin tarjoamaan kouluttautumismahdollisuutta ammatinvaihtajille sekä pätevöitymiskoulutusta hoitotyötä tekeville sijaisille. Koulutuksen 1.1.2008 aloitti 14 opiskelijaa. Heistä 2 tulee terveyskeskuksen pitkäaikaishoidosta, 5 kotihoidosta ja 7 sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualueelta (sekä palvelutaloista että vanhainkodeista).

Opiskelijarekrytoinnin jälkeen havaittiin, että kenelläkään terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston valitsemista opiskelijoista ei ole sellaista erityistä tarvetta tuetulle opetukselle, mihin alunperin koulutusta suunniteltaessa oli varauduttu (teoriapäivien normaalia suurempi lukumäärä ja normaalia suurempi tuki työpaikkaohjaukseen). Koulutus päätettiin näin ollen Helsingissä toteuttaa normaalin oppisopimuskoulutuksen mukaisena.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja se on alkanut 1.1.2008. Oppisopimukset on solmittu 3 vuodeksi. Vuodelle 2008 myönnetty 200 000 euron määräraha käytetään uuteen ammattiin siirtyvien vakinaisten palkkakuluihin, mikäli heidän sijalleen joudutaan palkkaamaan uusi työntekijä, koulutuksessa olevien määräaikaisten henkilöiden palkkakustannuksiin sekä vakinaisen henkilöstön teoriapäivien ajaksi palkattujen sijaisten palkkakustannuksiin.

Joulukuun lopun tilanteessa koulutus etenee alkuperäisen suunnitelman mukaan ja opiskelijat ovat pysyneet opiskeluaikataulussa. Yksi opiskelija keskeytti opinnot 13.4, mutta tilalle saatiin uusi opiskelija. Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 202 560,64 euroa. Tämä on 10,3 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Leena Lähdesmäki-Koistinen, Tiina Luoma (terke) ja Mia Koskinen (sosv).

# Henkilöstömitoituksen tarkistukset

Tähän hankeryhmään kuuluvat sijaismäärärahat sekä seuraajamalli. Henkilöstömitoituksen tarkistuksiin myönnettiin määrärahaa yhteensä 1 940 000 euroa. Aluksi myönnetty summa oli 2 000 000 euroa, mutta vuoden aikana Seuraajamalli –hankkeelta käyttämättä jäävää osuutta ohjattiin kannustinjärjestelyihin 60 000 euroa. Joulukuun loppuun mennessä määrärahaa on käytetty 1 995 907,16 euroa. Tämä on 102,9 % myönnetyistä määrärahoista.

## Sijaismäärärahat

Hankkeiden tarkoituksena on käyttää määrärahaa (yhteensä 1 500 000 euroa) sijaisten palkkaamiseen opetusvirastossa, sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa sekä muissa virastoissa ja liikelaitoksissa erillisten hakemusten perusteella. Ohje määrärahan käytöstä on annettu 20.2.2008, Sijaisten palkkaaminen henkilöstö-määrärahalla vuonna 2008.

Joulukuun lopun tilanteessa sijaismäärärahoja on yhteensä käytetty kirjanpidon mukaan 1 609 207,93 euroa. Tämä on 107,3 % sijaismäärärahasta. Henkilöstökeskuksessa sijaismäärärahahankkeiden yhteyshenkilö on Marju Pohjaniemi.

### Terveyskeskus (15262)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 500 000 euroa. Määräraha oli tarkoitettu sijaisten palkkaamiseen henkilöstön ollessa poissa työstä sairauden, kuntoutuksen tai henkilöstökoulutuksen vuoksi. Hankerahoitusta voidaan käyttää myös Pegasos- ja Effica- koulutuksen vuoksi tarvittavien sijaisten palkkaamiseen niin, että vakinaista henkilökuntaa voidaan tarvittaessa irrottaa em. järjestelmien koulutustehtäviin.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 579 963,27 euroa. Tämä on 116 % hankkeen koko määrärahasta.

### Sosiaalivirasto (15263)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 500 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena oli sijaisten palkkaaminen pitkäaikaisen henkilöstön ollessa poissa työstä sairauden, kuntoutuksen tai henkilöstökoulutuksen vuoksi.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 551 555,48 euroa. Tämä on 110,3 % hankkeen koko määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Sari Kuoppamäki

### Opetusvirasto (15264)

Tähän hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 130 000 euroa. Sijaismäärärahat käytetään EFQM-laatuarvioinnin kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän/tehdyn työn aiheuttamiin opettajien oppituntien sijaiskustannuksiin.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 135 265,22 euroa. Tämä on 104,1 % hankkeen koko määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Kristiina Holopainen.

### Talous- ja suunnittelukeskus (Talpa) (15265)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 50 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena oli sijaisten palkkaaminen pitkäaikaisen henkilöstön ollessa poissa työstä sairauden, kuntoutuksen tai tarpeellisen henkilöstökoulutuksen vuoksi. Hanke mahdollistaa sijaisten käytön yllättävissä tilanteissa. Hankkeeseen liittyvä sijaisten käyttö painotettiin alkuvuoteen 2008.

Seurantaraportin mukaan määräraha on käytetty kokonaisuudessaan sairauslomien ja kuntoutustukien sijaisuuksiin ajalla 1.1–1.5.2008. Kirjanpidossa hankkeeseen on vuoden lopussa käytetty 49 999,98 euroa. Tämä on 100 % hankkeen määrärahasta. Hankeen yhteyshenkilö on Tuula Jäppinen.

### Kaupunginkirjasto (15266)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 50 000 euroa. Hankkeen tarkoitus oli sijaisten palkkaaminen henkilöiden ollessa poissa työstä sairauden, kuntoutuksen tai henkilöstökoulutuksen vuoksi. Määrärahaa käytetään lyhytaikaisten sairauslomasijaisten palkkaamiseen Seuren kautta sairauspoissaolojen lisääntymisen vuoksi.

Kirjastossa on alkuvuoden aikana kohdistettu myönnetty raha nimenomaan lyhyisiin sairauslomasijaisuuksiin. Elokuun loppuun mennessä sairauslomat olivat lisääntyneet niin, että hankkeen myönnetty sijaismääräraha oli käytetty. Kaupunginkirjaston puolivuosittain tehtävässä poissaoloraportissa näytti, että poissaolojen määrä on vähentynyt. Vuoden toisella puoliskolla poissaolojen määrä taas lisääntyi. Hankeraha on mahdollistanut sijaisten tilaamisen Seuresta. Näin on kirjastoissa onnistuttu säilyttämään asiakaspalveluntaso hyvänä, sairauslomista huolimatta. Kirjastolla on varhaisen tuen –malli käytössä laajasti, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolot lisääntyivät loppu vuotta kohden.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on käytetty 50 000 euroa. Tämä on 100 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Kaija Toppari.

### Henkilöstökeskus edelleen virastoille jaettavaksi (15267)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 270 000 euroa. Taloushallintopalvelut raportoivat sijaismäärärahasta omalta osaltaan. Talpa käytti 30 000 euroa sijaisten palkkaamiseen pitkäaikaisen henkilöstön ollessa poissa työstä sairauden, kuntoutuksen tai tarpeellisen henkilöstökoulutuksen vuoksi; painottuen loppuvuoteen. Hankkeen sijaismäärärahalla turvattiin Talpan palvelut pitkien sairauslomien sekä kuntoutustukien ajalla syksyn aikana.

Myös kaupunginkirjaston sairauslomasijaisuuksia on rahoitettu noin 9 000 eurolla henkilöstökeskuksen edelleen jakamasta sijaismäärärahasta.

Vuoden loppuun mennessä henkilöstökeskuksen edelleen jakamaa sijaismäärärahaa käytti 6 virastoa. Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 242 423,98 euroa. Tämä on 89,8 % hankkeen koko määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Marju Pohjaniemi.

## Seuraajamalli (15268)

Hankkeeseen myönnettiin yhteensä 500 000 euroa määrärahaa. Tarpeen tarkentuessa määrärahasta vähennettiin 60 000 euroa, ja hankkeen käyttöön jäi 440 000 euroa. Kyseisellä 60 000 eurolla perustettiin hanke 15276, Kulttuuriharrastusten tukeminen.

Hankkeessa henkilöstökeskus rahoittaa seuraajamallin mukaisten seuraajien palkkamenot henkilösivukuluineen annetun ohjeistuksen mukaisesti virastojen ja liikelaitosten esitysten perusteella. Seuraajamalli –hankkeen tarkoituksena vuonna 2008 on palveluksesta eroavien avainhenkilöiden osaamisen siirtäminen, seuraajan palkkaaminen ja perehdyttäminen.

Ohjeistus määrärahan käytöstä on annettu 29.1.2008. Tukkutorin Timo Taulavuori on raportoinut seuraajamallista tukkutorin osalta. Tukkutorille on myönnetty seuraajamallista 22 000 euroa teknisen yksikön päällikön tehtävien väliaikaisen hoitamisen järjestämiseen ja yksikön päällikön työtehtävien keventämiseen pitkäaikaisen sairausloman jälkeen. Hankkeen avulla Tukkutori on pystynyt korvaamaan henkilön poissaolon ja keventämään muiden työtaakkaa. Tukkutorin kannalta tämä hanke on ollut erinomainen: tuki on mahdollistanut sijaisen palkkaamisen. Tavoitteena oli myös keventää sairaslomalta palaavan henkilön työtaakkaa, mutta ko. henkilön sairasloma päättyi eläkkeelle jääntiin.

Hankkeen määrärahalla palkattiin noin 50 seuraajaa 12 virastoon. Seuraaja-ajat vaihtelivat kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen. Eniten mallia käytti opetusvirasto, erityisesti rehtorien seuraajien palkkaamiseen. Mallia pidettiin erittäin tarpeellisena ja hyvänä. Tehtyjen päätösten mukaan määrärahasta jäi käyttämättä noin 20 000 euroa. Maksettujen palkkojen tiliöinti ja sitä kautta seuranta on tuottanut vaikeuksia. Kirjanpidon seurannan mukaan rahaa jäi enemmän käyttämättä.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on kokonaisuudessaan joulukuun lopussa käytetty 386 699,23 euroa. Tämä on 87,9 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Marju Pohjaniemi.

# Kannustinjärjestelyiden kehittäminen

Kannustinjärjestelyiden kehittämiseen myönnettiin yhteensä 1 060 000 euroa määrärahaa. Aluksi myönnetty summa oli 1 000 000 euroa, ja vuoden aikana Seuraajamalli –hankkeelta käyttämättä jäävää osuutta ohjattiin kannustinjärjestelyihin vielä 60 000 euroa. Kirjanpidon mukaan joulukuun lopussa on käytetty yhteensä 957 477,99 euroa. Tämä on 90,3 % kannustinjärjestelyiden kehittämisen määrärahasta.

## Kj:n innovaatiopalkinto (15269)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 50 000 euroa. Tarkoituksena oli nostaa esille ja antaa tunnustusta erinomaisista ja innovatiivisista kaupungilla tehdyistä saavutuksista. Hanke eteni siten, että palkinto julistettiin haettavaksi 12.6.2008. Hakemukset käsiteltiin loka-marraskuussa 2008. Valittiin palkittavat ja kaupunginjohtaja jakoi palkinnon kaupungintalolla 3.12.2008.

Hankkeessa palkittiin nuorisoasiainkeskuksen netari.fi –hanke, myönnettiin viidelle henkilölle yksilöpalkkio sekä koko nuorisoasiainkeskukselle yhteisöpalkinto. Kulut yhteensä palkintojen jakotilaisuuden ohjelma ja tarjoilut huomioiden 54 408,47 euroa. Tämä on 108,8 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Raija Peltonen.

## Kannustuslisät (15270)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 950 000 euroa. Määräraha annetaan virastojen ja liikelaitosten käyttöön palkkasummien suhteessa käytettäväksi ohjeen mukaisiin kannustuslisiin. Ohjeistus on annettu 15.2.2008, Henkilöstömäärärahasta rahoitettavien kannustuslisien määräytyminen ja maksaminen. Käytettävissä olevat eurot on ilmoitettu virastoille ja liikelaitoksille.

Tukkutori: käytettävissä 1 362 euroa. Hanke 1: Käydä läpi uuden perehdyttämisohjelman mukaiset asiat mahdollisimman kattavasti uusien työntekijöiden kanssa sekä opetella tuntemaan työkaverit, työtavat, Tukkutorin tilat ja työsuhteeseen liittyvät vastuut ja oikeudet. Hanke 2: Innostaa työntekijöitä innovoimaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan säästää ympäristöä ja energiankulutusta. Koko tukkutorin henkilökuntaa on tiedotettu kannustuslisähankkeesta Tyhy-päivän yhteydessä 24.4.2008 ja joulukuussa kannustuslisähankkeista on muistutettu henkilökuntaa. Tukkutorin toimitusjohtaja päättää palkitsemisista marraskuussa keskusteltuaan palkitsemisehdotuksista johtoryhmässä. Kannustuslisät maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Sekä perehdyttämisohjelman soveltaminen että energian käytön säästämisen edistäminen etenivät vuoden aikana. Säästöt energian käytössä näkyvät vasta tulevina vuosina, sillä idean käyttöönotto edellyttää investointeja. Tuleva säästö on kuitenkin merkittävä. Yhteyshenkilö tukkutorin hankkeessa on Timo Taulavuori.

Talous- ja suunnittelukeskus: käytettävissä 6 650 euroa. Vuoden loppuun mennessä oli myönnetty kannustuslisiä palkkasivuineen yhteensä 19 kpl, joten joulukuun lopussa toteutunut 6 650 euroa, ja lisäksi sosiaaliturvamaksut. Yhteyshenkilö Talpan hankkeessa on Tuula Jäppinen.

Kaiken kaikkiaan kannustuslisiin varatut määrärahat käytettiin lähes kokonaan vuoden loppuun mennessä. Tiliöintiä pidettiin hankalana ja se vaikeutti seurantaa. Henkilöstökeskuksen ohjeessa suositeltiin kannustuslisien myöntämistä etukäteen sovittujen tavoitteiden perusteella, mutta tätä mahdollisuutta ei juuri käytetty.

Kirjanpidon mukaan kannustuslisiä on joulukuun lopussa käytetty 846 154,52 euroa. Tämä on 89,1 % hankkeen määrärahasta. Henkilöstökeskuksessa hankkeen yhteyshenkilö on Marju Pohjaniemi.

## Kulttuuriharrastusten tukeminen (15276)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa 60 000 euroa. Helsingin kaupunki on mukana YLEn käynnistämässä kulttuurikuntokampanjassa. Kulttuurin harrastamisen aktivoimiseksi on Helsingin kaupunki hankkinut henkilöstönsä käyttöön 6 000 kpl lippuja Taitoluistelun EM-kilpailuihin.

Hanke etenee seuraavasti:

Hankitaan liput kisaorganisaatiolta.

Laaditaan ohjeistuskirje, joka lähetetään henkilöstöpäälliköille ja vastaaville.

Lippupalvelu toimittaa liput henkilöstömäärän suhteessa jaettuna virastoille ja liikelaitoksille, joissa henkilöstöpäälliköt tai vastaavat organisoivat lippujen jakamisen.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen käytettiin vuoden loppuun mennessä 56 915 euroa. Tämä on 94,9 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Raija Peltonen.

# Uusien toimintatapojen kehittäminen

Uusien toimintatapojen kehittämiseen on myönnetty määrärahaa yhteensä 370 000 euroa. Hankkeita toteutetaan henkilöstökeskuksessa, terveyskeskuksessa sekä opetusvirastossa. Joulukuun lopussa tähän tarkoitukseen oli kirjanpidon mukaan käytetty yhteensä 337 009,44 euroa. Tämä on 91,1 % uusien toimintatapojen kehittämiseen myönnetystä määrärahasta.

## Osaamisen kehittäjä valmennus (15271)

Hankkeeseen myönnettiin määrärahaa yhteensä 90 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa ja juurruttaa organisaatioon uusia osaamisen kehittämisen ja jakamisen malleja sekä uusia toimintatapoja. Lisäksi hankkeella lisätään ennakointiosaamista. Valmennus on pitkäkestoinen, jolloin siihen rakennettujen oppimistehtävien kautta on mahdollista välillisesti kehittää osallistujien yhteisöjen osaamista ja toimintaa useista eri näkökulmista käsin.

Tulostavoitteena oli tuottaa organisaatioon 25 osaamisen kehittämisen osaajaa tukemaan virastoissa tehtävää osaamisen kehittämiseen liittyvää työtä. Valmennuksen on suunniteltu koostuvan viidestä vaiheesta, joihin käytetään yhteensä 14 päivää sekä kaksipäiväisestä arvioinnista. Määrärahalla katetaan vuoden 2008 osuus yhteistyökumppani, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kuluista, kehittämispalveluiden tekemä työ sekä tila, tarjoilu ja materiaalikustannukset.

Joulukuun lopun tilanteessa hankkeen toteutus etenee suunnitellusti. Joulukuun loppuun mennessä on toteutettu Johdantomoduuli (2 + 1 pv) 21–22.1.2008 sekä 27.2.2008, johon liittyy Fronter -perehdytys 25.1.2008 2 tuntia. Työssä oppiminen ja ohjausmenetelmät (2 + 1 pv) 10–1.3.2008 sekä 16.4.2008. Henkilöstösuunnittelu ja ennakointi (2 pv) 21–22.5.2008. Strategisen osaamisen kehittäminen ja johtamien (3 pv) 27. – 28.8. ja 30.9. sekä mentorien tapaaminen ja benchmarking ja Oppiva ja osaava työyhteisö 5.-6.11.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 86 160 euroa. Tämä on 95,7 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämiskonsultti Sanna Lyly.

## Eva esimiesvalmennukset (15272)

Valmennuksiin myönnettiin 80 000 euroa määrärahaa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea uusien toimintatapojen kehittämistä pitkäkestoisella (1,5 vuotta) johtajuus- ja esimiesvalmennuksella. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 48 + 50 johtajaa ja esimiestä. Jokainen toteuttaa valmennuksen kuluessa kehittämisprojektin, joka nousee palvelutuotannon, viraston ja yhteisön tarpeista. Hankkeessa tuetaan monipuolisesti esimiehenä ja johtajana kehittymistä mm. 360 arviointien, niiden perusteella tehtävien kehittymissuunnitelmien ja uusinta-arviointien avulla.

Tulostavoitteena oli, että 98 Helsingin kaupungin esimiestä suorittaa valmennusohjelman sekä siihen liittyvänä johtamisen erikoisammattitutkinnon. Ryhmät 13 ja 14 ovat aloittaneen jo vuonna 2008. Ne saavat opintonsa päätökseen kesäkuussa 2008. Ryhmät 15 ja 16 ovat aloittaneet tammikuussa 2008. Ne saavat opintonsa päätökseen kesäkuussa 2009. Määräraha kuluu kokonaisuudessaan yhteistyökumppanin kuluihin vuodelta 2008, kehittämispalveluiden työkustannuksiin sekä tila-, tarjoilu- ja materiaalikustannuksiin.

Joulukuun lopun tilanteessa hankkeen toteutus etenee suunnitellusti. Joulukuun loppuun mennessä EVA 14 ja 15 ohjelmat on käsitelty loppuun ja EVA 15 ja 16 ohjelmissa on meneillään toinen lukukausi. Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on käytetty 80 000 euroa. Tämä on 100 % hankkeen koko määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämiskonsultti Sanna Lyly

## Tuottavuuden lisääminen rakenteellisilla ratkaisuilla (15273)

Hankkeeseen myönnettiin 100 000 euroa määrärahaa. Hankkeessa oli kaksi osakokonaisuutta: Helsingin kaupungin terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan työn tuottavuuden parantaminen, ja akuuttisairaalan vuodeosastojen hoitotyön työjärjestelyt. Hanke toteutetaan yhdessä Kuopion yliopiston kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on Helsingin kaupungin terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan työn ja akuuttisairaaloiden vuodeosastojen hoitotyön tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen työ- ja toimintaprosesseja uudistamalla. Päätavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan mahdollisimman perusteellinen nykytilan kartoitus, jonka pohjalta määritellään ja sovitaan kehittämiskohteet.

Hanke käynnistyi 1.9.2008 ja ensimmäisen vaiheen lähtötilanteen analyysistä valmistuu raportti jatkotoimenpide-ehdotuksineen tammikuussa 2009. Vuoden 2009 alusta siirrytään varsinaiseen muutosvaiheeseen yhdessä sovittujen kehittämiskohteiden mukaisesti. Hanke päättyy vuonna 2010. Tutkimussopimuksen mukaan Helsingin terveyskeskus maksaa Kuopion yliopistolle hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan 255 346 euroa. Vuoden 2008 kustannuserä on 74 359,00 euroa. Erä toteutuu marraskuun alussa.

Hankkeeseen liittyvän kotihoito-osaston esiselvityksen tekeminen tapahtui jo lokakuun loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä toteutui myös kotihoito-osaston hankkeen suunnittelua sekä Kuopion yliopiston tutkijoiden osuus.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 70 925,74 euroa. Tämä on 70,9 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilö on Kaarina Valjus.

## Noviisista rehtoriksi (15274)

Hankkeeseen myönnettiin 50 000 euron määräraha. Hankkeen tavoitteena oli valmentaa Helsingin kaupungin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajia ja apulaisrehtoreita koulujen ja oppilaitosten johtamiseen. Valmennuksella halutaan antaa realistinen kuva ja teoreettista tietoa johtamistyöstä ja tukea osallistujien ammatillista kehittymistä ja kasvua. Hankkeen tuloksena on verkosto, josta voidaan rekrytoida uutta oppilaitosjohtoa. Luodaan urapolku Helsingin kaupungin oppilaitosten johtamistehtäviin haluaville.

Hankkeessa jatketaan uusia koulutuksia vuonna 2007 käynnistyneen Noviisista rehtoriksi hankkeessa tuotetun koulutusohjelman mukaisesti. Osallistujat suorittavat Tulevaisuuden esimiehet - oppilaitosjohdon perusvalmennusohjelman, jossa yhteistyökumppanina ovat Opetusalan koulutuskeskus, henkilöstökeskus, opetusvirasto ja yksittäiset kouluttajat. Koulutus toteutetaan osittain pääkaupunkiseudun yhteistyönä.

Koulutusohjelman laajuus on 9 op. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähiopetuspäivää, jotka järjestetään 2 päivän kestoisina jaksoina. Koulutuksen pääteemat ovat oppilaitoksen organisaatio, hallinnointi ja talous, oppilaitoksen opetussuunnitelma ja oppimistulokset, henkilöstöhallinto ja johtaminen sekä strateginen suunnittelu. Peruskoulutukseen sisältyy ohjaus työorganisaation pitkäjänteisten kehitysprosessien johtamiseen. Osallistujat tekevät omaan työhönsä ja työalaan liittyviä oppimistehtäviä. Koulutettavat suorittavat opetushallinnon tutkinnon, tai sen jo suorittaneet osallistuvat tutkinnon päivityskoulutukseen.

Valmennus ryhmässä 1 ja 2 on aloitettu kevätlukukaudella 2008. Lokakuun lopun tilanteessa on käynnistetty yksi uusi noviisista rehtoriksi koulutusryhmä ja saatettu edellisen vuoden joulukuussa aloitetun ryhmän valmennus loppuun. Osallistujat ovat suorittaneet koulutukseen kuuluneen Opetushallituksen opetushallinnon tutkinnon. Noviisit ovat osallistuneet lisäksi Barbara Prashingin Tulevaisuuden koulu -koulutukseen.

Vuoden loppuun mennessä koulutukseen on osallistunut kaksi ryhmää, joista keväällä 08 valmistuneista rekrytoitiin rehtorin tehtäviin 3 ja yksi virka - apulaisrehtorin tehtävään. Toisen ryhmän, joka valmistuu kesällä 2009, seuranta aloitetaan valmistumisen jälkeen. Opetusvirasto vastaa ko. ryhmän koulutuskustannuksista vuonna 2009.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 50 001,50 euroa. Tämä on 100 % hankkeen määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilöt ovat Kristiina Holopainen, Lassi Kilponen ja Niclas Grönholm.

## Johtoryhmävalmennus (15275)

Hankkeeseen myönnettiin 50 000 euron määräraha. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on saada yhteinen käsitys koulun / oppilaitoksen johtoryhmän tehtävästä, roolista ja työskentelytavoista. Keskeinen tavoite on myös johtoryhmän työskentelytapojen kehittäminen.

Hankkeessa jatketaan Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelujen kanssa yhteistyössä kehitetyn johtoryhmäkoulutuksen mallin mukaisesti suomenkielisten peruskoulujen johtoryhmien valmennusta. Valmennus toteutetaan 5 – 6 koulun ryhmissä. Valmennukseen sisältyy 5 lähiopetuspäivää, itsearvioinnit, oman ja johtoryhmän kehittymisen seuranta ja välityöskentelyt. Puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä pidetään päivän kestoinen seurantapäivä.

Koko valmennuksen ajan sisältöä tukee jatkuvasti päivitetty verkko-sivusto. Sivustolla on osallistujat, ohjelmat, päivien dokumentaatiot, kurssiaineisto, välitehtävät ja keskustelupalstat. Valmennukseen sisältyvät johtoryhmän jäsenten itsearviointi sekä johtoryhmäosaamisen kysely. Koulukohtainen johtoryhmien valmennuskokonaisuus sisältää neljä koulukohtaista puolen päivän kestoista valmennustilaisuutta ja kaikille kouluille pidetyn yhteisen seurantapäivän.

Ruotsinkielisten yleissivistävien koulujen johtoryhmien valmennus jatkuu vuonna 2007 kehitetyn koulutusmallin mukaisesti. Valmennus toteutetaan koulukohtaisesti ja lukuvuonna 2009 - 2010 yhdistyvien koulujen.

Lokakuun lopun tilanteessa Perusopetuksen johtoryhmävalmennukset (JORYVA, Heke, kehittämispalvelut, Panu Savolainen) ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Peruskoulujen valmennuksen lisäksi käynnistettiin erityis- ja sairaalakoulujen johtoryhmien valmennus. Ruotsinkielisten koulujen johtoryhmävalmennukset jatkuvat suunnitelmien mukaan (12 koulua mukana). Valmennuksesta vastaa Sam Simonsen, Rdigo OY.

Vuoden loppuun on hankkeessa edetty suunnitelmien mukaisesti. Koulutuksista on kerätty jatkuva palaute. Seurantapäivän arviot ovat tukeneet asetettuja tavoitteita. Kouluille on syntynyt yhteinen käsitys johtoryhmän työn tavoitteista ja rooleista. Jaettu johtajuus on käsitteenä vahvistunut ja toimintatapa.

Kirjanpidon mukaan hankkeeseen on joulukuun lopussa käytetty 49 922,20 euroa. Tämä on 99,8 % hankkeen koko määrärahasta. Hankkeen yhteyshenkilöt ovat Kristiina Holopainen, Lassi Kilponen, Niclas Grönholm ja Eila Kunnari.