# TOIMINTASUUNNITELMA

# 2009

# SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ VUODEN 2009 TAVOITTEISTA	2

PROJEKTI	3

Henkilöstö	3	Ohjausryhmän toiminta	3

KOORDINOINTIOSA	4

Yleisiä ja yhteisiä ohjeita suunnitteluun ja toteutukseen

Kaupungin esteettömyyssuunnitelman käännättäminen englanniksi	 4

Virastojen välinen yhteistyö	4

Hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä	4

Muu yhteistyö	4

Kansainvälinen yhteistyö	4

Tiedotus ja koulutus projektin osallisille	5

Vammaisneuvosto	5

Vanhusneuvosto	5

Media- ja verkkoviestintä	5

SUUNNITELMAOSA	6	Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat	6

TOTEUTUSOSA	7

Yhteistyö- ja kehittämishankkeet	7

Paikkatietoprojekti	7

Esteettömyysmittarien kehittäminen eri hallintokunnille	8

KUSTANNUKSET VUONNA 2009	9

TIIVISTELMÄ VUODEN 2009 TAVOITTEISTA

Vuonna 2009 Helsinki kaikille -projektin toiminnan painopiste on asiantuntija-avun antamisessa eri virastoille käytännön hankkeissa sekä paikkatietoprojekti, jossa olemassa oleva esteettömyystieto siirretään jo käytössä oleviin kaupungin paikkatietoaineistoihin.

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan kahdelle alueelle. Kartoitettavat kaupunginosat sovitaan yhteistyössä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimiston kanssa syksyllä 2008. Lisäksi suunnittelutoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisten esteettömyyssuunnitelmien ja aluesuunnitelmien yhdistämisessä.

Uusina kehittämishankkeina käynnistetään edellä mainittu paikkatietoprojekti sekä esteettömyysmittarien kehittäminen eri hallintokunnille hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän työnä.

# Helsinki kaikille -projektin kokonaiskustannukset ovat 182 400 euroa (ostopalvelut 81 700 euroa, henkilöstömenot ja virkamatkat yhteensä 100 700 euroa).

# PROJEKTI

Helsinki kaikille (aiemmin Esteetön Helsinki) -projekti käynnistyi alkuvuodesta 2002. Projektin toimintaohjeena ja periaatteena on kaupunginhallituksen 15.10.2001 päätöksen mukainen liikkumisesteettömyysstrategia-ohjelma.

Helsinki kaikille -projektin toteutusohjelma sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa. Nämä ovat eri hallintokuntien tehtäviä yhteen sovittava koordinointiosa, tarve- ja aluepohjainen suunnitelmaosa ja toimenpiteisiin keskittyvä toteutusosa.

Kaupunginhallitus valvoo projektin toteutumista, on asettanut ohjausryhmän ja nimennyt sen jäsenet. Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain (31.3. mennessä) projektin etenemisestä.

Henkilöstö

Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilainen.

Projektinjohtajana toimii Pirjo Tujula ja projekti-insinöörinä Anni Juutilainen. Pirjo Tujula on vuorotteluvapaalla 1.6. – 27.9.2009 välisen ajan, jolloin hänen tehtäviään hoitaa Anni Juutilainen oman toimensa ohella.

Projekti-insinööri Anni Juutilainen toimii yhdessä Pirjo Tujulan kanssa esteettömyysasiantuntijana virastojen käytännön hankkeissa, vastaa paikkatietoprojektin aineiston keräämisestä, määrittelee erikois- ja perustason alueet kaupungin tasolla sekä jatkokäsittelee jo kartoitetun aineiston.

Hallinto-osaston viestintäyksikkö toteuttaa Helsinki kaikille -projektin viestintää ja ulkoisen viestinnän suunnittelua yhdessä projektinjohtajan kanssa sekä osallistuu sisäiseen viestintään.

Ohjausryhmän toiminta

Projektin ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa. Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2010 ja toimintakertomusesityksen vuodelta 2009.

KOORDINOINTIOSA

Yleisiä ja yhteisiä ohjeita suunnitteluun ja toteutukseen

Kaupungin esteettömyyssuunnitelman käännättäminen englanniksi

Kaupungin esteettömyyssuunnitelma käännätetään englanniksi sekä taitetaan painokelpoiseen asuun.

Virastojen välinen yhteistyö

Hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa on määritelty esteettömyyden kehittämisalueet ja kohteet vuosina 2005–2010 (taulukko sivulla 26). Kaupungin eri hallintokuntien pitää käynnistää omien toimipisteidensä esteettömyysarvioinnit ja kehittämisprojektit. Esteettömyyden etenemisen kannalta tuloksekkainta on, että tämä työ tehdään samanaikaisesti katu- ja puistoalueiden kehittämisen kanssa. Kokonaisuuden kannalta on perusteltua, että hallintokuntien esteettömyystyö alkaa niiltä alueilta, joille rakennusvirasto on laatinut alueellisen esteettömyyssuunnitelman. Myös yksityisiä kiinteistöjä ja asuinkiinteistöjä tulee kannustaa omiin esteettömyyden parantamishankkeisiinsa.

Vuodesta 2006 toimineeseen yhteistyöryhmään kuuluu edustajat tilakeskuksesta, opetusvirastosta, terveyskeskuksesta, sosiaalivirastosta, liikennelaitoksesta, liikuntavirastosta, Helsingin satamasta sekä rakennusvirastosta. Yhteistyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa vuodessa vuosina 2006 ja 2007. Jatkossa ryhmä tulee toimimaan enemmän projektikohtaisesti ja kokoontuu hallintokuntien edustajien toiveesta. Kokouksissa keskitytään johonkin tiettyyn hallintokuntien nimeämään käytännön hankkeeseen tai suunnitelmaan.

Vuonna 2009 hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän toiminnan painopisteet ovat esteettömyysmittarien kehittäminen eri hallintokunnille sekä virastojen omien toimenpideohjelmien laadinta.

Yhteistyöryhmän toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksessa vuosittain.

Muu yhteistyö

Helsinki kaikille -projekti tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin hissiprojektin kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Helsinki kaikille -projekti on edelleen mukana pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkostossa.

Muiden maiden ja Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurataan tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

Tiedotus ja koulutus projektin osallisille

Vammaisneuvosto

Pirjo Tujula on toiminut Rakennusviraston edustajana Vammaisneuvostossa vuodesta 2005. Tujula toimii myös vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän puheenjohtajana. Anni Juutilainen toimii hänen sijaisenaan tarvittaessa.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostossa rakennusviraston edustajana toimii Pirjo Tujula. Anni Juutilainen toimii hänen sijaisenaan tarvittaessa.

Media- ja verkkoviestintä

Projektin ulkoisen viestinnän yhtenä tavoitteena on rakentaa Helsinki kaikille -nimestä tuotemerkkiä, joka yhdistetään helppoon liikkumiseen ja toimimiseen sekä tasapuolisiin mahdollisuuksiin.

Helsinki kaikille -projektin etenemisestä tiedotetaan medioille ja seurataan hankkeen verkkosivuilla, www.hel.fi/helsinkikaikille. Sivuja päivitetään säännöllisesti.

Vuonna 2009 viestinnän kärkihankkeena ovat alueelliset esteettömyyssuunnitelmat. Lisäksi viestitään ajankohtaisista tapahtumista.

SUUNNITELMAOSA

Suunnitelmaosaan kuuluvat:

- SuRaKu -projekti, jossa määriteltiin esteettömyyden käyttäjävaatimukset julkisille ulkoalueille. Projekti päättyi vuonna 2004.

- Kaupungin esteettömyyssuunnitelma, jossa määriteltiin esteettömyyden parantamisen toimintatavat ja toteuttamisvastuut sekä tarvepohjaiset ja rakentamistaloudelliset priorisointiperiaatteet. Kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa määriteltiin alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatimisen kiireellisyysjärjestys vuosille 
2005–2010. Kaupunginhallitus hyväksyi esteettömyyssuunnitelman 14.11.2005.

- Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Vuoden 2009 aikana laaditaan alueelliset esteettömyyssuunnitelmat kahdelle alueelle.

Alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa tarkistetaan kunkin alueen osalta mahdolliset esteettömyyden erikoistasoa edellyttävät kohteet, määritellään esteettömyyden erikois- ja perustasoa vaativat alueet ja reitit, tunnistetaan ja kartoitetaan esteettömyyden kannalta tärkeimmät reitit sekä määritellään niille kehittämis- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä niiden kiireellisyys. Esteettömyyttä käsitellään katualueilla uusien katualueita koskevien tyyppipiirustusten mukaisesti sekä viheralueilla SuRaKu -projektissa määriteltyjen esteettömyyskriteerien ja ohjeiden mukaisesti.

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatimista ohjaavat ohjausryhmät, joihin kuuluvat rakennusvirastosta kunkin alueen aluesuunnittelija ja suunnitteluinsinööri sekä Helsinki kaikille -projektin edustajat. Lisäksi ryhmään kuuluu kaupunkisuunnitteluvirastosta kunkin alueen aluearkkitehti ja liikennesuunnittelija sekä edustajat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, rakennusvalvontavirastosta, kaupunginkansliasta, liikennelaitoksesta, liikuntavirastosta, sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta, opetusvirastosta ja asuntotuotantotoimistosta sekä konsultin edustajat.

Kummallakin alueella järjestetään esteettömyyskierros sidosryhmille ja alueen asukkaille.

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien tuloksena syntyvät alueittaiset karttakuvat, joihin kuuluu suunnitelmaselostus ja periaatteet hallintokuntien osallistumisesta. Kartalle merkitään erikoistason ja perustason alueet, alueiden pääreitit (katualueet ja viheralueet) sekä muut alueet. Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien raportit liitetään Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuille www.hel.fi/helsinkikaikille.

TOTEUTUSOSA

Toteutusosa sisältää hallintokuntien omat ja yhteiset esteettömyyshankkeet sekä toimenpiteet. Helsinki kaikille -projektin toteutusosa on jaettu alueisiin: katualueet, viheralueet, julkiset rakennukset, julkinen liikenne, liikuntapaikat sekä esteetön työmaa. Esteettömyyskriteerit, ohjeistot ja mallipiirustukset on laadittu edellä mainitun osa-aluejaon mukaisesti. Hallintokunnat ovat osallistuneet toimintaansa liittyvän kriteeristön, ohjeiston ja mallipiirustusten laadintaan. Hallintokunnat vastaavat toimenpiteiden alueellisesta toteuttamisesta.

Yhteistyö- ja kehittämishankkeet

Paikkatietoprojekti

Paikkatietoprojektin tavoitteena on saada jo kerätty esteettömyystieto paikkatietomuotoon eri hallintokuntien käyttöön sekä tulevaisuudessa myös kuntalaisten käyttöön. Anni Juutilainen vastaa tiedon keräämisestä (olemassa oleva tieto sekä tarvittava tieto, joka ei vielä ole paikkatietomuodossa).

Ratkaistavia kysymyksiä on useita:

- miten tieto saadaan kaikkien hallintokuntien käyttöön (toimipisterekisteri, yleisten alueiden rekisteri  jne.)

- mikä tieto ei vielä paikkatietomuodossa ja keneltä tieto on saatavissa?

  - ääniopastetut risteykset

  - esteettömät käymälät

  - taksiasemien sijainti

  - maanalaiset reitit

  - liikkumisesteisten pysäköintipaikat

  - lämmitetyt portaat / esteettömiksi luokitellut reitit

  - jyrkät reitit, joiden pituuskaltevuus yli 8 %

  - portaat, joiden yhteydessä luiska

  - pyörätiet: yhdistetyt, erotetut

  - korotetut raitiovaunupysäkit

  - korotetut linja-autopysäkit

  - talvihoidettavat esteettömät reitit

  - esteettömät puistot

  - esteettömät leikkipuistot ja -paikat

  - tietojen yhdistäminen: esim. talvihoidettava reitti / lämmitettävät portaat tai portaat ylipäätään

  - eri tallennusmuotojen yhdistäminen: osa tiedoista viivamuodossa, osa aluemuodossa: yhdistäminen

  - sidosryhmien toiveiden selvittäminen

Esteettömyysmittarien kehittäminen eri hallintokunnille

Vuonna 2009 hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän työn painopiste on esteettömyysmittarien kehittäminen eri virastoille ja tiedon saaminen paikkatietomuotoon. Tämä osaprojekti liittyy kiinteästi edellä esitettyyn paikkatietoprojektiin.

Esteettömyysmittareita tarvitaan esteettömyystyön etenemisen seurantaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti (Observatory cities and towns for all -organisaation kysely).

Kaupunkisuunnitteluvirasto

esteettömyyden huomiointi yleis- ja asemakaavoissa

erikois- ja perustason alueiden sekä esteettömien reittien määrittely

uusien katualueita koskevien tyyppipiirustusten huomiointi liikennesuunnitelmissa

ääniopastetut risteykset % / kaikki risteykset

Liikennelaitos

matalalattiaisten linja-autojen lukumäärä % / kaikki linja-autot

matalalattiaisten raitiovaunujen lukumäärä / kaikki raitiovaunut

esteettömien linja-autopysäkkien lukumäärä

esteettömien raitiovaunupysäkkien lukumäärä

esteettömien terminaalien (linja-auto ja metro) lukumäärä

esteettömien taksien lukumäärä

Liikuntavirasto

esteettömien liikuntapaikkojen lukumäärä

Opetusvirasto

esteettömien koulujen lukumäärä / kaikki koulut

Rakennusvirasto

esteettömien reittien lukumäärä / km

esteettömien puistojen ja leikkipuistojen lukumäärä

esteettömien yleisten käymälöiden lukumäärä

Satama

esteettömien terminaalien lukumäärä / kaikki terminaalit

Sosiaalivirasto, terveyskeskus, tilakeskus

esteettömyyskartoitusten lukumäärä / kaikki tarveselvitykset

esteettömien rakennusten lukumäärä / kaikki rakennukset

Talous- ja suunnittelukeskus

hissillisten kerrostalojen määrä / kaikki kerrostalot

| KUSTANNUKSET VUONNA 2009 |  |
| --- | --- |
|  | Total |
| HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTI |  |
| Ostot: palveluja |  |
| Ohjausryhmän kokoukset | 500 |
| Hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän kokoukset | 200 |
| Kaupungin esteettömyyssuunnitelman käännättäminen englanniksi | 6000 |
| Kaupungin esteettömyyssuunnitelman taittaminen painokelpoiseen muotoon | 4000 |
| Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat | 30000 |
| Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat: Pasila ja Mellunmäki | 30000 |
| Viestintä | 10000 |
| Viestintätuotteet (sis. monistuksen) | 10000 |
| Kehittämishankkeet | 30000 |
| Paikkatietoprojekti | 30000 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 80700 |
| Ostot: materiaalia | 1000 |
| Kirjallisuus | 1000 |
| Yhteensä Helsinki kaikille -projekti | 81700 |
| Henkilöstömenot | 92700 |
| Virkamatkat | 8000 |
| Helsinki kaikille -projektin kokonaiskustannukset vuonna 2009 | 182 400 |