Helsinki kaikille -projekti - 10 vuotta esteetöntä kaupunkia


Helsinki kaikille -projekti – 10 vuotta esteetöntä kaupunkia

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2011:13 / Katu- ja puisto-osasto

© Helsinki kaikille -projekti

Toimitus Anni Tirri ja Pirjo Tujula

Sisällysluettelo


4ESIPUHE


4- Pekka Sauri


4Esteettömyystyö jatkuu


6Alkusanat: Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän puheenjohtajan puheenvuoro


6- Raimo K. Saarinen


11Mahdollinen vai mahdoton tehtävä?


11- Pirjo Tujula


15YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA


16Suojatien reunakivi esteettömyyden kulmakivenä


16- Maija Könkkölä


24Vammaisneuvosto vaikuttamassa


24- Timo Lehtonen


28Vanhusneuvoston rooli kaupungin esteettömyystyössä


28- Eija Bärlund-Toivonen


30Esteettömyyssymbolihanke


30- Anni Tirri


35Esteettömyyssymbolien tuotekehitys ja kohosymbolitestit


35- Hanna-Leena Rissanen


39Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry: Opaskoirille oma puisto


39- Timo Lehtonen


42- Jussi Heinämies


43Yhteistyö kunnallisten esteettömyysasiamiesten verkostossa


43- Jaana Länkelin ja Tiina Mäki


45Helsinki kaikille -projektin Yhteistyö Ympäristöministeriön kanssa


45- Erja Väyrynen


47ESTEETTÖMYYSTYÖ HELSINGIN HALLINTOKUNNISSA


48Esteettömyys joukkoliikenteessä: HKL:n ja HSL:n esteettömyystyö


48- Anna-Maija From ja Mervi Vatanen


53Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanke


54- Eija Mustonen


57Kaupunkisuunnitteluviraston esteettömyystyö


57- Annukka Lindroos ja Päivi Sarmaja


59Liikuntatoimen esteettömyystyö


59- Asko Rahikainen


61Esteettömyys kaivutöissä ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä


63Esteettömyys osana yleisten alueiden kalusteiden suunnittelua ja hankintaa


72Esteettömyystieto Helsingin Palvelukartalle


72- Mirjam Heikkinen


76HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTI 2002–2011


77Helsinki kaikille -projektin perustaminen


77Helsinki kaikille -projektin logon tarina


79SuRaKu-projekti


84Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman laatiminen


86Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat


93ELSATUOTE: Ulkoalueiden esteettömyystuotteiden kehityshanke


93- Ulla-Kirsti Junttila


101Katualueita koskevat tyyppipiirustukset


101- Jari Mäkynen


105Ratsaspuisto: esteetön erikoistason leikkipaikka


109Puumerkki – Helsingin ensimmäinen esteetön luontopolku


113Kansainvälinen yhteistyö


118Yhteenveto: Helsinki kaikille -projekti 2002–2011


124Miten tästä eteenpäin?


125Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset


126Esteettömyysmittaristo


127Kuvalähteet




LIITTEET

Liite 1 
Symbolihankkeessa kehitetyt symbolikuvat

Liite 2 
Esteettömyyden erikoistason leikkipuistot

Liite 3 
Kriteerit erikois- ja perustason leikkipuistolle

Liite 4 
Erikois- ja perustason reitit ja alueet
Liite 5 
Esteettömyysmittaristo

Liite 6 
Helsinki kaikille -projektin järjestämät koulutuspäivät ja seminaarit

Liite 7 
Helsinki kaikille -projektin julkaisut

ESIPUHE

- Pekka Sauri

Esteettömyystyö jatkuu

Esteettömyydessä on erittäin konkreettisessa mielessä kysymys tasa-arvosta. Esteetön kaupunki on paikka, jossa kuka tahansa kaupungissa asuva tai täällä vieraileva voi liikkua ja toimia niin kaduilla, toreilla ja puistoissa kuin rakennuksissakin. Esteetön kaupunki on kaupunki meille kaikille ikään, fyysiseen kuntoon ja terveydentilaan katsomatta.

Tähänastinen esteettömyystyö on joiltakin osin ollut menestystarina, joiltakin osin se taas on edennyt hitaammin kuin aikoinaan ajateltiin. Hyviä saavutuksia on jo kuitenkin esittää. Vuoden 2011 Esteettömyyspalkinto myönnettiin ulkotilojen esteetöntä rakentamista edistävälle SuRaKu-projektille, jonka puitteissa luodut ohjekortistot ja esteettömyyskriteerit ovat saavuttaneet merkittävän aseman ulkotilojen rakentamisen valtakunnallisena ohjeistona, ja ne on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa. Projektin toteutti Helsinki yhteistyössä Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Joensuun kaupunkien sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Sen lisäksi, että monet suomalaiset kunnat ovat alkaneet noudattaa kortiston ohjeita, ne ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta.

Nyt päättyvän Helsinki kaikille -projektin aikana on valmistunut Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma vuosille 2005–2010, ohjeisto julkisille viheralueille, viisitoista alueellista esteettömyyssuunnitelmaa, useita oppaita eri hallintokunnille sekä uudet esteettömyyttä tukevat katualueiden tyyppipiirustukset. Lisäksi projekti on kehittänyt uuden ns. luiskareunatuen pyörätuolia tai rollaattoria käyttäville henkilöille ja kontrastiraidan sisältävän porraselementin lämmitettäville portaille.

Esteettömyystyö siirtyy nyt määräaikaisesta projektista kaupungin normaaliksi toiminnaksi, jonka tueksi perustetaan laajapohjainen eri hallintokuntien ja yleisten töiden lautakunnan sekä vammais- ja vanhusneuvoston edustajista koostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja seurata esteettömyyden edistämistä käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa. Seurannassa hyödynnetään esteettömyyslinjauksia ja esteettömyysmittaristoa. Olen ilolla ryhtymässä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja olen varma siitä, että esteettömyys etenee Helsingissä entistä ripeämmin. Aiemmin tänä vuonna Helsinki sai brittiläiseltä Monocle -lehdeltä ”Most livable city on the planet” (planeetan elinkelpoisin kaupunki) –nimityksen. Vaikka tällaiset nimikkeet tulevat ja menevät, ne luovat kuitenkin odotuksia. Helsingin pitää näyttää tietä myös esteettömyydessä.

Helsingissä 31. lokakuuta 2011

Pekka Sauri

Apulaiskaupunginjohtaja
Kuva: Esteettömyys ja historiallisen ympäristön säilyttäminen eivät ole ristiriitaisia tavoitteita.

Torikortteleiden ja niiden ympäristön parannushankkeessa museokatuna toimivalla Sofiankadulla jatkettiin kadun reunoissa kulkevaa tasaista kivilaatoitusta Pohjois-Esplanadille saakka. Kuvassa on apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Alkusanat: Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän puheenjohtajan puheenvuoro

- Raimo K. Saarinen

Raimo K. Saarinen

kaupungininsinööri, Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän puheenjohtaja

Helsinki kaikille -projekti aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa. Alkusysäys projektin perustamiseksi tuli Kalle ja Maija Könkkölän tekemästä valtuustoaloitteesta. Rakennusviraston johto on ollut alusta asti hyvin sitoutunut esteettömyystyöhön. Itse olen vienyt esteettömyystyötä eteenpäin ensin katu- ja puisto-osaston osastopäällikkönä ja kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilaisen jäätyä eläkkeelle syksyllä 2010 jatkoin häneen työtään kaupungininsinöörinä ja ohjausryhmän puheenjohtajana. Matti-Pekka Rasilainen toimi näkyvästi esteettömyystyön edistämiseksi projektin ohjausryhmän puheenjohtajana vuodesta 2002.
Helsinki kaikille -projektin tavoitteina olivat (kaupunginhallituksen päätös 15.10.2001):

· koordinoida kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti toimimisesteettömyysstrategian toimeenpanoa, kehittää esteettömyyttä edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja kaupungin toiminnoissa,

· laatia kaupungin esteettömyyssuunnitelma ja alueelliset esteettömyyssuunnitelmat sekä koordinoida ja ylläpitää paikkatietopohjaista tietojärjestelmää esteettömyyshankkeiden seuraamiseksi,

· tehdä esitykset esteettömyyskorjauksiin ja muihin esteettömyyttä edistäviin erillishankkeisiin mahdollisesti osoitettavista määrärahoista ja avustuksista ja huolehtia projektin käyttöön osoitettavien määrärahojen ja avustusten jakoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä määrärahojen ja avustusten jakoa koskevien päätösten mukaisesti,

· edistää kaupungin ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä toimimisesteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyö vammais- ja vanhusjärjestöjen sekä vammais- ja vanhusneuvoston kanssa on ollut kaiken a ja o. Yhteisellä kehitystyöllä, erilaisilla lausunnoilla ja tuotetestauksilla on varmistettu tehtyjen ohjeiden ja kehitettyjen tuotteiden toimivuus käyttäjien kannalta. Helsinki kaikille -projekti on ollut esteettömyystyön koordinoija ja asiantuntija; varsinainen työ on tehty yhdessä kaikkien virastojen ja laitosten kanssa.

Onnistumisia ja hyviä käytäntöjä

Yksi merkittävimmistä esteettömyyttä edistävistä toimenpiteistä on ollut esteettömyyden sisällyttäminen suunnitteluohjeisiin. Yleisillä alueilla tärkeimpiä ovat katualueita koskevat tyyppipiirustukset, jotka valmistuivat vuonna 2007. Lisäksi kaivutöiden ja tilapäisten liikennejärjestelyjen ohjeet on päivitetty siten, että esteettömyys on niissä mukana. Edellisten ohjeiden pohjana ovat toimineet SuRaKu-ohjeet, jotka valmistuivat Helsinki kaikille -projektin alkuvaiheessa kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Helsinki kaikille -projektin ja hallintokuntien yhteisessä Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hankkeessa valmistuneita esteettömyysoppaita hyödynnetään tilahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Esteettömyyden tarve -hankkeessa tehtyjen tilojen pilottikartoitusten pohjalta esteettömyyskartoitukset on otettu mukaan muun muassa koulujen peruskorjaushankkeiden tarveselvityksiin.

Toinen merkittävä kokonaisuus on ollut projektissa tehty tuotekehitystyö erityisesti ulkoalueiden esteettömyystuotteiden kehittämiseksi. Merkittävin Elsa-tuotekehityshankkeessa kehitetty tuote on luiskareunatuki. Hankkeessa kehitettiin myös muun muassa porrasaskelmien kontrastiraitoja sekä näkövammaisten liikkumista ohjaavia opaslaattoja. Tuotekehityksen tuloksena on aikaansaatu myös esteetön penkkisarja, jota kehitettiin yhteistyössä kalusteasiantuntijoiden ja vammaisjärjestöjen kanssa. Esteetöntä penkkiä on koekäytössä eri puolilla Helsinkiä. Kalusteiden ja varusteiden esteettömyys on lisätty yhdeksi kilpailutuskriteeriksi kaluste- ja toimintavälineiden valmistajien kanssa tehtäviin puitesopimuksiin. Tämän avulla valmistajia on saatu kehittämään esteettömien toimintavälineiden tuotesarjoja, joita käytetään erityisesti esteettömyyden erikoistason kohteiksi määritellyissä leikkipuistoissa.

Kolmas merkittävä esteettömyyttä parantava kokonaisuus on ollut esteettömyyskoulutus. Koulutuksista laajin on pääkaupunkiseudun yhteinen työmaajärjestelykoulutus, jossa tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyys on ollut mukana vuodesta 2006 asti. Lisäksi projektilla on ollut vuosittain koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia sekä viraston sisäisesti että yhdessä kaupungin tuottajan Staran kanssa. Tilaisuudet ovat käsitelleet muiden muassa katualueita koskevia tyyppipiirustuksia, esteettömyyden huomioimisesta leikkipuistossa ja talvikunnossapidon esteettömyyttä. 

Yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on kehitetty paikkatietopohjainen tietojärjestelmä esteettömyyshankkeiden seuraamiseksi. Seurantajärjestelmänä toimii Helsingin kaupungin palvelukartta, johon on luotu esteettömyysosio. Sen avulla kaupunkilaiset saavat tietoa eri toimipisteiden ja palvelujen esteettömyydestä. Projektipäällikkö Mirjam Heikkisen puheenvuorossa on tarkempaa tietoa tämän tavoitteen onnistumisesta. 

Kehittämistä ja uudelleen järjestelyä 

Yksi tärkeä näkökulma rakennusviraston toiminnan ja prosessien kehittämisessä on myös vammaisten kuntalaisten toimimisen ja osallistumisen parantaminen. Parhaillaan kehitetään yleisten alueiden strategista aluesuunnittelua ohjaavaa prosessia. Aikaisemmin Helsinki kaikille -projektin johdolla toteutettuja erillisiä alueellisia esteettömyyssuunnitelmia ei enää laadita, vaan esteettömyys on yhdistetty osaksi aluesuunnittelua. Prosessin kehityksessä varmistetaan, että esteettömyys säilyy tärkeänä näkökulmana. Tähän suuntaan esteettömyysasioita pitääkin kehittää. Ei erillisenä ja ulkopuolisena prosessina, vaan osana jokapäiväistä toimintaa.

Toinen kehittämistarve koskee sekä yleisiä alueita että tilahankkeita. Hankkeiden ohjelmoinnissa ja seurannassa tulee varmistaa, että esteettömyys on hankkeissa mukana suunnittelun alusta lähtien ja sen toteutumista seurataan. Yleisillä alueilla erityisesti puistohankkeissa on tavoitteena määritellä tarkemmin, mitä esteettömyyden tavoitetaso edellyttää. Jatkossa tavoitteena on, että esteettömyyttä voidaan käyttää hankkeissa yhtenä priorisointiperusteena.

Edelliseen liittyen, myös hankkeissa käytettävien suunnittelijoiden esteettömyystiedon varmistaminen vaatii panostusta. Sekä yleisten alueiden että tilahankkeiden varsinainen suunnittelu tilataan pääasiassa ulkopuolisilta suunnittelutoimistoilta.

Esteettömyys mukana rakennusviraston strategiassa ja kehittämisessä

Esteettömyys on mukana viraston strategiassa ja kehittämisessä, muun muassa katu- ja puisto-osaston strategiasta löytyy kirjaus: ”tavoitteena on, että katu- ja viheralueverkosto on toimiva kaikkien käyttäjien kannalta”. Katu- ja puisto-osastolla tehdyssä kehittämishankkeessa on käyty läpi esteettömyyden kannalta tärkeimmät prosessit ja määritelty niiden kehittämiskohteet.

Tavoitteita ja kehittämissuunnitelmia esteettömyyden edistämiseksi

Rakennusviraston strategian päivitystyö on aloitettu ja osastojen tarkemmat strategiat tullaan päivittämään tämän jälkeen. Tähän asti melko itsenäisesti toimineiden osastojen strategisia linjauksia yhdenmukaistetaan, myös esteettömyysnäkökulma huomioiden. Päivitetyssä strategiassa kirjataan konkreettisimpia keinoja esteettömyyden huomioimiseksi viraston toiminnassa. Varsinaisen strategiatyön jälkeen pohditaan keinoja, joiden avulla tieto esteettömyyden huomioimisesta kulkisi koko hanke-ketjun läpi: suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Rakennusvirastossa panostetaan jatkossa edelleen tilaajien, tuottajien ja suunnittelijoiden esteettömyystietojen ja -taitojen kehittämiseen sekä suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien yhteistyön lisäämiseen.

Lähitulevaisuuden vammaispoliittiset painopistealueet 

Rakennusvirasto tukee vammaisten kuntalaisten mahdollisuutta itsenäiseen elämään huomioimalla esteettömyyden yleisten alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja alueiden käytössä. Määriteltyjen erikois- ja perustason reittien ja alueiden rakenteelliseen kunnossa- ja puhtaanapitoon panostetaan erityisesti. Esteettömään vapaa-aikaan ja virkistymiseen pyritään panostamaan muun muassa kunnostamalla määritellyt erikoistason esteettömät leikkipuistot esteettömiksi peruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Tilahankkeissa avainasemassa ovat ennen varsinaista hankesuunnitteluvaihetta tehtävät tarveselvitykset, joissa esteettömyyden tulee olla mukana yhtenä näkökulmana. Esteettömyyskartoitus osana tarveselvitystä on tarkoitus saada vakituiseksi käytännöksi. Toinen kriittinen vaihe on urakkapiirustusten laatiminen. Niiden tarkastuksessa tulee kiinnittää enemmän huomiota esteettömyyteen. Esteettömyyteen pitää kiinnittää nykyistä parempaa huomiota myös tilapäisissä työaikaisissa järjestelyissä.
Seuranta ja raportointi

Esteettömyyden kehitystä ja toteutumista sekä sen eteen tehtyjä toimenpiteitä seurataan virastossa vuosittain. Myös viraston toimintakertomuksessa raportoidaan esteettömyys.

Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyyden etenemisen suhteen ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta eteneminen on ollut huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsinki kaikille -projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että kaikki julkiset alueet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011 mennessä, ei tule toteutumaan. Tästä syystä on välttämätöntä, että hallintokunnat jatkavat esteettömyyden edistämistä vuoden 2011 jälkeenkin. Kokonaisuus edellyttää yhteistyötä valtion, vammais- ja eläkeläisjärjestöjen, kunnallisten esteettömyysasiamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi pohjoismaisessa ja muissa kansainvälisissä verkostoissa toimimista tulee jatkaa. Resurssit esteettömyystyön edistämiseksi ovat niukat, siksi on sitäkin tärkeämpää kohdistaa ne oikein. Hyvin ja esteettömästi tehty työ ei ole sen kalliimpaa kuin huonot ratkaisut: päinvastoin – parhaassa tapauksessa säästyy kalliita korjauskustannuksia ja aikaansaadaan parempaa, turvallista, toimivaa ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ympäristöä kaikille käyttäjille.

Kuva: Kasarmikadun peruskorjauksessa esteettömyys oli yhtenä tärkeänä lähtökohtana.

Tasaiset kulkuväylät erottuvat hyvin muusta, epätasaisemmasta kulkupinnasta. Kuvassa on kaupungininsinööri, Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Raimo K. Saarinen.
Mahdollinen vai mahdoton tehtävä?

- Pirjo Tujula

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

Aloittaessani Helsinki kaikille -projektin projektinjohtajana kesäkuussa 2002 en osannut aavistaa edessä olevaa työmäärää tai sen haasteellisuutta. Tehtävä on osoittautunut paljon mielenkiintoisemmaksi ja haastavammaksi kuin olisin koskaan voinut kuvitella. Työn laajuuteen olen syypää myös itse, sillä en ole halunnut jättää käyttämättä hyviä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kehittämis- ja yhteistyöprojekteihin. 

Idea Helsinki kaikille -projektiin saatiin Tukholmasta, jossa oli käynnistetty Stockholm för alla -projekti alkuvuodesta 2000. Rakennusviraston johto, erityisesti kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilainen, antoi hyvin tukea esteettömyystyölle ja siksi rakennusvirasto oli projektille sopiva paikka. Sijoitus oli perusteltu myös siksi, että projektin puitteissa luotiin konkreettisia ohjeita kaupunkiympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle, jotka ovat perinteisesti olleet rakennusviraston toimialuetta. Ulkoalueilla tehty työ ei olisi ehkä onnistunut muualla. Projekti

päättyy nykyisessä muodossaan vuoden 2011 lopussa. Esteettömyystyö kuitenkin jatkuu eli jatkan esteettömyystyöstä vastaavana projektinjohtajana vuoden 2012 alusta lähtien.
Käyttäjälähtöisyys on kaiken perusta

Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvostojen sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen kanssa on ollut kaiken a ja o. Kumppanien kautta on usein saatu merkittävää tietoa käyttäjiltä, esimerkiksi esteettömyystuotteiden testaustilaisuuksissa. Myös esteettömyysasiamiesten verkosto Suomessa sekä pohjoismainen yhteistyöverkosto ovat olleet tärkeitä taustatukia. Helsinki kaikille -projekti liittyi vuonna 2011 eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston Barrier-free Cities for All -työryhmään, joka on mainio keino pysyä ajan tasalla siitä, mitä esteettömyysasioissa tapahtuu kansainvälisesti.
Yhteistyö kaupungin sisällä

Kaikkia hallintokuntia koskeva Kaupungin esteettömyyssuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2005. Suunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet tunnetaan hallintokunnissa, mutta monet hallintokunnat eivät edelleenkään tunnista omaa rooliaan esteettömyystyössä. Projektin sijoittaminen rakennusvirastoon johti siihen, että esteettömyystyötä pidetään usein vain rakennusviraston projektina. Helsinki kaikille -projektin tarkoitus oli kuitenkin olla koko kaupungin projekti. Monien hallintokuntien työllä on vaikutusta esteettömyyden toteutumiseen alkaen kaavoituksesta, jossa määritellään katujen ja palvelujen sijoitus uusilla alueilla. HKL:n ja nyttemmin myös HSL:n periaatteena on aina ollut, että kaupunki on esteetön, jos joukkoliikenne on esteetöntä. Helsingin kaupungin palvelukarttaan on kehitetty esteettömyysosio, joka on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta. Monet hallintokunnat ovat selkeästi nimenneet esteettömyysyhdyshenkilön ja yhteistyö on ollut hyvää. Rakennusvalvontavirasto tekee esteettömyystyötä valvomalla, että asetetut vaatimukset toteutuvat rakentamisessa. 

Laajaa tukea myös kaupungin organisaation ulkopuolelta

Helsinki kaikille -projektin työ on saanut laajaa tukea Helsingin kaupungin organisaation ulkopuolelta. Valtionhallinnossa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Ministeriöt ovat olleet myös rahoittajina monissa kehityshankkeissa, joissa projekti on käyttänyt ulkopuolista suunnittelua.

Onnistumisia ja haasteita 

Helsinki kaikille -projektin tavoitteeksi asetettiin perustamisvaiheessa esteetön Helsinki vuoteen 2011 mennessä. Nyt voidaan sanoa, että ohjeistojen osalta on tehty kaikki, mitä voidaan tehdä. Tavoitteet ovat suunnittelun ohjeistuksen osalta täyttyneet hyvin. Käytännössä esteettömyys koko kaupungin alueella ei kuitenkaan ole toteutunut. Kaikki Helsingin kaupungin julkiset rakennukset ja alueet eivät tule täyttämään asetettuja vaatimuksia, koska korjaustoimenpiteisiin ei ole osoitettu erillisiä määrärahoja vaan esteettömyyskorjaukset tehdään osana normaalia työtä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että esteettömyyskorjaukset toteutetaan osana peruskorjausta. Esteettömyyttä voitaisiin kuitenkin edistää myös pienillä parannuksilla.

Helsinki kaikille – projektin tärkeimmät tulokset

Omasta mielestäni Helsinki kaikille -projektin tärkeimpiä tuloksia ovat selkeästi olleet:

· SuRaKu-ohjekortit ja kriteeritaulukot,

· katualueita koskevat tyyppipiirustukset,

· kaupungin esteettömyyssuunnitelma,

· alueelliset esteettömyyssuunnitelmat,

· esteettömyystuotteiden tuotekehitys, erityisesti luiskareunatuen kehittäminen,

· esteettömyystuotteiden näyttelyalue ESTERI,

· symbolipankki,

· erikois- ja perustason reittien määrittely koko kaupungin alueella.

Lisäksi tärkeitä ovat olleet vuosittaiset verkostoseminaarit, joissa projektin etenemisestä on tiedotettu yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä hallintokunnille järjestetyt koulutuspäivät, joita on näiden vuosien aikana järjestetty yhteensä noin 30.

Kaikki materiaali löytyy projektin kotisivuilta

Kaikki materiaali, mitä Helsinki kaikille -projektin puitteissa on tuotettu, on julkisesti esillä projektin kotisivuilla. Näin tieto on levinnyt ympäri Suomea ja esimerkiksi SuRaKu-ohjeisto on jo muodostunut valtakunnalliseksi, vaikka ohjeiston kehittämiseen osallistui Helsingin lisäksi vain 5 kaupunkia. SuRaKu-ohjeiston mukaiset katualueita koskevat tyyppipiirustukset on laadittu Helsingin lisäksi Espoossa, mutta monet muut kaupungit ovat soveltaneet tyyppipiirustuksia omassa työssään. 

Tulevaisuudesta

Aloittaessani Helsinki kaikille -projektissa joku kysyi minulta olenko ottanut mahdottoman tehtävän vastaan. Uskonko oikeasti, että projekti kykenisi aikaansaamaan esteettömän Helsingin? Voin mielestäni hyvällä omallatunnolla vastata, että mahdottomasta tehtävästä on tullut mahdollinen. Kovaa työtä se on vaatinut, mutta etenkin vammais- ja vanhusneuvoston sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen kanssa yhteistyötä tekemällä olemme mielestäni onnistuneet tässä tehtävässä hyvin. 

Käytännön esteettömyystyön suurin haaste on ollut yhteisten, kaikkia sitovien linjausten ja mittarien puuttuminen. Tämä haaste on ratkaistu tänä vuonna laatimalla eri hallintokuntien esteettömyystyötä ohjaavat Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset sekä jo aiemmin esteettömyysmittaristo eri hallintokunnille.

Lisäksi haasteena on ollut tiedon kulku ja eri hallintokuntien väliset rajapinnat. Tätä olemme pyrkineet ratkaisemaan hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän avulla. Vaikka ryhmä lopettaakin toimintansa vuoden 2011 lopussa, tulee hallintokuntien väliseen yhteistyöhön kiinnittää huomiota myös tulevaisuudessa.

Helsinki kaikille -projektissa on voinut todella vaikuttaa hyvin konkreettisesti julkisen kaupunkiympäristön esteettömyyteen. Koulutuksessa ja mielipideilmaston muuttamisessa on kuitenkin vielä paljon tehtävää.

Helsinki kaikille -projektin hyvin alkanutta esteettömyystyötä jatkaa esteettömyydestä vastaava projektinjohtaja. Myös tämä on mielestäni osoitus projektin onnistumisesta, kun esteettömyystyö halutaan vakinaistaa Helsingissä.

Lopussa kiitos seisoo

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän puheenjohtajia saamastani tuesta, projektissa työskennelleitä henkilöitä hyvästä työtoveruudesta sekä sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja eri hallintokuntien edustajia hyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö jatkuu projektin päättymisen jälkeenkin. Vain yhteistyöllä voimme luoda esteettömän kaupungin meille kaikille!

Kuva: Pirjo Tujula on toiminut Helsinki kaikille -projektin projektinjohtajana vuodesta 2002 lähtien. Yksi projektin merkittävimpiä saavutuksia on suojateiden esteettömyyteen liittyen luiskareunatuen mitoituksen suunnittelu, testaus ja suunnitteluohjeiden laatiminen. Kasarmikadun kaakkoiskulmaan asennettiin Helsingin ensimmäinen luiskareunatuki.

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

Helsinki kaikille -projektissa käyttäjien ja heitä edustavien vanhus- ja vammaisjärjestöjen mukana olo on ollut keskeisimpiä tekijöitä projektin onnistumisissa ja aidosti esteettömän ympäristön kehittymisessä. Seuraavassa osiossa muutamat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit kertovat Helsingin kaupungin esteettömyystyöstä, sen onnistumisista ja haasteista.

Suojatien reunakivi esteettömyyden kulmakivenä

- Maija Könkkölä

Reunakivestä luiskareunatukeen, luiskareunatuen lyhyt historia

Maija Könkkölä

pääsihteeri, Invalidiliitto ry / Esteettömyyskeskus ESKE

Esteettömän ja kaikki jalankulkijaryhmät huomioon ottavan liikenneympäristön aikaansaaminen edellyttää suurta huolellisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehtävä on kieltämättä haasteellinen, mutta ei mahdoton.

Rakennetussa ympäristössä ongelma, jonka liikkumisesteiset henkilöt useimmiten kohtaavat, on ollut ja on vieläkin väärin mitoitettu reunakivi. Korkeat reunakivet haittaavat lähes kaikkia kadun käyttäjiä, vaikka ne toisaalta estävät autoja ja polkupyöriä pääsemästä jalankulkijoiden reviirille. Näkövammaisten henkilöiden kannalta reunakivien puuttuminen taas tekee itsenäisesti liikkumisen hankalaksi ja vaaralliseksi.

Reunakivi monessa roolissa

Alun perin reunakivet ovat olleet tarpeen sadevesien ohjaamiseksi. Samalla ne ovat visuaalisesti ja fyysisesti jäsentäneet kulkuväylät eri liikennemuotojen käyttöön. Niillä on merkitystä myös kaupunkikuvan kannalta.

Pyörätuolin käyttäjien lisäksi korkea reunakivi haittaa lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa liikkuvia henkilöitä. Pyörällisiä matka- tai ostoslaukkuja on hankala vetää korkean reunakiven yli. Rullaluistelu ja -lautailu muodostuvat haasteelliseksi, jos kulkuväylässä on tasoero. Jos kysymystä ajateltaisiin vain näiden ryhmien kannalta, reunakivet voitaisiin ottaa kokonaan pois haittaamasta liikkumista. Asiassa on kuitenkin toinen puoli.

Joensuun Marjalan asuntomessualuetta 1995 suunniteltaessa tarkoituksena oli saada aikaan esteetön kaupunginosa. Ajatus oli hyvä ja kannatettava. Marjalan liikenneympäristöä suunniteltaessa oli kuitenkin ajateltu, että esteettömyys toteutuu, kun kaikki väylät, niin ajoneuvojen kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöidenkin käyttöön, ovat täysin samassa tasossa. Näkövammaisilta ihmisiltä ei kysytty heidän toivomuksiaan esteettömyyden suhteen, kun Marjalaa suunniteltiin. Lopputulos oli näkövammaisille, erityisesti sokeille ihmisille, mahdoton ja hengenvaarallinen. Asiaa yritettiin auttaa värikontrastein ja tolpin, joissa oli suuntanuoli kohokuviona. Konsultti oli suunnitellut ne hyvää tarkoittaen ajattelematta sitä, että näkövammainen ihminen voi vain sattumanvaraisesti löytää yksinäisen opastetolpan "tasangolta". Kun lumi peittää alleen Marjalan liikenneväylien värikontrastit, kaikille muillekin näkyy vain tasainen jäsentymätön lumikenttä. Näkövammaisten ihmisten kannalta jalkakäytävien korottaminen ajoradasta ja varustaminen vähintään 30 millimetrin korkuisilla reunakivillä olisi ollut välttämätöntä. Opastetolppien sijasta olisi pitänyt käyttää opastavia kaiteita, joiden löytäminen on huomattavasti helpompaa. On todella harmillista, ettei Marjalasta tullut sellaista esimerkkiä, jota voisi varauksettomasti kehua. Vaarana on se, että ratkaisuja kopioidaan muka vammaisten henkilöiden kannalta toimivina, kun asia on edelleenkin monille uusi ja outo.

Silloin tällöin reunakiven korkeudeksi esitetään 20 millimetriä, joka onkin kynnyksen sallittu maksimikorkeus. Kynnys on aina haitta ja sille on jouduttu etsimään sallittu maksimi. Kun kysymyksessä on reunakivi, ei puhuta maksimista vaan 30 millimetrin minimistä ja maksimista, joka on 40 millimetriä. Näkövammaisten kannalta 20 millimetriä on yhtä tyhjän kanssa, se on kerta kaikkiaan liian matala. Näkövammaisten kannalta voidaan yhtä hyvin esittää mitä tahansa alle 30 millimetrin mittaa, josta ei ole mitään apua suunnistautumisessa ja ympäristön hahmottamisessa.

Ruotsissa tehtiin tutkimus siitä, mikä on se minimitasoero, jonka näkövammainen henkilö pystyy luotettavasti tunnistamaan valkoisen kepin avulla. Tuloksena oli 26 millimetriä joten katurakentamisessa 30 millimetriä on ehdoton minimi, jotta reunakiven voi hahmottaa.

Reunatuki ohjaa näkövammaisen henkilön liikkumista

Kun näkövammainen henkilö liikkuu rakennetussa ympäristössä, hän käyttää apuna kaikkia jäljellä olevia aistejaan. Jos hän ei näe lainkaan, avuksi tulevat kuulo- ja tuntoaisti. Avuksi voi olla myös hajuaisti. Jos henkilöllä on näön jäänteitä, valolla ja värikontrasteilla on korostunut merkitys. Kuulo-näkövammaisten liikkuminen itsenäisesti on hankalaa, koska kuuloaistia ei voi korvata näköaistilla eikä toisinpäin.

Apuvälineenä liikkuessaan näkövammainen henkilö käyttää pitkää valkoista keppiä ja joissakin tapauksissa myös opaskoiraa. Kepin avulla tunnustellaan kulkuväylää ja löydetään ajoradan reuna, mikäli reunakivi on riittävän korkea. Vanhoissa näkövammaisten esittämissä ruotsalaisissa suunnitteluohjeissa vähintään 70 millimetrin korkuista reunakiveä pidettiin sopivana. Tällainen mitta on tietenkin liikkumisvammaisille henkilöille mahdoton.

Näkövammainen henkilö ottaa reunakiven avulla suunnan kohtisuoran ajoradan yli. Tästä syystä reunakiven tulee olla kohtisuorassa kulkusuuntaa vastaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan kulkusuunta osoittaa opastavalla rakenteella kuten kaiteella tai liikennemerkkiin kiinnitetyllä opasteella.

Jos reunakivi on niin matala, ettei sitä voi havaita kepin avulla (käytännössä alle 30 millimetriä), näkövammainen henkilö voi kävellä huomaamattaan ajoradalle ja aiheuttaa hengenvaaran itselleen ja muille. Myös opaskoira opetetaan pysähtymään nimenomaan reunakiven kohdalla.

Sellaiset liikkumisvammaiset henkilöt, joilla on hahmotushäiriö, vanhukset, joilla on alkava dementia tai pienet lapset, voivat myös joutua vahingossa ajoradalle, mikäli reunakiveä ei pysty hahmottamaan.

Reunakivi on tyypillisin ympäristön yksityiskohta, jonka mitoituksessa on oltava hyvin tarkkana. Se ei saa olla liian korkea, mutta ei myöskään liian matala. Sen havaitsemista voidaan helpottaa käyttämällä värikontrasteja ja lämmitetyillä kaduilla myös opaslaattoja.

Reunakiven mitoituksen määrittely 

Valmistuin arkkitehdiksi TKK:sta vuonna 1975. Olin kesken opintojeni vuonna 1971 menettänyt näköni lähes kokonaan. Valitsin diplomityöni aiheeksi "Näkövammaisten huomioonottaminen yhdyskuntasuunnittelussa". Olin vuonna 1973 liittynyt Kynnys ry:hyn ja tutustunut siellä eri tavoin vammaisiin ihmisiin. Diplomityötä tehdessäni totesin näkövammaisille välttämättömän suojatien reunakiven ongelmalliseksi liikkumisvammaisten, erityisesti pyörätuolia käyttävien kannalta. Pohdittuani asiaa ehdotin diplomityössäni reunakiven varustamista luiskalla pyörätuolin käyttäjiä varten. Totesin myös, ettei ympäristöä, joka on kaikille yhteinen, voi suunnitella vain yhden ryhmän vaatimukset huomioon ottaen.

Kun esittelin diplomityötäni ruotsalaiselle arkkitehdille P. G. Brafille, joka on esteettömän suunnittelun asiantuntija, hän huomautti, että luiska muodostaa ongelman. Näkövammainen henkilö saattaa huomaamattaan joutua luiskan kautta ajoradalle ja hengenvaaraan. Ruotsissa oli tuolloin kehitetty kompromissimitoitus, jossa suojatien reunakiven korkeus oli 30–50 millimetriä ja luiskan enimmäiskaltevuus reunakiven jälkeen 8 %.

Invalidiliitto oli noihin aikoihin ryhtynyt uudistamaan ohjekirjaa rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun kaikille sopivaksi saamiseksi. Minut oli pyydetty näkövammaisten edustajana Helsingin invalidien yhdistyksen yhdyskuntaneuvottelukuntaan, joka toimi Helsingissä muun muassa rakennusvalvonnan tukena esteettömyyskysymyksissä. Neuvottelukunta sai tehtäväkseen uusittavan ohjekirjan sisällön tarkentamisen. Kirjan Suunnittele ja rakenna kaikille kirjoittajina olivat arkkitehti Bengt-Vilhelm Levón ja DI Seppo Sanaksenaho.

Reunakivestä käytiin neuvottelukunnassa vilkas keskustelu. Ehdotuksena reunakiven korkeudeksi oli 60 millimetriä. Neuvottelukunnan jäsenet olivat Helsingin Invalidien Yhdistyksen jäseniä, niin keppien kuin pyörätuolinkin kanssa liikkuvia. Selitin, että käsitykseni mukaan mitta on liian suuri pyörätuolin käyttäjille. Neuvottelukunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti noudattaa ruotsalaista mitoitusta. Invalidiliitto ry määritteli siis kirjassaan "Suunnittele ja rakenna kaikille" vuonna 1976 suojatien reunakiven korkeudeksi 30–50 millimetriä ja siitä lähtevän luiskan kaltevuudeksi enintään 8 prosenttia. Tätä mitoitusta käytettiin tuohon aikaan muun muassa Ruotsissa.

Vuosina 1976–1977 tehtiin Asuntohallituksen apurahalla CP-liiton aloitteesta AYT-tutkimus (Asumisympäristötutkimus) yhteistyössä Invalidiliiton, Sokeain keskusliiton (nykyisin Näkövammaisten keskusliitto), Suomen CP-liiton ja Asuntohallituksen kanssa. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä liikuntaesteiden kartoittamiseksi rakennetussa ympäristössä sekä ympäristön parantamiskeinot. Arkkitehti Maija Könkkölä kutsuttiin AYT:hen tutkijaksi. Tutkimusassistentiksi palkattiin fil. maist. Eero Heinonen. Tuloksena oli julkaisupari "Liikuntaesteinen rakennetussa ympäristössä, ongelmat ja parantamiskeinot" sekä "Liikuntaesteinen rakennetussa ympäristössä: Suunnitteluohjeet". Vuonna 1977, kun tutkimus oli saatu valmiiksi, samojen järjestöjen yhteistyöelimeksi perustettiin Vammaisjärjestöjen yhdyskuntaprojekti VYP, jonka neuvottelukuntaan tuli myös valtiovallan ja kuntien edustus. Kun VYP vakinaistettiin toimimaan Invalidiliiton yhteydessä vuonna 1982, sen nimeksi tuli Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu. 

Liikkumisesteiden kartoituksia tehtiin vuosina 1977–1981 VYP:n johdolla, aikaisemmin mainittua reunakiven mitoitusta lähtökohtana pitäen. Kun kartoituksia oli tehty noin sadassa kunnassa, niistä tehtiin VYP:n toimesta seuranta vuonna 1982. Tuolloin havaittiin, että 50 millimetrin korkuinen reunakivi oli liian korkea. Luiska, jonka kaltevuus oli enintään 8 %, todettiin samoin ongelmalliseksi, sillä jyrkimmillään pyörätuolin jalkatuet osuivat siihen. Erilaisilla pyörätuoleilla tehtyjen kokeiden perusteella päädyttiin mitoitukseen, jonka mukaan reunakiven korkeus on 30–40 millimetriä ja siitä jalkakäytävän normaaliin korkeuteen nouseva luiska kaltevuudeltaan enintään 6 %. Seurantaraportin ja päivitetyt suunnitteluohjeet laati aikaisempien julkaisujen pohjalta tekniikan ylioppilas, nykyisin diplomi-insinööri Auri Häkkinen. VYP:n julkaiseman kartoitusraportin suunnitteluohjeissa oli edellä mainitun mitoituksen lisäksi esitelty ruotsalainen reunakiviratkaisu, jossa on valo- ja ääniohjattu risteys ja reunakiven vieressä metrin levyinen loiva luiska pyörätuolia varten. Näillä edellytyksillä voidaan tehdä paremmin kaikkia tyydyttävä reunakiviratkaisu, mutta vaarana on, että sitä sovelletaan myös silloin, kun liikennevaloja ja ääniohjausta ei ole.

Kun rakennustietosäätiö laati kevyen liikenteen väyliä koskevan RT-kortin "Kevytliikenteen väylät" 1996, olin mukana työryhmässä. Kun kevyen liikenteen väylien enimmäiskaltevuudeksi määriteltiin 5 prosenttia, myös reunakiven mitoitus muuttui hiukan. Reunakiven korkeudeksi määriteltiin edelleen 30–40 millimetriä, mutta luiskaa loivennettiin, joten reunakivestä lähtevän luiskan enimmäiskaltevuudeksi tuli 5 %. Tässä RT-kortissa käytettiin jo nimeä reunatuki reunakiven asemesta.

Vuonna 1997 voimaan tulleessa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F1 tontilla ajoradan ylittävän suojatien reunakiven korkeus oli edellisen mukaisesti 30–40 millimetriä ja siitä lähtevän luiskan enimmäiskaltevuus 5 %. Ympäristöministeriön ja Rakennustieto oy:n julkaisussa "Esteetön rakennus ja ympäristö" vuodelta 1998 oli esitetty sama reunakiven mitoitus.

Helsingin vammaispoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1999 on maininta, jossa reunakivi edellytetään toteutettavaksi kevytliikenteen väyliä koskevan RT-kortin mukaisesti eli 30–40 millimetrin korkuisena. Asiasta käytiin perusteellinen keskustelu eri vammaisryhmien välillä ja pyörätuolin käyttäjien edustajat ymmärsivät kompromissin tarpeellisuuden näkövammaisten liikkumisturvallisuuden ja suunnistautumisen takaamiseksi.

Samaan lopputulokseen oli tultu muuallakin. Saksassa Bremenissä käytetään täsmälleen samaa reunakiven mitoitusta kuin edellä on mainittu. Eri vammaisryhmät Bremenissä olivat keskusteluissaan tulleet täsmälleen samaan lopputulokseen kuin mihin VYP:n ohjeiden seurannassa oli päädytty eli kompromissiin, jossa reunakiven korkeus on 30–40 millimetriä.

Kaikki eivät kuitenkaan hyväksyneet kompromissia ja Reumaliitto esitti omilla nettisivuillaan reunakiven korkeudeksi 20 millimetriä siitä huolimatta, että heille kerrottiin sen olevan liian matala näkövammaisten turvallisuuden kannalta. Miksi minkäänlainen reunakivi olisi tarpeen, jos se ei täyttänyt näkövammaisten vaatimuksia ja oli liikkumisvammaisille pieni haitta matalanakin? Joillakin paikkakunnilla toimivat aktiiviset pyörätuolin käyttäjät olivat saaneet omassa ympäristössään reunakivet poistetuksi kokonaan, mikä tietysti oli heidän kannaltaan parannus.

Jalkakäytävä on käytännössä korkeammalla kuin ajorata. Mikäli reunakiven tilalla on vain luiska, se on vaikea havaita ja saattaa aiheuttaa liukastumisen, jos jalankulkijan jalkineissa on korkeat korot. Matalan reunakiven yhteydessä luiska saadaan loivemmaksi kuin ilman sitä.

Matalalattia-ajoneuvoihin siirtyminen joukkoliikenteessä edellyttää monissa paikoissa pysäkkien kohdalla jalkakäytävän nostamista aikaisemmasta tasosta. Tästä syystä on huolehdittava tarkoin siitä, etteivät kulkuväylän kaltevuudet suurene, sillä luiska reunakiven yhteydessä ei saa olla jyrkempi kuin 5 %, ehdoton maksimi on 6 %.
Malli luiskareunatuelle löytyi Sveitsistä

Olin 2000-luvun alussa kuullut pyörätuolia käyttävältä sveitsiläiseltä kollegaltani, esteettömyyskysymyksiin erikoistuneelta arkkitehti Joe A. Manserilta Sveitsissä käytettävästä mitoituksesta reunakiviä asennettaessa. Siellä reunakiven mitoitusohje on: "ei enempää kuin 30 millimetriä, ei vähempää kuin 30 millimetriä". Myös tässä on otettu huomioon näkövammaisten reunakivivaatimus. Voi olla käytännössä vaikea toteuttaa mitta, jota ei saa alittaa eikä ylittää.

Ollessani työmatkalla Sveitsissä vuonna 2004 tapasin jälleen Joe Manserin, joka kertoi Zürichissä tehdystä tutkimuksesta. Siinä pyrittiin kehittämään uusi mitoitus reunakivelle, jonka tuli soveltua sekä liikkumis- että näkövammaisille henkilöille aikaisempaa paremmin.

Uudessa sveitsiläisessä reunakivimallissa on lyhyt jyrkkä luiska, jonka etenemä on 130–160 millimetriä ja nousu 40 millimetriä. Tämän mitoituksen hyväksyivät sekä liikkumis- että näkövammaiset henkilöt. Jalkakäytävän kaltevuus ei reunakiven jälkeen saa olla yli 5 %. Tällaisesta reunakivestä pääsee helposti yli sekä pyörätuolilla että rollaattorilla ja myös näkövammainen henkilö pystyy hahmottamaan sen.

Rakennustietosäätiön julkaisussa Esteetön rakennus ja ympäristö vuodelta 2007 reunatuen sveitsiläinen mitoitus (nousu 40 millimetriä ja etenemä 130–160 millimetriä) on jo esitetty.

Helsinki pioneerina luiskareunatuen testauksessa

Helsingissä alkoi vihdoin tapahtua, kun Helsinki kaikille -projektin tarmokas johtaja Pirjo Tujula ryhtyi toimenpiteisiin Sveitsin mallin mukaisen reunatukimitoituksen testaamiseksi eri vammaisryhmien kanssa. Lopputuloksena kahdelta valmistajalta saatiin reunatukielementit, toinen graniittinen ja toinen betoninen. Ensiksi mainittu asennettiin peruskorjatulle Kasarmintorille. Testeissä eri vammaisryhmät antoivat siitä hyväksyvän palautteen.

Koska luiskareunatuki on elementti, mitoitus pysyy tarkasti kontrollissa. Sen nousu on 40 ja etenemä 150 millimetriä. Eräs kaupunkikuvasta huolestunut virkamies oli käynyt katsomassa, miten uusi reunatuki soveltuu ympäristöönsä. Hän oli ottanut Pirjoon yhteyttä tuohduksissaan ja sanonut, ettei löydä mainittua luiskareunatukea. Tämä johtui kuitenkin siitä, ettei luiskareunatuki muuta kaupunkikuvaa juuri lainkaan, vaan pikemminkin tekee sen entistä siistimmäksi ja huolitellummaksi sen lisäksi, että se soveltuu hyvin kaikille kadun käyttäjille.

Helsinki ja myös Espoo ovat laatineet kadunrakennuksesta uudet tyyppipiirustukset, joissa esitetään uuden luiskareunatuen mitoitus ja käyttö. Tästä suuren kiitoksen ansaitsee Helsingin entinen kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilainen, joka alusta asti ymmärsi esteettömyyden merkityksen rakennetussa ympäristössä ja toimi myös käytännössä määrätietoisesti sen edistämiseksi. Vihdoinkin pitkällinen pulma on ratkennut ja voimat voidaan suunnata uusiin haasteisiin.

Kuva: Arkkitehti Maija Könkkölä toimii pääsihteerinä Invalidiliiton esteettömyyskeskus 
ESKE:ssä. Hän on tehnyt pitkään ansiokasta työtä esteettömyyden edistämiseksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja teki yhdessä Kalle Könkkölän kanssa valtuustoaloitteen Helsingin kaupungin esteettömyysprojektin perustamisesta.
Kuva: Kasarmitorin peruskorjauksen yhteydessä saatiin testipaikka Helsingin ensimmäiselle

luiskareunatuelle. Kasarmitorin luiskareunatuki oli yksi kuudesta esteettömyystuotteiden

testauskohteesta, joissa kehitettyjä tuotteita testattiin yhdessä vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Testaustilaisuuksia pidettiin eri vuodenaikoina, kuvan testitilaisuus on toukokuulta 2006. Testaajana on Annukka Koskela yhdessä Invalidiliiton Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelun (VYP) kanssa.
Vammaisneuvosto vaikuttamassa 

- Timo Lehtonen
Reunakivistä esteettömyyteen Helsingissä

Timo Lehtonen

Helsingin vammaisneuvoston varapuheenjohtaja

Suojateiden reunakivien korkeudesta oli keskusteltu eri vammaisryhmien kanssa kaupungissa vuosia ennen kuin esteettömyysajattelu sai julkisesti huomiota kaupungin hallinnossa. Kaupungissa käynnistettiin “Esteetön Helsinki” -projekti vuoden 2002 alusta. Projektin nimi muuttui myöhemmin “Helsinki Kaikille” -projektiksi. Ensimmäiset esteettömyyskartoitukset tehtiin keväällä 2002. Näillä kierroksilla oli mukana vammaisneuvoston edustajia ja jäseniä eri vammaisjärjestöistä. Ensimmäinen esteettömyyskierros tehtiin Aleksanterinkadulle, jossa tutkittiin suojateiden reunakivien korkeutta. Selvityksen kohteena oli myös liikehuoneistojen sisäänkäyntien esteettömyys. Kävelykierroksen aikana tarkasteltiin lisäksi raitiovaunujen pysäkkien korokkeita ja luiskaamisia. Kierroksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota mainostelineisiin ja terasseihin. Saman vuoden kuluessa tehtiin kartoitukset sekä suunnitelmat Töölönlahden kävelyreitin esteettömyydestä. Myös Pohjois-Vuosaareen syntyi vuoden 2002 kuluessa esteettömyysohjelma.

Vammaisneuvosto vaikuttaa

Vammaisneuvoston edustajat ovat olleet monin eri tavoin taustalla valmistelemassa ja tekemässä yhteistyötä Helsinki kaikille -projektissa, asiantuntevilla lausunnoilla ja näkemyksillä. Vammaisneuvosto on antanut tietotaitoaan projektin käyttöön kaikkien näiden vuosien kuluessa. Vuoden 2005 aikana kaupunkiin valmisteltiin esteettömyyssuunnitelma. Samalla käynnistettiin alueelliset esteettömyyskartoitukset, joiden pohjalta syntyivät alueelliset esteettömyyssuunnitelmat. Vammaisneuvosto nimesi vuoden 2005 huhtikuussa neuvoston alaisuuteen kolmihenkisen esteettömyystyöryhmän. Vetäjäksi ryhmään tuli Helsinki kaikille -projektin projektinjohtaja, joten neuvoston ja projektin yhteistyö toimi kiinteästi. Edelleen paikalliset kartoituskierrokset eri kaupunginosissa jatkuivat, ja niin järjestöjen kuin neuvostonkin mukanaolo niissä oli rakentavaa.

Esteettömyysajattelua saatiin käytännössä viestitettyä eteenpäin, kun eri hallintokuntien virkamiehet ja vastuulliset esimiehet osallistuivat kierroksille. Mukaan oli pyydetty myös suunnittelijoita ja arkkitehtejä. Järjestöjen edustajat toivat näillä kävelykierroksilla näkemyksiä päättäjien tietoon. Paikalliset alueiden asukkaat viestittivät tärkeitä asioita, jotta liikkuminen olisi sujuvaa sekä esteetöntä.

Helsingin kaupungin valmistelema esteettömyysstrategia eteni kaupungin luottamushallinnossa ja 14. marraskuuta 2005 kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman. Tästä eteenpäin esteettömyyssuunnitelma on otettu huomioon kaikessa kaupungin suunnittelussa, rakentamisessa, palveluissa ja liikenteessä.

Kaikki kartoitukset muuttuivat alueellisiksi esteettömyyssuunnitelmiksi.

Vuosien 2005–2010 välillä eri kaupunginosiin tehtiin esteettömyyskartoitukset. Niiden pohjalta virastot ja hallintokunnat pystyivät viemään esteettömyyttä käytäntöön. Kartoituksia tehtiin niin katu- ja puistokohteisiin kuin kaupungin virastoihin ja muihin julkisiin kohteisiin, kuten Kampin terminaaliin, metro- ja rautatieasemille ja kauppakeskuksiin. Selvitykset syntyivät myös kouluille ja terveysasemiin ja eri liikuntakohteisiin, mukaan lukien uimahallit.

Koska esteettömyyttä tuntui olevan vaikea ymmärtää ja hahmottaa, vammaisneuvoston puheenjohtajan ja projektin yhteistyöllä laadittiin esteettömyyssanastoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta  
Helsingin kaupungissa vammaisneuvosto on kiinnittänyt erityistä huomiota esteettömään tiedonsaantiin, toimivaan rakentamiseen ja liikenteeseen sekä palvelujen ja toimintaympäristön käytettävyyteen eri tavoin vammaisten kuntalaisten kannalta. Nämä asiat on kirjattu Vammaisneuvoston sivuille.

Edellä mainitun pohjalta tapaamisissa on keskusteltu saavutettavuudesta ja varsinkin tiedonsaannista. Liikkumisen esteettömyyden lisäksi on noussut esille myös saavutettavuus eli tiedon saaminen julkisissa kulkuvälineissä ja kokoustiloissa. Lisäksi saavutettavuuteen kuuluvat pysäkkikuulutukset, näyttötaulut ja induktiosilmukat kaupungin hallintokuntien kokoustiloissa. Tärkeää on myös kaupungin omien nettisivujen saavutettavuus näkövammaisten apuvälineillä. 

Vammaisneuvoston jäseniä on ollut mukana kouluttajina Helsinki kaikille -projektin järjestämissä, eri hallintokunnille ja virastoille suunnatuissa täsmäkoulutuksissa. Kaupunki on pystynyt käyttämään järjestöjen tietoa ja osaamista esteettömyys- ja saavutettavuusasioissa. Järjestöjen mielenkiinto toimintaan osallistumisesta on herännyt projektin myötä.

Suunnitelmista käytäntöön 

Näiden kymmenen vuoden aikana on pidetty kokouksia, tehty suunnitelmia sekä kirjoitettu pöytäkirjoja ja muistioita. Lisäksi vuosien kuluessa on kävelty, piirretty ja kuvattu. Kaupunki on projektin vaikutuksesta vienyt esteettömyyttä käytännössä kaduille, puistoihin ja julkisiin tiloihin. Lisäksi kohteina ovat olleet kaupungin virastot, terveysasemat, koulut ja liikuntatilat. 

Työn myötä jalkakäytävien suojateiden reunakivet on madallettu tai luiskattu. Leveiden suojateiden kohdalla suojatien reunatuki on jaettu kahteen osaan. Osissa on huomioitu sekä valkoisen kepin käyttäjät että liikkuminen pyörätuolilla tai rollaattorilla. Monien kauppojen sisäänkäyntiä on madallettu, mikäli se on ollut mahdollista.

Neuvonnan ja valistuksen myötä rakennustyömaiden suojaukset ja esteetön liikkuminen ovat parantuneet. Liikennevalojen ääniohjaus on saatu uudistetuksi näkövammaisille paremmin hahmotettavaan nakuttavaan ääneen. Esteetön luontopolku on suunniteltu Kivinokkaan. Siellä pystyy liikkumaan pyörätuolilla ja saavutettavuus on käsin kosketeltavissa niin kohokuvioina kuin pistekirjoituksenakin. 

Liikkumisen esteitä on pystytty vähentämään korostamalla talvikunnossapitoa, varsinkin alueilla joilla asuu tai toimii esteellisesti liikkuvia. Vuosikausia liikkumisen esteinä ovat olleet mainostelineet, jotka ovat kaupungin erityisessä suojeluksessa. Tätä esteilmiötä on pyritty poistamaan, niin vammaisneuvoston, Helsinki kaikille -projektin kuin järjestöjenkin vaikutuksesta. 

Toinen esteettömyyden kannalta vaikea asia on ollut saavutettavuus. Itsenäinen liikkuminen ja tiedonsaanti ovat kysymyksiä, jota ei ole tahdottu ymmärtää. Asia liittyy myös pysäkkikuulutuksiin, jotka ovat olleet vuosikymmenten haaste. 

Vaikka itse projekti päättyy tämän vuoden lopussa, yhteistyö niin kaupungin hallintokuntien kuin tulevien esteettömyystoimijoiden kanssa tulee jatkumaan. Hyvällä asenteella ja rakentavalla yhteistyöllä voitetaan esteet ja luodaan kaikille kaupunkilaisille toimiva ja saavutettava Helsinki.

Kuva: Helsingin vammaisneuvosto juhlisti Helsinki-päivää ja uutta raitiovaunun matalalattiasta ”välipalaa” raitiovaunuajelulla ympäri kesäistä Helsinkiä kesäkuussa 2007. Kuvassa Riitta Suurkuukka ja Matti Anttalainen.
Vanhusneuvoston rooli kaupungin esteettömyystyössä 

- Eija Bärlund-Toivonen 

Tulevaisuuden toiveita ja visioita

Eija Bärlund-Toivonen

Helsingin vanhusneuvoston sihteeri
Vanhusneuvoston mielestä Helsinki kaikille -projekti on ollut kauaskantoinen ja viisas hanke. Vanhusneuvosto on tukenut projektin toimintaa koko sen olemassaolon ajan. Esteettömyyttä on syytä edistää kaikin tavoin myös Helsinki kaikille -projektin päättymisen jälkeen. 

Vanhusneuvostolla on ollut edustaja projektin ohjausryhmässä ja näin tulee olemaan myös projektin päättymisen jälkeen perustettavassa neuvottelukunnassa. Vanhusneuvosto on voinut hyvässä yhteistyössä varmistaa, että ikäihmisten tarpeet on kaupungin esteettömyystyössä huomioitu.

Väestörakenne Helsingissä tulee muuttumaan yhä vanhusvoittoisemmaksi. Vanhusten palvelu- ja laitosasumisen kriteerit nousevat vuosi vuodelta, ja sen seurauksena yhä useampi tavalla tai toisella liikkumis- tai toimimisesteinen ikäihminen asuu kotonaan joko omin avuin tai kotihoidon ja erilaisten tukiverkkojen avulla.

Ulkoilu, liikkuminen ja itsenäinen asiointi ovat myös ikäihmisten oikeus, joten elinympäristömme tulee olla sellainen, että tämän oikeuden käyttäminen voi olla turvallista ja miellyttävää. Turvallinen ja kaikille asukkaille ja käyttäjille saavutettavissa oleva ympäristö ja tilat ovat jokaisen kaupunkilaisen oikeus iästä ja liikkumiskyvystä riippumatta. 

Esteettömyyden huomioiminen ja sitä tukevien ratkaisujen etsiminen uudisrakentamisessa sekä ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää. Esteettömyysnäkökulma tulee pitää esillä myös rakennusten ja ympäristöjen korjaus- ja muutosrakentamisessa.

Vanhusneuvosto pitää välttämättömänä, että esteettömyyden edistämistä Helsingissä jatketaan, ohjeistuksia tarkennetaan ja rakennus- ja korjaushankkeita tarkastetaan systemaattisesti esteettömyyden näkökulmasta. Vain näin toimimalla voidaan vaikuttaa suunnitelmiin ja ratkaisuihin. Esteettömyyden edistämisessä on kyse kaupunkilaisten arkeen ja jokapäiväiseen elämään vuosikymmenien ajan oleellisesti vaikuttavista hyvinvointiratkaisuista. 

Kuva: Helsingin vanhusneuvoston edustajat ovat osallistuneet ja tuoneet esiin asiantuntemustaan Helsinki kaikille -projektin eri tapahtumissa. Kuvassa ollaan Pasilan alueellisen esteettömyyssuunnitelman laatimiseen liittyvällä esteettömyyskierroksella vuonna 2009. Kuvassa on vanhusneuvoston silloinen puheenjohtaja Tuula Öhman (kolmas oikealta).
Esteettömyyssymbolihanke 

- Anni Tirri

Tiedon keräämistä ja yhteistyötä

Anni Tirri (os. Juutilainen)

projekti-insinööri, Helsinki kaikille -projekti

Symbolihankkeen projektipäällikkö

Opasteet ja opastaminen ovat esteettömyyden näkökulmasta kestoaihe. Opasteiden tarkoituksena on antaa käyttäjille informaatiota muun muassa tiloista, palveluista ja reiteistä, mutta silti opasteet halutaan usein piilottaa tai häivyttää, sulauttaa rakennusten seiniin ja oviin. Opasteisiin kohdistuu paljon vaatimuksia; niiden tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja kansainvälisiä, eikä informaatiota silti haluta antaa liikaa. Opasteita tarvitaan, kun etsitään jotain. Opastetta kaivatessa on yleensä jo valmiiksi jonkinlainen mielikuva siitä, minkälaisen tekstin tai kuvasymbolin toivoo katseen tai tunnusteltaessa sormien löytävän. Opasteiden ja erityisesti symbolien tulisi vastata tähän tarpeeseen ja antaa etsijälle toivottu viesti selkeästi.

Tarve yhtenäisille symboleille

Opasteisiin ja opastukseen liittyvää ohjeistusta on esteettömyyttä käsittelevissä julkaisuissa ollut melko vähän ja se on kohdistunut pääasiassa opasteteksteihin, kuten tekstikokoon, kirjasintyyppiin ja tekstin sijaintikorkeuteen. Monella rakennuksella tai palvelulla onkin omanlaisensa opastusjärjestelmä ja ohjeet opasteiden väristä ja sijoittelusta. Usein esimerkiksi kuvasymbolit suunnitellaan rakennuskohtaisesti. Kuitenkin muun muassa Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hankkeen yhteydessä huomattiin, että opastusta käsittelevän ohjeistuksen tarve toistui lähes samankaltaisena kaikissa julkisissa rakennuksissa. Lisäksi opasteissa käytettävien graafisten symbolien tarve toistuu toiminnasta huolimatta ja eri palveluissa haetaan toistuvasti samoja symboleja: Onko täällä esteetöntä wc:tä? Mistä löytyy hissi? Onko kokoustilassa induktiosilmukkaa? Mihin uimahallissa voi jättää arvotavarat ja kumpi pukutila olikaan miehille ja kumpi naisille? 

Symbolien tarve opasteissa on palveluille yhteistä ja varsinkin julkisissa tiloissa opastuksen tulisi olla yhtenäistä. Ei ole kohtuullista vaatia käyttäjiä opettelemaan uutta viestintätapaa aina palvelun tai toimipisteen vaihtuessa. Symbolit toimivat hyvin opastetekstien tukena, mutta selkeät symbolit toimivat myös yksinään. Symbolikuvat ovat kansainvälinen keino viestiä, joten muun muassa matkailijat hyötyvät niistä. Lapsetkin oppivat hahmottamaan symbolit ja niiden merkityksen.

Hanke käyntiin!

Esteettömyyssymbolihanke käynnistettiin Helsinki kaikille -projektissa lopputalvesta 2010, jolloin aloitettiin hankkeen työryhmän kerääminen. Hankkeeseen oli aluksi hieman hankala tarttua ja muutamaan kertaan jouduttiin tarkentamaan, mitä hankkeelta haluttiin. Tuntui, ettei tietolähteillä ole rajoja, mutta mukaan pyydettäviä tahoja ei silti ollut helppo määrittää. Lopulta hankkeeseen saatiin koottua asiantunteva ja laaja verkosto esteettömyyden sekä erityisesti opastuksen ja viestinnän kanssa tekemisissä olevia sidosryhmiä. 

Hankkeen tavoitteena oli koota jo olemassa olevia graafisia symboleja sekä kerätä symbolikuvat ja esteettömään opastukseen liittyvää tieto samaan paikkaan. Ideana oli perustaa symbolitietopankki, jossa tiedot olisivat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tavoitteena oli hyödyntää jo olemassa olevia esteettömyyssymboleja niin paljon kuin mahdollista, mutta tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa lisäksi uusia kuvia, jos niitä ei löytyisi valmiina. Symbolien tuli olla monikäyttöisiä ja niitä tuli voida käyttää niin opasteissa, kartoissa kuin verkkotiedottamisessa.

Symboleja on liian vähän tai liian paljon

Hankkeen alussa huomattiin nopeasti, että kansainvälisiä, standardoituja esteettömyyssymboleja on vähän, oikeastaan vain kaksi: pyörätuolisymboli eli ISA -tunnus (International Symbol of Accessibility) ja induktiosilmukan kansainvälinen symboli (ETSI-standardi ETSI EN 301 462). Lisäksi yleisessä käytössä on hieman ulkoasultaan vaihteleva kansainvälinen näkövammaisuuden symboli, joka esittää kävelevää henkilöä valkoisen kepin kanssa.

Samalla huomattiin, että standardoituja graafisia kuvasymboleja on ylipäätään vähän ja osa (esteettömyyttä käsittelevistä symboleista) ei ole saavutettavia, riittävän selkeitä tai yksinkertaisia, sillä ne saattavat muun muassa sisältää paljon pieniä yksityiskohtia. ”Epävirallisia” kuvasymbolilähteitä löytyy paljon ja myös eri vammaisjärjestöt ja muut toimijat ovat keränneet erilaisia symbolikokoelmia omille verkkosivuilleen. Symbolien alkuperää ei ollut aina helppo saada selville ja monista lähteistä oli hankala selvittää, voisiko symboleihin saada käyttöoikeuksia tai onko niitä testattu käyttäjillä.

Hyvänä pohjana symbolipankin suunnittelulle toimi Kulttuuria kaikille -palvelun symbolikokoelma, jonka kuvista osa otettiin suoraan mukaan symbolipankkiin. Tärkeänä tietolähteenä esteettömään opastukseen yleisesti toimi Invalidiliiton Vammaisten Yhdyskuntapalvelun tuottama Opasteet-tietopaketti, joka on osa Esteettömiä ratkaisuja -kalvo-ohjesarjaa (kuvallinen opas rakennusten suunnitteluun ja peruskorjaukseen).

Hankkeen alussa rajattiin kolme kokonaisuutta, joiden sisällä pohdittiin, mitä symboleja hankkeen puitteissa olisi tarve luoda: esteettömyyteen tai esteettömiin palveluihin liittyvät, yleisesti palveluja ja toimintoja kuvaavat sekä toimi- ja palvelupisteiden symbolit. Monesta symbolista ei lopulta löytynyt valmista graafista kuvaa, toisena ääripäänä kuvavaihtoehtoja saattoi olla niin paljon, että niistä ei löytynyt yhtä oikeaa. 

Lopulta valmiiden graafisten symbolikuvien lisäksi päätettiin luoda kokonainen uusi symbolisarja, joka sisältää esteettömyyssymbolien (kuten pistekirjoitus, isoteksti ja sähkömopo) lisäksi yleisiä palveluiden yhteydessä tarvittavia kuvia (kuten wc-tunnukset, hissi Internet-piste) ja lisäksi vielä joitain keskeisimpiä, myös matkailijoita palvelevia toimipisteiden tunnuksia (kuten museo, teatteri ja kirkko). Monille tämän symbolisarjan kuvista löytyi esikuva, jota yksinkertaistettiin tai muokattiin selkeämmäksi. Osa symboleista suunniteltiin alusta alkaen työryhmän ja asiantuntevan suunnittelutiimin yhteistyönä. Graafisena suunnittelijana toimi suunnittelutoimisto Kokoro & Moi:n suunnittelutiimi.

Kommentointia, kommentointia ja testausta

Työryhmätyöskentelyn lisäksi symboliaineisto kiersi kahdella laajemmalla kommenttikierroksella, joista saatiin parannusehdotuksia, muutostoiveita ja muita kommentteja yhteensä lähes 30 taholta. Yksi hankkeelle erittäin tärkeä kommentoijataho oli kehitysvammaisten henkilöiden yhdistys Me Itse ry, joka testasi kuvia noin 20 henkilön testiryhmässä. Me Itse ry:n kautta saatiin tärkeää tietoa kehitysvammaisten henkilöiden tarpeista ja symbolikuvien ymmärrettävyyden ja yksinkertaisuuden tarpeellisuudesta.

Tärkeä testaajataho oli myös Näkövammaisten Keskusliitto, joka järjesti symbolikuvista kaksi kohotestaustilaisuutta. Testauksiin osallistuneilta saatiin uutta tietoa kohokuvioiden hahmottamisesta ja sormilla luettavuudesta. (Näkövammaisten keskusliiton esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen kertoo lisää testaustilaisuuksista ja tuloksista tekstissään ” Yhteistyötä Helsinki kaikille projektin kanssa: Esteettömyyssymbolien tuotekehitys ja kohosymbolitestit”.)

Tiukan työryhmätyöskentelyjakson, kommentointikierrosten ja testaustilaisuuksien jälkeen saatiin kasaan 80 symbolin kokoelma, joka haluttiin julkaista symbolipankissa. Symboleista noin puolet oli hankkeen puitteessa suunniteltuja tai uudelleen piirrettyjä (LIITE 1). Kaikki nämä symbolit on koottu Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuille perustettuun tietopankkiin. Symbolitietopankista löytyy hankkeessa kerättyjen kuvien lisäksi tietoa esteettömästä opastuksesta.

Tulevaisuuden suuntia

Symbolipankki rakennettiin kaikkien vapaaseen käyttöön, jotta työssä hyväksi havaitut symbolit leviäisivät mahdollisimman laajalti. Käyttömahdollisuuksia lisättiin kääntämällä symbolipankin tekstit ja termit englannin ja ruotsin kielille syksyllä 2011. Rakennustietosäätiön kanssa on lisäksi aloitettu yhteistyö, jossa symbolipankin kuvia ja tietoja sekä testaustilaisuuksista kerättyjä havaintoja täydennetään opasteita käsittelevään päivitettävään RT-ohjekorttiin.

Helsinki kaikille -projekti kuuluu eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston Barrier-free Cities for All -työryhmään, jonka seuraavan tapaamisen aiheena ovat graafiset kuvasymbolit ja mahdollisesti Eurooppalaisen standardin luominen aiheeseen liittyen. Toiveenani on, että tulevaisuudessa julkisten tilojen opasteista löytyisivät samankaltaiset symbolit maasta tai kaupungista riippumatta, ja esteettömyyttä rakennettaisiin yli rajojen. Symbolihankkeessa kerätyillä kokoelmalla on mielestäni hyvät edellytykset päästä mukaan tähän kokonaisuuteen.

Helsinki kaikille -projekti-johtoisessa työryhmässä olivat mukana

· Espoon kaupunki, esteettömyysasiamies

· Invalidiliitto ry, esteettömyyskeskus ESKE

· Kulttuuria kaikille -palvelu

· Kuuloliitto ry

· Kynnys ry

· Näkövammaisten Keskusliitto ry

· Kehitysvammaliitto ry, Papunet-verkkopalveluyksikkö

· Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Symbolipankin osoite: http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/Kuvasymbolit 

Symbolipankki on käännetty ruotsin ja englannin kielelle

Symbolipankista löytyy myös Esteettömiä ratkaisuja: Opasteet-tietopaketti.

Kuva: Projekti-insinööri Anni Tirri on toiminut erilaisissa tehtävissä Helsinki kaikille  
-projektissa vuodesta 2004 lähtien. Hänestä yksi haastavimmista ja mukavimmista

hankkeista oli esteettömyyssymbolihankkeen projektipäällikkönä toimiminen.
Kuva: ISA-symboli (International Symbol of Accessibility) eli pyörätuolisymboli on kansainvälinen esteettömyyden symboli.

Kuva: Kansainvälinen induktiosilmukan symboli löytyy ETSI-standardista. Suomessa ja muissa pohjoismaissa on käytetty aiemmin T-symbolia induktiosilmukan merkkinä.
Kuva: Hissin symboli.
Kuva: Yksipuolisesti käytettävän wc:n symbolia käytetään ISA -tunnuksen yhteydessä silloin, kun vain wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa. Tällainen wc-tila soveltuu ensisijaisesti omatoimiselle pyörätuolinkäyttäjälle. Kun yksipuolisesti käytettävät wc-tilat on sijoitettu lähekkäin peilikuvapareiksi, sopivan tilan voi valita oman toimintakyvyn mukaan.
Kuva: Isotekstisyyden symbolia voidaan käyttää isotekstisten kirjojen ja lehtien yhteydessä

esim. kirjastossa.
Kuva: Pistekirjoitussymbolilla voidaan kertoa palvelun verkkosivuilla, että kohteessa on saatavilla informaatiota myös pistekirjoituksella, esim. opasteissa tai esitteissä.
Kuva: Teatterin ja museon symbolit.
Esteettömyyssymbolien tuotekehitys ja kohosymbolitestit

- Hanna-Leena Rissanen

Yhteistyötä Helsinki kaikille -projektin kanssa

Hanna-Leena Rissanen

esteettömyysasiamies, Näkövammaisten Keskusliitto ry

Hankkeen tavoite

Esteettömyyssymbolihankkeen tavoitteena oli kerätä jo olemassa olevista symboleista ja mahdollisista uusista (hankkeen aikana kehitettävistä) symboleista symbolipankki, joka olisi vapaasti eri tahojen hyödynnettävissä. Pankkiin laitettavilla symboleilla olisi määritelty merkitys ja niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kohteiden verkkosivuilla, tilapäisissä ja pysyvissä opasteissa sekä mahdollisesti myös koho-opasteissa. 

Näkövammaisten Keskusliitossa on luotu jo aiemmin omia yksinkertaistettuja symboleja liiton kirjapainossa valmistettavia koho-opasteita varten. Samassa opasteessa on kohokuva, kohokirjoitus ja pistekirjoitus. Näin on pyritty vastaamaan näkövammaisia palvelevien huoneopasteiden tarpeeseen. Helsinki kaikille -projektin esteettömyyssymbolihankkeessa päädyttiin testaamaan myös tuotekehityksen lopussa valitut symbolit kohosymboleina (kuohupaperille tehtyinä) näkövammaisilla käyttäjillä. Testit suoritettiin Näkövammaisten Keskusliiton tiloissa 20.1.2011 ja 19.4.2011 ja niihin osallistui 2 naista ja 4 miestä, joista 4 oli sokeita ja 2 heikkonäköisiä. Kaikki osallistujat ovat työelämässä ja käyttävät aktiivisesti pistekirjoitusta.

Tätä vaihetta edelsi pitkä symbolien kehittely- ja valintaprosessi: minkälaisia symboleja käyttöön kaivataan? Pitäisikö kaikkien symbolien olla ymmärrettäviä myös kohokuvioina? Lähtökohtana olivat jo olemassa olevat symbolit, joita eri järjestöt jakoivat käyttöön nettisivuillaan. Niidenkin tausta osoittautui monimutkaiseksi; ne oli mahdollisesti lainattu toiselta tuottajalta eikä niitä ollut missään vaiheessa erityisemmin kehitetty esteettömiksi. Kokoelma symboleja oli ulkoasun perusteella lopulta aika kirjava. Niitä ei myöskään voinut hyödyntää kohosymboleina sellaisenaan, sillä tällaisen symbolin on oltava mahdollisimman helposti luettava, jotta sitä on mahdollista ymmärtää tunnustelemalla ilman näköä. Samalla työryhmässä puhuttiin paljon siitä, palvelevatko symbolit lukutaidottomia, hahmotushäiriöisiä ja esimerkiksi kehitysvammaisia samalla tavoin.

Symboleja kehitettiin työryhmässä luonnostelemalla ja lähettämällä luonnoksia eri vammaisjärjestöihin ynnä muihin lausuntoja varten., jotta niiden ymmärrettävyydestä syntyisi mahdollisimman laaja yhteisymmärrys. Kriittisiä ja hyviä kommentteja tuli muun muassa kehitysvammaisilta, siitä minkälaiset symbolit palvelevat heidän tarpeitaan. Symbolit alkoivat karsiutua ja yksinkertaistua. Helsingin kaupungin liikennelaitos oli teettänyt uusia joukkoliikennesymboleja Kokoro & Moi -suunnittelutoimistolla ja sama suunnittelutiimi valikoitui myös näiden symbolien kehittäjiksi. Heille annettiin säännöllisesti palautetta ja uusista versioista kerättiin palaute samoin ehdoin kaikilta osallistuvilta järjestöiltä. Kokouksessa 18.11.2010 sovittiin, että symbolit testautetaan myös näkövammaisilla käyttäjillä, kuten 20.1.2011 tehtiin.

Näkövammaisten ongelmat symbolien lukemisessa

Kohosymbolitestaustilaisuus järjestettiin Näkövammaisten Keskusliitossa 20.1.2011 ja testaukseen osallistui kuusi näkövammaista henkilöä. Yhteensä testattavia symboleja tai symboliyhdistelmiä oli noin 30. Testissä moni aiemmin epäilty asia osoittautui todella merkittäväksi kohosymbolien luettavuudessa: 

· Yleisesti ottaen symbolien irto-osat aiheuttavat tunnusteltaessa haittaa; ei tiedetä, mikä kuuluu symboliin, mikä ei. Osittaiset hahmot ovat myös sormin tunnusteltaessa vaikeasti ymmärrettäviä. 

· Mies-/naissymbolien eron tulee olla mahdollisimman selkeä; naisen pitkä hame auttaa tuntemaan mahdollisimman pian, että kyseessä on naishahmo. Yleensäkin saman symbolin osien tulee olla lähellä toisiaan.

· Päällekkäin menevät osat haittaavat sormin luettavuutta; ei tiedetä, mikä osa kuuluu mihinkin. Myös moniosaiset symbolit ovat vaikeita hahmottaa; mitä selkeämpi, sitä parempi. 

· Jos tilaan viitataan symbolilla + ISA-symbolilla, näiden kahden tulee olla saman kyltin sisällä, muuten toista symbolia ei huomaa tunnustella.

· Kuvion täytyy aina olla koholla, ei päinvastoin (kuvio kuopassa taustaan nähden). 

· Abstraktit symbolit vaativat opettelua; ne tulee tuntea etukäteen, jotta tietää, mitä ne kuvaavat (esim. luontopolun abstrahoitu käpy).

· Ääriviivalla muodostetut kuviot (kuten saunan kiuas) eivät avaudu, vaan kuvion tulee olla "täytetty".

Samalla pohdittiin, pitäisikö näkövammaisten ja muiden palautteiden perusteella kehitellyt lopulliset symbolikuvat vielä testata näkövammaisilla käyttäjillä, jotta niiden käytettävyydestä kohokuvina saataisiin lopullinen palaute. Lopulta sovittiin uudesta testaustilanteesta, johon valittaisiin mukaan vain kohosymboleista käyttökelpoisimmat.

Testauksen ja kehitystyön tulokset

Testaustilaisuudessa 19.4.2011 kaikki symbolit tunnistettiin edellisen testauskierroksen perusteella, sillä kuvat olivat testaajille tuttuja. Toisto auttaa kuvien lukemisessa ja siksi onkin tärkeää, että kuvat toistuvat samanlaisina eri kohteissa.

Kaikkiin muihin paitsi yhteen testattavista kohosymboleista oli tullut parannusta edellisen testauskierroksen jälkeen; lastenhoitohuoneen symboli osoittautui vaikeaksi. Totuttu vauvahahmo ei toimi kohokuvana irtonaisten jalkojen takia. Ylipäätään tunnustellessa huomio kiinnittyy eri elementtien välisiin rakoihin ja niiden merkitykseen. Sovittiin, että irto-osista koostuvaa symbolia ei voi käyttää kohokuviona, vaan käytössä täytyy aina olla kokonainen eheä kuva.

Symbolien yksinkertaistaminen kehitystyössä auttoi muutenkin tunnistamista. Turhia päällekkäisyyksiä karsimalla kuviot toimivat paremmin myös nettiympäristössä, kun symboli näkyi hyvin pienenä.

Testattavat kohosymbolit olivat suuruudeltaan 10 x 10 senttimetrin kokoisia ja testaajat pitivät kokoa hyvänä kohokuvalle. Yksinkertaiset symbolit tosin hahmotti hyvin vielä pienemmästä kohokuvasta. Testaustilanteiden tulokset olivat ennakoitua parempia, tarkempia ja työtä paremmin ohjaavia. Saatu tieto on osoittautunut hyväksi lähtökohdaksi myös muiden kuin tässä projektissa testattujen kohosymbolien suhteen ja yhteistyötahot voivat hyödyntää tuloksia, koska symbolipalkin avoimuus tarkoittaa, että yhdessä hyväksi todettua symbolia ja siihen liittyvää tietoa jaetaan avoimesti kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kuva: Arkkitehti Hanna-Leena Rissanen toimii Näkövammaisten keskusliiton esteettömyysasiamiehenä ja on ollut mukana useissa Helsinki kaikille -projektin hankkeissa. Esteettömyyssymbolihankkeessa tehtyjen kohotestaustilaisuuksien tietoja hyödynnettiin myös uuden Musiikkitalon opasteissa.
Kuva: Nais- ja miessymbolin tulee erottua selkeästi toisistaan. Naisen pitkä hame auttaa tunnistamaan hahmon kohokuvana nopeasti ja varmasti.
Kuva: Lastenhoitohuoneen symbolia testattiin kohokuvana useaan otteeseen. Alun perin

kuvassa olleet vauvan valkoiset vaipat päädyttiin jättämään pois, sillä kohokuvassa ne eivät erottuneet ja vauvan jalat jäivät irrallisiksi muusta kehosta.
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry: Opaskoirille oma puisto 

- Timo Lehtonen

Ja muuta yhteistyötä Helsinki kaikille -projektin kanssa

Timo Lehtonen

puheenjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Opaskoirille oma puisto Kallioon

Suomen ensimmäinen opaskoirille tarkoitettu aitaus valmistui Helsingin Kallioon vuonna 2002. Tätä harvinaisuutta ihmeteltiin aina pohjanmaata myöten.

Allekirjoittanut sai ensimmäisen opaskoiransa Aadan vuoden 1998 joulukuussa. Yhteistyökurssin päätyttyä alkoi arkinen liikkuminen ja mietintä siitä, missä käyttää opaskoiraa tarpeillaan. Tein aloitteen opaskoira-aitauksesta kaupungin puisto-osastolle jo vuonna 1999. Vastaus oli kuitenkin kielteinen. Kalliossa meitä opaskoiran käyttäjiä kuitenkin oli useampia, joten ongelma oli selkeä. Missä käydä ulkona jaloittelemassa turvallisesti ja muiden koirien häiritsemättä?

Keskustelua rakennusviraston kanssa jatkettiin, ja me näkövammaiset esitimme aitaukselle erilaisia kohteita Kalliosta. Virkamiesporras oli kuitenkin vastustavalla kannalla, kunnes toimme esille, että sairaanhoitopiirien kautta koirat ovat myös kaupungin omaisuutta. Nyt henki muuttui, koska kyse olikin kaupungin omaisuuden hoitamisesta. Sopiva sijainti löytyi yhdessä etsien erittäin hyvältä paikalta. Alli Trykin puiston keskivaiheella Ässärinteen reunalla oli sopivan kokoinen hiekka-alue, joka oli jo osittain aidattu. Rakennusviraston yhteyshenkilönä hankkeessa toimi aluesuunnittelija Sirpa Tikka.

Tähän syntyi Suomen ensimmäinen opaskoirien puisto. Tammikuussa 2002 pidettiin aitauksen avajaiset ja paikalle oli saapunut parikymmentä opaskoiraa sekä kutsuttuna kaupungin edustajia. Opaskoirayhdistys luovutti rakennusviraston edustajalle viirin kiitokseksi ja muistoksi aitauksen saamisesta. Voi sitä riemua, joka syntyi kun kaikki nuo parikymmentä “labbista” pääsi vapaana juoksemaan ja telmimään uudessa aitauksessa.

Paikan siisteydestä sovittiin, miten koirien kököt siivotaan, eli jokaisen koiranhaltijan avustaja tai niin sanottu peesari lupautuivat yhteistyössä huolehtimaan aitauksen siisteydestä. Alkuun olimme huolissamme siitä, miten lähitalojen asukkaat ja muut koiran omistajat suhtautuvat vain opaskoirille tarkoitettuun aitaukseen. Yllätys yllätys, saimme hyvää ja positiivista palautetta. Kyllä sinne joku tavallinen koirankäyttäjäkin yritti, mutta aitaus oli lukittu ja portissa luki ”vain opaskoirille”. “Ai, tämähän on hienoa, että opaskoirilla on oma puisto.”, totesivat useat koirien omistajat.

Tällä hetkellä aitaus on aktiivisessa käytössä ja vahinkoja on sattunut vähemmän kuin ennen aitauksen saamista tavallisissa koira-aitauksissa. Noihin aikoihin esitettiin myös, että tulevan Iiristalon yhteyteen tulisi aitaus opaskoirille. Asia jäi kuitenkin hautumaan, koska itse kiinteistön yhteyteen tehtiin pieni pissapaikka. Suurin osa Iiriksessä käyvistä opaskoirista kävi tarpeillaan Marjaniemen siirtolapuutarhan läheisyydessä sekä Iiriksen länsipäädyn tyhjällä tontilla.

Oma aitaus Iirikseen opaskoirille

Vuonna 2009 Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry teki kaupungille esityksen, että Iiriksen läheisyyteen saataisiin aidattu tarha opaskoirille. Hyvä yhteistyö kaupungin rakennusviraston sekä Helsinki kaikille -projektin kanssa vei asiaa eteenpäin. Suunnitteluun otettiin mukaan myös koiran käyttäjät ja paikan esteettömyys sekä saavutettavuus huomioitiin. Suunnitteluvaiheessa näkövammaisten edustajille toimitettiin piirustukset sormin tunnusteltaviksi eli kohokuohupiirustuksena. Olimme yhdenvertaisia näkevien kanssa, kun saimme saman informaation, jonka he lukivat kartasta. 

Uusi aitaus tulee olemaan aktiivisessa käytössä, koska meitä opaskoiran kanssa kävijöitä on Iiriksessä runsaasti. Iiriksessä järjestetään opaskoirien luovutuskursseja ja koirille on tärkeää päästä juoksemaan aidatussa paikassa, purkaa työstressiä ja nauttia rentouttavasta juoksusta.

Kokemuksia ja saavutuksia Helsinki kaikille -projektin aikana

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on ollut aktiivinen, kun puhutaan Helsinki Kaikille -projektin vaikutuksista. Yhdistys on tehnyt runsaasti erilaisia aloitteita ja ollut mukana testausryhmissä ja kierroksilla varsinkin Itäkeskuksessa ja Iiriksen ympäristössä. 

Näkövammaisten edustajana olemme olleet mukana Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmässä, jossa on osallistuttu myös kohteiden kartoituksiin ja tuotu esiin näkemystä saavutettavuudesta samoin kuin esteettömyydestä. Vaikeinta on ollut huomioida metroasemien esteettömyys ja turvallisuus, varsinkin laiturien reunojen merkinnässä. Pysäkkikuulutusten käyttöön saaminen on ollut liikennelaitokselle ongelma jo vuodesta 1978 lähtien. Tästä asiasta on väännetty sanansäilää ja tehty useita kirjelmiä vuosien mittaan, mutta kuulutuksia ei ole saatu käyttöön. Kuulutukset palvelisivat myös tavallisia joukkoliikenteen kulkijoita. Toivottavasti uusiin raitiovaunuihin saadaan kuulutukset, jollei HSL vastusta niitä, kuten nyt on asianlaita.

Puhuttaessa liikkumisen esteettömyydestä aikaan on saatu paljon. Reunakiveykset ovat madaltuneet ja erilaiset kontrastiraidat on otettu käyttöön. Liikennevalojen äänimerkkien huomiointi on edennyt erittäin hyvin, niitä on saatu risteyksiin ja suojateiden yhteyteen. Äänisignaalien vaihtaminen piippaavista nakuttaviin on ollut näkövammaisten kannalta hyvä ja toimiva ratkaisu.

Mainostelineet ovat olleet myös vuosia esteenä näkövammaisten liikkumiselle kaupungin keskustassa sekä vilkkaiden kauppakeskusten läheisyydessä. Telineet ovat aiheuttaneet selviä ongelmia ja vahinkoja. Tämänkin asian tiimoilta on tehty kaupunginisille runsaasti kirjelmiä ja esityksiä. Tässä on tehty yhteistyötä Helsinki kaikille -projektin kanssa, mutta kaupungin hallintokunnat ovat kinastelleet siitä, kenelle telinekysymys kuuluu ja kuka myöntää lupia.

Toivottavasti aloitettu hyvä esteettömyystyö Helsingin kaupungissa jatkuu. Haluamme olla tulevaisuudessakin mukana kehittämässä hyvää, toimivaa ja esteetöntä kaupunkia.

Kuva: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Timo Lehtonen on

Helsinki kaikille -projektin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja asiantuntija. Hän on osallistunut yhdessä opaskoira Pirtan kanssa mm. useisiin käyttäjätestaustilaisuuksiin ja luennoinut projektin koulutuspäivillä.

Yleisten töiden lautakunnan keinot edistää esteettömyyttä

- Jussi Heinämies

Jussi Heinämies

Yleisten töiden lautakunnan jäsen, Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän jäsen

Yleisten töiden lautakunta (YTLK) antaa lausunnon merkittävistä asemakaavoista ja voi puuttua erityisesti esteettömyyden kannalta puutteellisiin ratkaisuihin. Näitä voivat olla esimerkiksi jalankulkuväylien kaltevuudet jyrkässä maastossa, reittien hankaluus jalankulun kannalta tai vaikea pääsy rakennuksiin yleiseltä katu- tai torialueelta.

Lautakunta hyväksyy katu- ja puistosuunnitelmat, joissa esteettömyyden vaatimukset tulee varmistaa. Katusuunnitelmissa jalankulku tulee erottaa turvallisesti sekä ajoradoista että polkupyöräväylistä. Puistokäytävien pitää olla helposti kuljettavia.

Erityisen tärkeätä on huolehtia julkisen liikenteen pysäkkien ja julkisten rakennusten sisäänkäyntien sujuvista järjestelyistä. Niiden ratkaisuista päätetään sekä asemakaavoissa että rakennussuunnitelmissa.

Pysäköinnin valvonnalla voidaan osaltaan edistää esteetöntä ympäristöä. Väärin pysäköinti voi tukkia paitsi pelastusteitä myös muita yleisiä kulkuväyliä.

Katujen talvikunnossapidon sujuminen on erityisen tärkeätä esteettömän kaupungin turvaamiseksi. Viime talvien runsaslumisuus osoitti, että lumivallit estävät nopeasti kulkuyhteyksien toimivuuden.

YTLK:n piirissä on pidetty tärkeänä, että rakennusvirastolla on jatkossakin esittää henkilö, jonka päävastuulla on esteettömyyden edistäminen ja eri hallintokuntien yhteistyön rakentaminen.

Kuva: Jussi Heinämies on toiminut Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän aktiivisena

jäsenenä ja yleisten töiden lautakunnan edustajana vuodesta 2005 lähtien. Yleisten

töiden lautakunta on pitänyt esteettömyyttä esillä mm. asemakaavalausunnoissa ja

katu- ja puistosuunnitelmissa.
Yhteistyö kunnallisten esteettömyysasiamiesten verkostossa

- Jaana Länkelin ja Tiina Mäki

Kunnalliset esteettömyysasiamiehet ovat toimineet verkostoituneesti vuodesta 2002 asti. Vuonna 2011 esteettömyysasiamiehiä toimi kuudessa kunnassa: Espoossa, Laitilassa, Lappeenrannassa Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Osa heistä toimii esteettömyysasiamiehenä muun työnsä ohella tai yhdistetyssä esteettömyys- ja vammaisasiamiehen toimessa. Seuraavassa kaksi heistä kertoo kunnallisten esteettömyysasiamiesten yhteistyöstä ja Helsinki kaikille -projektin roolista osana tätä verkostoa.

Jaana Länkelin 

esteettömyysasiamies, Espoon kaupunki

Helsingin kaupunginhallituksen perustama Helsinki kaikille -projekti on päättymässä 31.12.2011. On aika koota menneistä vuosista loppuraportti.

Helsinki kaikille -projekti on tehnyt uraa uurtavaa työtä tekemällä esteettömyysohjeita, -käytäntöjä sekä koulutustilaisuuksia muille Suomessa esteettömyysasioiden kanssa työskenteleville tahoille. Helsinki kaikille -projektin työ on ollut valtakunnallisella tasolla merkittävä tietolähde kunnille ja eri järjestöille Suomessa.

Espoon esteettömyysasiamies aloitti työnsä vuonna 2006 puhtaalta pöydältä. Oli erittäin tärkeää, että tässä tilanteessa oli mahdollista saada neuvoja Helsingistä työtehtävän laatimiseksi. Espoo on ollut kuluneiden vuosien aikana mukana useissa yhteistyöprojekteissa Helsingin kanssa. Esimerkiksi esteettömyysohjeita katusuunnitteluun on tehty yhdessä muiden kuntien kanssa Helsinki-johtoisesti.

Yhteistyö Suomen kuntien esteettömyysasiamiesten välillä on tärkeä tuki työlle. Ongelman edessä on helpottavaa tietää, että vastausta voi kysyä muilta esteettömyysasiamiehiltä. Esteettömyysasiamiesten ongelmat ovat usein samankaltaisia kaupungista riippumatta, joten valmis vastaus saattaa olla sähköpostissa jo saman päivän aikana. Tämä yhteistyö edistää yhtenäistä toimintatapaa esteettömyyden lisäämiseksi Suomessa.

Jo perinteeksi muodostunut esteettömyysasiamiesten vuosittainen tapaaminen on tärkeä foorumi. Tapaamisissa pohdimme yhdessä ratkaisuja päivän polttaviin kysymyksiin. Tapaamiset järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla, samalla tutustumme esteettömyyden esimerkkikohteisiin Suomen eri kaupungeissa. Nämä ovat esteettömyysasiamiehille merkittäviä opintomatkoja.

Myös pahan päivän varalle on tarjolla helpotusta. Sähköpostilla eteenpäin lähetetty harmituksen aihe saa vastaukseksi tukevia sanoja ja aurinkoisia hymiöitä.

Tiina Mäki

esteettömyys- ja vammaisasiamies, Vaasan kaupunki

Vaasan vammais- ja esteettömyysasiamies aloitti työnsä vuonna 2009, myös puhtaalta pöydältä. Oli erittäin tärkeää, että uudessa tilanteessa oli mahdollista saada neuvoja Helsinki kaikille -projektin kotisivuilta sekä muilta esteettömyysasiamiehiltä.

Helsinki kaikille -projekti on tehnyt uraa uurtavaa työtä: esteettömyysohjeita, -käytäntöjä ja -koulutustilaisuuksia muille Suomessa esteettömyysasioiden kanssa työskenteleville tahoille. Projektin työ on ollut merkittävää. Se on luonut tietolähteen kunnille, yksityisille suunnittelijoille ja eri järjestöille Suomessa valtakunnallisella tasolla.

Kuva: Kunnalliset esteettömyysasiamiehet tapasivat Helsingissä keväällä 2011. Tapaamisen

yhteydessä tutustuttiin Helsingin esteettömiin katu- ja puistokohteisiin. Kuvassa (vasemmalta) Anni Juutilainen (Helsinki), Tiina Mäki (Vaasa), Pirjo Tujula (Helsinki), Jaana Länkelin (Espoo), Mauri Backman (Lappeenranta) ja Heikki Haulisto (Turku). Kuvasta puuttuvat Tampereen esteettömyys- ja vammaisasiamies Jukka Kaukola sekä Laitilan esteettömyysasiamies Pekka Askola.
Helsinki kaikille -projektin Yhteistyö Ympäristöministeriön kanssa

- Erja Väyrynen
Erja Väyrynen

yliarkkitehti, ympäristöministeriö

Elinympäristömme esteettömyys on tärkeä asia ympäristöministeriön hallinnonalalla.

Siitä säädetään yleisellä tasolla maankäyttö- ja rakennuslaissa ja vastaavassa asetuksessa. Tarkemmat määräykset esteettömyydestä löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Pykälät ja määräykset muuttuvat kuitenkin todellisuudeksi vasta kuntien toiminnan kautta. Kuntien toiminta esteettömyyden edistäjänä on monessakin mielessä ensisijaisen tärkeää. Yhtäältä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten roolina on soveltaa säädöksiä rakennushankkeiden yhteydessä ja toisaalta kuntien eri yksiköiden on otettava esteettömyys huomioon omassa toiminnassaan. 

Helsingin kaupunki on ottanut merkittävän roolin esteettömyyden edelläkävijänä erityisesti yleisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon osalta. Helsinki kaikille -projektin yleisiä alueita varten tuottamia SuRaKu-kortteja voivat hyödyntää muutkin kunnat. Helsinki kaikille -projekti on ollut aloitteellinen myös kiinnittäessään huomiota eri hallintokuntien toimintaprosessien kehittämiseen niin, että esteettömyystoimenpiteet voidaan yhdistää osaksi hallintokunnan normaalia toimintaa. 

Helsinki kaikille -projekti on ollut ennakkoluulottomasti mukana erilaisissa esteettömyyteen liittyvissä kehittämishankkeissa. Merkittävä yhteistyöhanke ympäristöministeriön kanssa on ollut "Rakennetun ympäristön esteettömyyden tilan selvittäminen Suomessa". Esiselvitys aiheesta laadittiin vuonna 2010, ja sen jatkona vuoden 2011 lopussa valmistuu selvityksen päävaihe. Selvityksen tärkeimmiksi tavoitteiksi ovat nousseet olemassa olevan rakennuskannan ja sen lähiympäristön esteettömyyden tilan tarkastelu sekä esteettömyyskorjaustarpeen suuruusluokan määrittely tämän tiedon kautta. Olemassa olevan rakennuskannan esteettömyyden kehittämiseksi tarvitaan myös uusia keinoja ja menetelmiä. Tätä silmällä pitäen hankkeessa tuodaan esille esteettömyyden edistämisen hyviä käytäntöjä ja jo toteutuneita esimerkkejä.

Kysymys kaavoituksen mahdollisuuksista vaikuttaa esteettömyyteen on ollut Helsinki kaikille -projektin ja ympäristöministeriön yhteisen mielenkiinnon kohde. Yhteistyötä on tehty muun muassa ohjaamalla opinnäytetyötä, jossa laadittiin selvitys kaavoituksen osuudesta esteettömien ympäristöjen luomisessa ja keinoista liittää esteettömyysajattelu nykyistä kiinteämmäksi osaksi kaavaprosessia.

Helsinki kaikille -projektin yhteistyö ympäristöministeriön kanssa on ollut kiinteää koko projektin ajan. Ministeriö on ollut jäsenenä Helsinki kaikille -ohjausryhmässä, mikä on mahdollistanut hankkeen etenemisen jatkuvan seuraamisen. Ohjausryhmä on myös tuonut yhteen useita esteettömyyden edistämiseen liittyviä tahoja ja toiminut näin hyvänä verkottajana. Samalla ministeriö on voinut ottaa vastaan asiantuntevaa palautetta esteettömyysmääräysten edelleen kehittämiseksi, mikä on osaltaan kerryttänyt yhteistyön hyötyjä.

Kuva: Yliarkkitehti Erja Väyrynen on toiminut Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmässä

ympäristöministeriön edustajana vuodesta 2010 lähtien. Ympäristöministeriöllä ja Helsinki kaikille -projektilla on ollut useita yhteistyöhankkeita, esimerkiksi opinnäytetyön ”Esteettömyyden liittäminen nykyistä kiinteämmäksi osaksi kaavaprosessia” ohjaaminen.

ESTEETTÖMYYSTYÖ HELSINGIN HALLINTOKUNNISSA

Kaupungin hallintokunnilla on ollut keskeinen rooli Helsingin esteettömyyden toteutumisessa. Osa hallintokunnista on tehnyt esteettömyystyötä jo pitkään ja osassa työ on päässyt kaupungin esteettömyysprojektin myötä hyvään vauhtiin. Seuraavassa osiossa on esimerkkejä hallintokuntien onnistuneista esteettömyyshankkeista ja pitkäjänteisestä esteettömyystyöstä Helsingissä.

Esteettömyys joukkoliikenteessä: HKL:n ja HSL:n esteettömyystyö

- Anna-Maija From ja Mervi Vatanen

Anna-Maija From

projektipäällikkö, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL

Mervi Vatanen

joukkoliikennesuunnittelija, esteettömyyskoordinaattori

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Toimintakauden aikana joukkoliikenteen palvelukonseptissa on tapahtunut organisaatiouudistus. Vuoden 2010 alusta lähtien Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on vastannut operaattorina raitiovaunujen ja metron liikennöinnistä sekä Helsingin joukkoliikenneinfran omistajana ratojen, asemien ja varikoiden hoidosta. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL vastaa koko Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta.

Esteetön joukkoliikenne toteutuu monen osa-alueen yhteisvaikutuksella. Siihen kuuluvat olennaisesti matkustajainformaatio, matalalattiainen kalusto, esteettömät pysäkit ja asemat sekä palvelulinjat. Esteettömyys parantaa kaikkien matkustajien joukkoliikenteen palvelutasoa. 

Matalalattiaista kalustoa ja korotettuja pysäkkejä

Toimintakaudella 2001–2011 esteettömyyttä on parannettu muun muassa matalalattiaisen joukkoliikennekaluston hankinnoilla. Kaikki uusi kalusto on matalalattiaista. Lisäksi vanhoja raitiovaunuja on uudistettu asentamalla matalalattiaväliosa yhteensä 42 nivelraitiovaunuun niiden peruskorjausten yhteydessä. Suunnitelmissa on tilata matalalattiainen väliosa vielä 10 vanhaan vaunuun.

Matalalattiaisen kaluston määrä bussiliikenteessä on tällä hetkellä lähes 100 %. Poikkeuksen muodostaa ruuhka-aika, jolloin joitakin vuoroja ajetaan vielä korkealattiaisella kalustolla. Raitiovaunuliikenteessä matalalattiaisen kaluston osuus on noin 70 % ja lähijunaliikenteessä noin 32 %. Metro on alusta lähtien ollut matalalattiaista.

HKL hankkii lisäksi 40 uutta matalalattiaista nivelraitiovaunua vuosina 2013–2018.

Esteettömän raitiovaunuliikenteen osuus ajetuista lähdöistä on 90 % HKL:n itselleen vuodeksi 2015 asettaman tavoitteen mukaisesti.

Esteettömyys otetaan huomioon kaikissa uusissa joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeissa ja perusparannettavissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan. Raitiovaunupysäkkejä on esteettömyys- ja nopeussyistä korotettu, jotta nousukorkeus vaunuun astuttaessa olisi mahdollisimman pieni. Raitiovaunupysäkkien korotusohjelma käynnistyi vuonna 1993 ja yli 200 pysäkkiä korotettiin. Helsinki kaikille -projektin eteläisten kaupunginosien alueellisen esteettömyyssuunnitelman yhteydessä neljästä pysäkkiparista/pysäkistä päätettiin tehdä korjaussuunnitelmat pysäkkien korottamiseksi. HKL on kartoittanut kaikkien Helsingin raitiovaunu- ja bussipysäkkien esteettömyystiedot. Tiedot ovat käytettävissä muun muassa ”Omat lähdöt” -palvelussa ja reittioppaassa. 

HKL on asentanut bussi- ja raitiovaunupysäkeille 600 kappaletta reaaliaikaisia, pysäkkikohtaisia aikataulunäyttöjä.

HKL teettää suunnitelman myös uudesta pysäkkikatosmallista, joka tarjoaa matkustajille aikaisempaa parempaa sääsuojaa ja esteettömyyttä sekä monipuolista reaaliaikaista matkustusinformaatiota muun muassa poikkeusliikenteestä. Uuden katoksen prototyyppiä on arvioitu yhdessä erityisryhmien edustajien kanssa ja yhteistyö jatkuu ennen mallin lopullista valmistusta.

Raideliikenneverkon laajentamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta on huolehdittu kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Jätkäsaaren ja Länsisataman raitioteiden rakentaminen on käynnissä ja uudet yhteydet avataan liikenteelle vuonna 2012. Kalasataman ja Ilmalan raitioteiden suunnittelu on käynnistynyt. Näiden yhteyksien rakentaminen ajoittuu kuluvan vuosikymmenen loppupuolelle.

HKL jatkaa käynnissä olevia metroasemien perusparannuksia myös lähivuosina. Saneerausten yhteydessä tehostetaan muun muassa valaistusta, lisätään ohjausraitoja, kontrastimerkintöjä ja ääniopasteita, rakennetaan liukuportaita sekä sähköisiä näyttötauluja. Lähivuosien merkittävimmät investoinnit ovat kohdentuneet Kulosaaren, Siilitien ja Myllypuron metroasemien peruskorjauksiin.

Vilkkaimpien metroasemien laituritasoille (välillä Ruoholahti – Sörnäinen) asennetaan vuoden 2012 vaihteessa asemakohtaiset 3D-opaskartat, joihin on merkitty muun muassa aseman esteetön reitti, WC, liukuportaat, hissit, uloskäynnit tunnuksineen sekä aseman lähialueen tärkeimmät palvelut. Hanke on osa laajempaa metroasemien opastusjärjestelmän uudistamista, joka liittyy automaattimetron tuloon ja Länsimetron avautumiseen liikenteelle.

Automaattimetron käyttöönottoa valmistellaan Vuosaaren metroasemalla, jonne on rakennettu testikäyttöön tulevan järjestelmän edellyttämät automaattiset laituriovet. Koekäyttö jatkuu ja tarkoitus on, että järjestelmä on kokonaisuudessaan toimintakunnossa Länsimetron aloittaessa liikennöinnin.

HKL on korostanut rakentamisen ja ylläpidon aikaisten liikennejärjestelyjen esteettömyyden tärkeyttä. Työryhmissä ja lausunnoissa on otettu kantaa asiasta huolehtimisen velvoitteisiin jo urakkatarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa sekä työmaiden valvonnassa. Talvikunnossapidon kehittämissuunnitelma vuosille 2011–2012 on tekeillä yhteistyössä HSL:n, HKR:n ja HKSV:n kanssa.

HKL ja HSL osallistuivat 2010 kaupungin hallitukselle valmistellun Helsingin vammaispoliittisen selvityksen laadintaan.

Pysäkkiluokitus

HKL keräsi esteettömyystiedot kaikilta bussi- ja raitiovaunupysäkeiltä vuosina 2006–2008. Jokaiselta pysäkiltä mitattiin tai havainnoitiin 22 esteettömyyden kannalta merkittävää asiaa, joista tärkeimmät selviävät oheisista piirroksista. Näitä tietoja olivat muun muassa pysäkkialueen sivu- ja pituuskaltevuus, katoksen seinärakenteiden ja ajoradan välinen pienin ja suurin leveys, pysäkin korotus ajorataan nähden, pysäkkialueen varusteet ja merkinnät. Tiedot on tallennettu HSL:n Joukkoliikennerekisteriin (JORE).

Pysäkeille kehitettiin nelitasoinen luokitus kuvaamaan pysäkkialueiden esteettömyysastetta: täysin esteetön, vähäisiä esteitä, osittain esteellinen ja esteellinen.

Neliportainen pysäkkiluokitus ja symbolit: 

Täysin esteetön

· pysäkkialueen leveys on vähintään 1,5 m

· pysäkkitason korkeus on raitiovaunuille 25–30 cm, busseille 16–25 cm

· pitkittäiskaltevuus on korkeintaan 3 %

· sivukaltevuus on korkeintaan 2 %

Vähäisiä esteitä

· pysäkkialueen leveys on vähintään 1,5 m

· pysäkkitason korkeus on raitiovaunuille 25–30 cm, busseille 16–25 cm

· pitkittäiskaltevuus on korkeintaan 5 %

· sivukaltevuus korkeintaan 3 %

Osittain esteellinen

· pysäkkialueen leveys on vähintään 1,2 m 

· pysäkkitason korkeus on raitiovaunuille vähintään 20 cm ja busseille vähintään 12 cm

· pitkittäiskaltevuus on korkeintaan 8 %

· sivukaltevuus on korkeintaan 5 %

Esteellinen

· pysäkkialueen leveys on vähemmän kuin 1,2 m 

· pysäkkitason korkeus on raitiovaunuille vähemmän kuin 20 cm, busseille vähemmän kuin 12 cm

· pitkittäiskaltevuus on enemmän kuin 8 %

· sivukaltevuus enemmän kuin 5 %

”Täysin esteetön” ja ”Vähäisiä esteitä” -luokissa pysäkeiltä edellytettiin lisäksi seuraavia asioita:

· ei törmäysvaaraa aiheuttavia esineitä/kalusteita, 

· varoitusalue pysäkkialueen reunassa,

· penkki,

· valaistus,

· katos.

Pysäkkien esteettömyystiedot ovat nähtävillä Internetissä HSL:n Reittioppaassa ja Omat Lähdöt -palvelussa. Esteettömyystiedot saa näkyviin ruksaamalla ”Näytä esteettömyys tiedot” -ruudun. Reittioppaassa tämä toimii tarkennetussa haussa. Reittioppaassa pysäkin esteettömyysluokitus näytetään lähtö- ja määränpään pysäkeiltä, omissa lähdöissä reitin jokaiselta pysäkiltä.

Esteettömyystietojen näyttämistä ollaan kehittämässä. Luokitus muuttuu selkeämmäksi siten, että jatkossa annetaan erikseen tietoa sekä esteettömistä että korotetuista pysäkeistä (kuvat 8 ja 9). Vanhan luokituksen kaksi esteettömintä luokkaa yhdistetään esteettömäksi pysäkiksi ja monelle matkustajalle tärkein tieto korotetuista pysäkeistä luokitellaan omaksi luokakseen. Omat lähdöt -palvelussa pystyy tarkastelemaan yksittäisen pysäkin esteettömyystietoja. Jatkossa tämä on mahdollista myös Reittioppaassa. Kehitteillä on myös yksilöity käyttäjän profiiliin perustuva esteettömyyshaku.

Kuva: Matalalattiaisella välipalalla uudistettu vanha raitiovaunu.
Kuva: Havainnekuva uudesta raitiovaunusta Mannerheimintiellä.

Kuva: Eteläisten kaupunginosien Vuorimiehenpuistikon korotettu pysäkkipari.

Kuva: Reaaliaikainen pysäkkinäyttö, Helmi-taulu.
Kuva: Automaattiset metron laituriovet Vuosaaren kokeilukohteessa.

Kuva: Bussipysäkin mitat ylhäältä, sivulta ja edestä katsottuina.

Kuva: Reittioppaan esteettömyystiedot lähtö- ja määränpään pysäkeiltä.
Kuva: Esteetön pysäkki -symboli.
Kuva: Korotettu pysäkki -symboli.
Kuva: Yksittäisen pysäkin esteettömyystiedot Omat lähdöt -palvelussa.

Kuva: Esteettömyystiedot reitillä Omat lähdöt -palvelussa.
Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanke

Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanke oli Helsinki kaikille -projektin ja Helsingin liikunta-, opetus- ja sosiaaliviraston sekä tilakeskuksen ja terveyskeskuksen hanke, jonka tavoitteena oli saada yhteinen työmenetelmä toimipisteissä tehtävälle esteettömyystarveselvitykselle. Esteettömyyden nykytilan ja toimenpidetarpeiden selvittämiseksi tarvittiin menetelmä, joka olisi riittävän yhtenäinen riippumatta kartoitettavasta toimipisteestä. Kuitenkin eri toimipisteiden eritystarpeet oli syytä huomioida.

Hallintokunnat valitsivat hanketta varten kukin yhden toimipisteen, jossa tehtiin pilottiluontoiset esteettömyyskartoitukset. Saatuja kartoitustuloksia ja havaintoja hyödynnettiin tarveselvitysmenetelmän laadinnassa. Vuosina 2007–2008 pilottikohteina olivat Jakomäen uimahalli, Kinaporin vanhusten palvelukeskus, Käpylän peruskoulu, Maunulan terveyskeskus ja Päiväkoti Sakara. Näistä pilottikohteista on peruskorjattu Jakomäen uimahalli (vuonna 2010) ja Maunulan terveysaseman piha-alueet (vuonna 2009). Korjaustoimenpiteet tehtiin esteettömyysnäkökulma huomioiden. Käpylän peruskoulun ja Kinaporin palvelukeskuksen ja -talon peruskorjaus on myös aloitettu.

Hankeen lopputuloksena syntyi erilaisia työkaluja toimipisteiden esteettömyyden kartoittamiseen: kartoitusraportit kustakin pilottikohteesta sekä oppaat kunkin palvelun esteettömyyden kartoittamiseksi. Kartoitusoppaat on suunnattu sekä suunnittelijoille että kohteiden henkilökunnalle ja ne tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti hankkeiden peruskorjausta edeltävässä tarveselvitysvaiheessa.

Kuva: Kinaporin palvelutalon ja -keskuksen edustalla sijaitseva Kinaporinpuisto on talon

asiakkaiden lähin virkistysalue. Puistoon lisättiin hallintokuntien yhteisen esteettömyyshankkeen yhteydessä käsituilla varustettuja istumia ja puiston lähiympäristön jalkakäytävät kunnostettiin.

Kinaporin vanhusten palvelukeskus ja -palvelutalo
- Eija Mustonen

Eija Mustonen

toiminnanohjaaja, Kinaporin vanhusten palvelukeskus

Vuonna 2007 Kinaporissa toteutettiin lähiympäristön turvallisuuskartoitus yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin kanssa. Palvelukeskuksen asiakkaita ovat helsinkiläiset eläkeläiset ja työttömät. Kartoitus oli osa Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanketta. Hallintokunnista hankkeessa mukana olivat edustajat HKR:sta, HKL:sta, lähipoliisista, KSV:sta sekä Kinaporin perusparannus hankesuunnitelmasta vastaavan arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén ja Asko Takala Oy:n arkkitehti Tuula Nurmi.

Työryhmä, johon kuuluivat Anni Juutilainen ja Tanja Turunen Helsinki kaikille -projektista, palvelukeskuksen johtaja ja toiminnanohjaaja, sosiaaliviraston suunnittelija sekä asiakasneuvoston edustajat, määritteli kartoitettavan alueen ja ongelmallisimmat kohteet. Asiakaskysely tehtiin kartoituksessa ilmenneet epäkohdat huomioiden. Kyselyyn vastasi 20 aktiivista Kinaporin asiakasta. 

Kysymykset koskivat muun muassa liikkumista, katujen ylittämistä, liikennevalojen riittävyyttä, valaistusta, jalkakäytävillä olevia esteitä, opasteita, talvikunnossapitoa sekä yleistä turvallisuutta alueella, joka käsitti metroaseman ja sen ympäristön, Vaasankadun aukion ja lähialueen puistot.

Kyselyn tuloksia käsiteltiin useissa yhteisissä kokouksissa. Kartoitettu alue määriteltiin esteettömyydeltään perustason ja erikoistason kohteiksi. Kaikkiin esteettömyyskartoituksessa esille tulleisiin ongelmiin ei pystytty vastaamaan, koska aluesuunnitelma tältä alueelta oli juuri valmistumassa. Kuitenkin, esimerkiksi Kinaporin läheisyydessä sijaitsevan puiston ja Vaasankadun aukion osalta aluesuunnitelmassa ja Kinaporin esteettömyyskartoituksessa oli havaittavissa samoja ongelmia. 
Suunnitelmien toteutuminen

Vaasankadun aukiolta poistettiin tai siirrettiin muualle liikkumista vaikeuttavat puhelinkioski, keräyspisteen laatikot, postilaatikko ja ilmoitustaulu. Myös valaistusta nostettiin. Kukkalaatikot ja pollarit siirrettiin lähemmäksi Vaasankatua, jolloin väärin pysäköidyt autot eivät estä liikkumista. Aleksis Kiven kadun pyörätie ja Kinaporin palvelukeskuksen ja -talon edustan pyörätiet korjattiin. Kinaporin puistoon lisättiin 3 yksinistuttavaa käsinojallista penkkiä ja niiden viereen tasanne pyörätuolia varten. Liikennevalojen ajastusta toivottiin pidennettäväksi, mutta vihreän valon pituus on jo niin pitkä kuin mahdollista. Ulko-opasteet uusitaan Kinaporin perusparannuksen yhteydessä. Poliisin näkyvyydellä lisättiin asiakkaiden turvallisuuden tunnetta.

Kinaporin lähiympäristön esteettömyyssuunnitelman yhteydessä kartoitettiin Kynnys ry:n toimesta myös palvelukeskuksen ja -talon sisätilojen esteettömyys. Suunnitelma oli luontevaa toteuttaa, koska perusparannushanke oli suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2010–2012. Kinapori valittiin sosiaaliviraston pilottikohteeksi. Kartoituksesta vastasi Kynnys ry:n arkkitehti Niina Kilpelä. 

Esteettömyyssuunnitelma on ollut erittäin tärkeä ja iso apu perusparannusremontin toteutuksessa. Olen erityisen iloinen perusparannuksesta vastaavan arkkitehdin esteettömyystietämyksestä. Hän on tutustunut kartoituksen pohjalta laadittuun suunnittelu-oppaaseen ja haluaa seurata esteettömyyden toteutumista henkilökohtaisesti koko remontin ajan. Haastetta riittääkin, koska kysymyksessä on yli 25 vuotta sitten valmistunut talo. Esteettömyys huomioitiin erityisen hyvin jo hankesuunnitelmassa. Vaikka kaikkia esteettömyyteen liittyviä epäkohtia ei voidakaan poistaa, ovat parannukset kuitenkin remontin jälkeen huomattavia.

Opas on auttanut myös henkilökuntaa kiinnittämään erityistä huomiota pintoihin, materiaaleihin ja opasteisiin. Esteettömyyttä vähän tuntevalle voi olla yllättävää huomata, miten tarkasti esimerkiksi huonetilojen numerointi (korkeus, sijainti ovessa jne.) on määritelty. Esteettömyyssuunnitelman yhteydessä käsiteltiin myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen merkitystä esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa; miten saamme tärkeän ja tarpeellisen tiedon asiakkaille, joilla on eriasteisia vammoja kuulemisessa, näkemisessä, havainnoimisessa ja liikkumisessa. Haastattelut toteutti Jenni-Juulia Wallinheimo ja saatujen tulosten pohjalta oli helpompi lähteä miettimään parannuksia niihin epäkohtiin, joihin sekä asiakkaat että henkilökunta pystyvät vaikuttamaan.

Yhteenvetona voin sanoa, että yhteistyö Helsinki kaikille -projektin sekä Helsingin eri hallintokuntien välillä on ollut varsin kehittävää. Ilahduttavaa on ollut huomata myös se, että epäkohtiin on voitu puuttua hyvinkin nopealla aikataululla. 

Lähiympäristön esteettömyyttä ja turvallisuutta parantaneet toimenpiteet, jotka voitiin toteuttaa, olivat hyvä esimerkki siitä, miksi projektissa oli tärkeää, että kaupungin eri hallintokuntien edustajat istuivat saman pöydän ääressä pohtimassa ratkaisuja. 

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa -opas on erittäin hyvin toteutettu ja selkeästi koottu tietopaketti suunnittelijoille ja henkilökunnalle. Näiden projektien aikana saimme valtavasti lisätietoa esteettömyydestä, ja olenkin siitä erittäin kiitollinen. Pilotin aikana järjestettiin koulutustilaisuuksia sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Hyvä yhteistyö eri hallintokuntien kanssa vahvistaa myös uskoa siihen, että Helsingin kaupunki haluaa aidosti panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen ja asukkaiden oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Kuva: Toiminnanohjaaja Eija Mustonen oli yksi Kinaporin esteettömyyskartoitustyön alullepanijoista. Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen ympäristön esteettömyyteen saatiin nopeasti pieniä parannuksia hallintokuntien välisellä yhteistyöllä.
Kaupunkisuunnitteluviraston esteettömyystyö

- Annukka Lindroos ja Päivi Sarmaja

Annukka Lindroos

asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto

Päivi Sarmaja

arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) työhön kuuluu muun muassa kaavoitus, liikennesuunnittelu ja lähiöprojektit. Viime vuosina esteettömyys on otettu huomioon kaavoissa ja ympäristösuunnitelmissa kaikkialla. Esteettömyys on hiljalleen tullut osaksi koko suunnittelukäytäntöä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on osallistunut Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman ja alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laadintaan sekä esteettömyysseminaarien järjestämiseen.

Virastolla on ollut jäsenet Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmässä ja hallintokuntien yhteisessä esteettömyystyöryhmässä. Lisäksi virastossa on kehitetty eri hallintokuntien toiminta- ja yhteistyöverkostoja esteettömyyden saavuttamiseksi ja osallistuttu katuympäristön esteettömyyteen liittyviin työryhmiin, muun muassa mainoslaitetyöryhmään.

Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistui esteettömyyskriteerit huomioivien katualueita koskevien tyyppipiirustusten laadintaan. Turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi kävely ja pyöräily erotettiin toisistaan kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelutoiminnassa. Tällä hetkellä työn alla on pyöräilyyn liittyvien strategisten linjausten laatiminen.

Esteettömyys on ollut mukana lukuisissa käytännön hankkeissa, muun muassa uuden kävelykadun, Keskuskadun, perustamisessa. Esimerkkinä voisi mainita myös Mahdollisuuksien piha! -kerrostalopihakilpailun järjestämisen 12.6–18.9.2008. Tehtävänä kilpailussa oli suunnitella Kuninkaantammen korttelin pihoille esteettömät reitit. Kilpailutöistä koottu näyttely oli avoinna KSV:n näyttelyhallissa Laiturissa 7.10.–1.11.2008. Lisäksi on teetetty erilaisia selvityksiä ja julkaisuja, esimerkiksi selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen. Selvitys julkaistiin seitsemän eri hallintokunnan yhteistyönä. Julkaisu esiteltiin tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 12.2.2009 ja lautakunta hyväksyi selvityksen.

Liikuntatoimen esteettömyystyö

- Asko Rahikainen

Asko Rahikainen

hankesuunnittelija, liikuntavirasto

Esteetön Helsinki-projektissa ja nykyisessä Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina kaikki Helsingin hallintokunnat ja keskeisten vammaisjärjestöjen edustajat.

Esteettömyyssuunnitelman valmistelutyö aloitettiin 17.8.2004. Vuosien kuluessa työ on ollut perusteellista. Sen aikana eri osapuolten kannat on pyritty ottamaan huomioon. Esteettömyyssuunnitelman kanssa samanaikaisesti työskenteli myös kuuden kaupungin yhteinen esteettömien julkisten katu- viher- ja piha-alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistamisen työryhmä (ns. SuRaKu-projekti). Se laati ohjeet, joita on käytetty apuna esteettömyyssuunnitelmassa.

Liikuntatoimi on tehnyt selvityksen liikuntapaikkojen esteettömyydestä. Uudisrakentamisessa ja perusparannuksessa yhtenä suunnittelulähtökohtana on ollut esteettömyyden huomioon ottaminen. Liikuntatoimen hallinnassa on paljon vanhaa rakennuskantaa. Käytännön toteutuksessa tulee ottaa huomioon tämän aiheuttamat ongelmat ja sijainnit, kuten esimerkiksi saaristo sekä rakentamistaloudelliset tosiseikat.

Liikuntatoimi ottaa esteettömyyden huomioon aina uudis- ja perusparannushankkeita suunniteltaessa. Tällöin kiinnitetään huomiota muun muassa liikkumiseen, tilojen käyttökelpoisuuteen ja havaittavuuteen. Jakomäen uimahallin perusparannustyön suunnittelun tueksi kiinteistöön tehtiin esteettömyyskartoitus, jonka tietoja hyväksi käyttäen valmistui opas esteettömistä uimahalleista.

Liikuntatoimi on osallistunut alueellisten esteettömyyssuunnitelmien tekoon muun muassa Itäkeskuksessa, Herttoniemessä, Herttoniemenrannassa, Roihuvuoressa, Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa. Liikuntaviraston henkilökuntaa on myös osallistunut esteettömyyskoulutukseen. Esteettömyyden tunnistaminen on ollut hankesuunnittelussa korostetusti esillä. Alueellisia esteettömyyssuunnitelmia on käytetty hyväksi hankkeita suunniteltaessa.

Jakomäen uimahallin perusparannuksen työaikaisen suunnittelun kuluessa tehtiin  yhteistyötä myös Lahden ammattikorkeakoulun oppilaan kanssa, joka on tehnyt opinnäytetyönään opasteita esteettömiin tiloihin. 

Isännöitsijöille suunnattu esteettömyysvinkki- DVD on jaettu liikuntatoimen laitoksiin. Työsuojelun vaarojen arvioinneissa on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto rakennutti esteettömän ulkoilu- ja kuntoreitin kaikenikäisille Talin liikuntapuiston alueelle, Ulvilantien varrella sijaitsevaan metsikköön. Noin 590 metrin mittaisen reitin varrelle rakennettiin kuntoilupisteitä, ulkotoimintavälineitä eri-ikäisille sekä levähdyspaikkoja. Liikuntakohteet sijoitettiin aluetta ympäröivien ulkoilureittien varrelle, jotta ne olisivat myös muiden alueen ulkoilijoiden käytettävissä. 

Liikuntavirasto on rakennuttanut myös paljon muita lähiliikuntapaikkoja, joissa on ulkokuntoilulaitteita ja osa niistä on erityisesti suunniteltu ikääntyville, liikuntarajoitteisille ja lapsille. Tätä työtä jatketaan jo olemassa olevilla ja uusilla ulkoilualueilla. 
Kuva: Hankesuunnittelija Asko Rahikainen toimi liikuntaviraston yhteyshenkilönä Helsinki kaikille -projektissa projektin alusta lähtien. Jakomäen uimahallin peruskorjauksessa esteettömyys oli hyvin mukana.
Kuva: Aino Kiviranta teki Lahden Ammattikorkeakoulun muotoiluinstituuttiin opinnäytetyön

aiheesta ”Opastava laattasarja julkisiin märkätiloihin – taktiili estetiikka opastamisen keinona”. Osana opinnäytetyötä teetettiin koesarja keraamisia koho-opastelaattoja, joista naisten ja miesten pukuhuoneen koho-opasteet saatiin koekäyttöön Jakomäen uimahalliin. Kokonaisuuteen kuului myös lattiaan asennettava opaslaattajärjestelmä, mutta se jätettiin pois Jakomäen uimahalli -hankkeesta.
Esteettömyys kaivutöissä ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä
Anni Tirri

projekti-insinööri, Helsinki kaikille -projekti

Rakennusvirastossa on panostettu paljon kaivu- ja rakennustöiden yhteydessä syntyvien työmaaympäristöjen esteettömyyteen. Erityisesti jalankulkuväylillä ja pyöräteillä olevien työmaiden suojausta ja tilapäisten liikennejärjestelyjen parempaa ohjaavuutta on kehitetty ohjeistuksen, koulutuksen ja valvonnan avulla. Lähtökohtana kehittämistyölle on toiminut vuonna 2006 valmistunut insinöörityö Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä ja sen pohjalta laadittu SuRaKu -ohjekortti 8 Tilapäiset liikennejärjestelyt. Anni Juutilaisen insinöörityö sai Tieliikennelaitoksen ensimmäisen palkinnon maa- ja vesirakennusalan parhaimpana amk-lopputyönä.
Syksyllä 2006 esteettömyys oli ensimmäistä kertaa mukana osana työmaiden lupa-asioita, suojausta ja liikennejärjestelyjä käsittelevää kaivukoulutusta. Koulutus oli pääkaupunkiseudun yhteinen, ja siihen osallistui noin 100 urakoitsijaa, jotka tekevät kaivu- ja liikennejärjestelytöitä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Kokeiluvuoden jälkeen esteettömyydestä tuli pysyvä osa vuosittain järjestettävää kaivukoulutusta.

 Vuonna 2007 Helsinki kaikille -projekti järjesti yhdessä rakennusviraston alueidenkäytönvalvontayksikön kanssa kaksi erityisesti esteettömyyteen liittyvää työmaakoulutusta. Koulutuksiin osallistui tarkastajia ja valvojia rakennusvirastosta, Helsingin energialta ja Helsingin Vedestä sekä yksityisiä urakoitsijoita. Helsingin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä oli mukana koulutuspäivissä luennoimassa ja työmaatestikierroksilla. Osallistujat saivat kokeilla liikkumista pyörätuolin ja näkövammaisuutta simuloivien lasien kanssa. Koulutuspäivissä oli yhteensä noin 50 osallistujaa ja molemmat koulutuspäivät saivat heiltä hyvää palautetta.

Vuonna 2008 pidettiin kaksi vastaavaa työmaakoulutuspäivää rakennusviraston pysäköinnintarkastajille, joiden työkuvaa laajennettiin koskemaan jalankulku- ja pyöräteillä olevien työmaiden valvontaa. Koulutuksiin osallistuin yhteensä noin 55 henkilöä. Pysäköinninvalvojien työnkuvan laajentaminen oli kokeilu, jota päätettiin jatkaa työmaiden valvonnasta saatujen hyvien kokemusten vuoksi. Vuoden 2008 aikana pysäköinninvalvojilta alueidenvalvontayksikölle tuli noin 200 ilmoitusta työmaista ja lisääntynyt valvontatyö koettiin hyödylliseksi erityisesti keskusta-alueella.

Vuonna 2010 alueidenkäyttöyksikkö järjesti työmaiden tehovalvontaviikon, jonka aikana kiinnitettiin huomiota työmaiden suojauksiin ja liikennejärjestelyjen toimivuuteen jalankulku- ja pyöräteillä erityisesti Helsingin keskustassa. Helsinki kaikille -projekti osallistui teemaviikkoon kiertämällä tarkastajista ja pysäköinninvalvojista koostuvan ryhmän mukana yhtenä tehoviikon päivistä. 

Kuva: Työmaiden tilapäisiin liikennejärjestelyihin löytyy ohjeita SuRaKu-ohjekortti 8:sta. Kuvassa on esimerkki katetusta työmaa-aikaisesta jalankulkuväylästä ja luiskasta. Luiskan sivuseinäke ohjaa kulkijan selkeästi pois ajoradalta. Teräsverkko vaneriluiskan päällä toimii erityisesti talviolosuhteissa.
Kuva: Syksyllä 2010 järjestettiin rakennusviraston alueidenkäytönyksikön toimesta tehovalvontaviikko, jonka aikana kiinnitettiin erityistä huomiota jalkakäytävillä ja pyöräteillä sijaitsevien työmaiden suojaukseen ja liikennejärjestelyjen esteettömyyteen. Julkisivutyömaan telineeseen kiinnitettyä mainosta tarkastelemassa Jarmo Kivelä ja Pirjo Tujula.
Esteettömyys osana yleisten alueiden kalusteiden suunnittelua ja hankintaa

Anni Tirri

projekti-insinööri, Helsinki kaikille -projekti

Yleisten alueiden kalusteiden ja varusteiden suunnittelussa ja hankintojen valmistelussa on ollut käynnissä useampi kehittämishanke, joiden yhteydessä esteettömyys on saatu luontevaksi osaksi Helsingin kaupungin kalusteiden ja varausteiden ominaisuuksia ja ilmettä. Nämä hankkeet ovat liittyneet kaupunkikalusteiden suunnitteluun sekä helsinkiläisen penkki- ja istuinmallin ja esteettömien leikkipalvelujen kehittämiseen.

Kaupunkikalusteohje

Kaupunkikalusteohjeessa on määritelty muun muassa kaiteiden, ajonestolaitteiden ja pollareiden sekä istuinten muotoiluun, materiaaleihin ja sijoitteluun liittyviä periaatteita. Ohjeen tavoitteena on laadukas ja kaikkia käyttäjiä palveleva Helsingin julkisen ulkotilan kalustemallisto, jonka yhtenä tärkeänä osana on esteettömyys. Kalustemallistolle luodaan yhtenäinen ja tunnistettava Helsinki-ilme muotoilun, materiaalien, pintakäsittelyjen ja värityksen avulla.
Kaupunkikalusteohje on laadittu suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja kalusteiden hankinnan valmistelun työvälineeksi. Sen avulla voidaan pitkällä aikavälillä uusia kalustevalikoima laadukkaaksi ja parantaa kalusteiden hankinnan, käytön sekä ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. 

Kalusteiden yleiset valintakriteerit

Kalusteiden perusmallistoon on valittu Helsingin kaupunkikuvaan vakiintuneita rakennusviraston oman malliston kaluste- sekä valmismalleja. Omaa mallistoa on lisäksi täydennetty peruspenkillä, perustuolilla ja metsäpenkillä sekä roska-astiasarjalla. Valmismalleina hankittavat kalusteet on määritelty tuotevaatimusten avulla. Laadun takaamiseksi kaikille kalusteille on asetettu materiaali- ja pintakäsittelyvaatimukset. 

Kaupunkikalusteohje perustuu käytännön kokemuksiin, suunnitteluohjeisiin ja tutkimustietoon. Kaupunkikalusteohjeella turvataan se, että julkisen ulkotilan kalusteet ovat laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti edullisia. Laadun kriteerejä ovat esteettisyys, esteettömyys, ympäristöystävällisyys ja kokonaistaloudellisuus.

Esteettömyyden periaatteet noudattavat SuRaKu-esteettömyysohjeita. Kalusteissa esteettömyyden kriteerejä ovat kaikille käyttäjille soveltuvat mitoitus- ja muoto-ominaisuudet. Joissakin kalusteohjeessa esitetyistä nykyisistä kalusteista saattaa olla esteettömyyden kannalta puutteellisia ominaisuuksia, jotka tullaan korjaamaan. Ympäristöystävällisyyden kriteerejä ovat materiaalien ekologisuus, kestävyys ja kierrätettävyys sekä mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus.

Esteettömyyskriteerit

Esteettömällä suunnittelulla tuotetaan kaikille saavutettavissa olevaa ympäristöä. Esteettömyyskriteereitä suunniteltaessa on huomioitu erityisesti liikkumis- ja toimimisesteiset. Lisäksi on huomioitu ikääntyvien tarpeet. Helsinki kaikille -projektissa valmistuneen Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on ohjata ja koordinoida kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä vuosina 2005–2010. Osittain samanaikaisesti Helsingin esteettömyyssuunnitelman kanssa on ollut käynnissä valtakunnallinen esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla (ns. SuRaKu -projekti).

Ympäristön hahmottaminen ja yksityiskohtien havaitseminen parantuu, kun kalusteiden ja niiden ympäristön välillä on selkeä värikontrasti. Suomen oloissa luonnon värikontrastit muuttuvat vuodenaikojen mukaan äärilaidasta toiseen. Yksittäisistä väreistä sininen ja punainen ovat pimeällä vaikeasti hahmotettavia. Sen sijaan vaaleanvihreä, oranssi ja keltainen on todettu hyvin hahmottuviksi. Heijastavat pinnat ovat autisteille ja heikkonäköisille vaikeita, joten niitä tulee välttää. Helsingissä kaupungin vanha vaalean vihreä sävy 172M (Tikkurila Oy) on todettu käyttäjähavainnointien yhteydessä ympäri vuoden toimivaksi väriksi.

Ohjeen käyttö
Ohjeen kalustemallisto alueellisine kaluste- ja värisuosituksineen muodostaa Helsingissä käytettävien kaupunkikalusteiden perusmalliston, jota noudattamalla pyritään kohti tunnistettavaa Helsinki-ilmettä ja yhtenäistä kaupunkikuvaa. Kaikilta kaupunkikalusteiden kanssa toimivilta tahoilta edellytetään ohjeen soveltamista omaan työhönsä.

Erikoiskohteissa voidaan käyttää myös muita kalusteita. Erikoiskohteita ovat esimerkiksi alueet, joille voidaan perustellusti valita alueen rakennushistoriallisen tyylin mukaiset kalustemallit sekä sellaiset uudet rakennuskohteet, joissa halutaan kaupunkikuvallisista syistä käyttää muita kalustemalleja. Erikoiskalusteita koskevat kuitenkin samat esteettömyys- ja elinkaarikriteerit kuin kaupunkikalusteohjeen kalusteita.

Ohjetta noudatetaan aina uusittaessa koko kohteen kalusteet. Myös kalusteiden osittaisen uusimisen tai täydentämisen yhteydessä harkitaan, olisiko syytä vaihtaa kohteen kalusteet suositusten mukaisiksi. Esimerkiksi istuimien, puutteellinen esteettömyys on selkeä peruste kalusteiden korvaamiseksi ohjeen mukaisilla malleilla.

Ohjeen tuotemäärittelyjä käytetään kalusteiden puitesopimuksia ja kalusteiden hankintaa kilpailutettaessa sekä kalusteiden suorahankinnassa. Ohje sisältyy katu- ja puisto-osaston tuote- ja palvelulinjauskokoelmaan ja on ladattavissa rakennusviraston verkkosivuilta.

10 Helsingin kaupunkikalusteohje 2010, versio 1

Suunnitteluohjeet

Julkisen ulkotilan kalusteiden suunnittelulle ei ole tarkasti ohjaavia suunnitteluohjeita. Yleinen aihetta käsittelevä opas on Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Katu 2002, Katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet, joka käsittelee kaupunkitilaan suunniteltavien tuotteiden vaatimuksia yleisellä tasolla. Ohjeen katukalusteita koskevan luvun näkökulma on, että kulloisenkin sijoitusalueen arkkitehtuuri määrittää kaupunkikuvalliset lähtökohdat. Ohjeessa todetaan, että: ”Kalusteiden tulee olla korkealaatuisia, helppokäyttöisiä, turvallisia ja tuotteiden tulee palvella kaikkia käyttäjäryhmiä.” Ohje toteaa myös, että kalusteissa tulee huomioida ylläpidon sujuvuus ja helppous. Muotoilun kannalta ohje korostaa eri käyttäjäryhmien, ilkivallan ja ilmaston huomioimista. Lisäksi Helsingillä on oma Helsingin katutila – ohjeita ja esimerkkejä -ohje, jossa annetaan yleisohjeistusta katutilan elementtien suunnitteluun.

Kaupunkiympäristön asettamat vaatimukset

Kaupunkiympäristö on kestävyyden kannalta erittäin vaativa kalustaa. Helsingin ilmastotyyppi on merellinen kaupunki-ilmasto. Merellisyys merkitsee sateita ja tuulta sekä tuulen mukanaan tuomia suoloja. Kaupunki-ilmastossa kalusteisiin vaikuttavat ilman runsaat rikkidioksidi-, hiilidioksidi-, noki- pöly- ja savupitoisuudet. Lisäksi kalusteet sijoittuvat tyypillisesti suojaamattomaan ulkotilaan, jolloin ne ovat suoraan alttiita sateille ja auringon UV-säteilyn vaikutukselle. Kaupungin kalusteiden kulutuskestävyyttä rasittavat myös rullalautailu, ilkivalta, kunnossapitokalusto ja huoltoajoliikenne. Vaativissa olosuhteissa laadukkaatkin kaupunkikalusteet tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa. Ylläpidon helpottamiseksi kalusteiden osien tulee olla helposti vaihdettavat ja korjattavat. Myös paikan päällä tehtävän ylläpidon (puhdistus, hionta ja maalaus) tulee olla mahdollisimman helppoa.

Perus- ja metsäpenkin suunnittelu

Yhtenä Helsingin oman perus- ja metsäpenkin suunnittelun lähtökohtana oli SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyyskriteerien huomioiminen. Penkkien kehittäminen tehtiin yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin sekä Vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja penkkien prototyyppejä testattiin Reumaliiton tiloissa keväällä 2008. Testaajien kommentit huomioitiin penkkien ja istuinten jatkokehityksessä. Penkkien rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että se mahdollistaa päätykäsinojien lisäksi tai niiden sijasta myös monia käyttäjäryhmiä palvelevien välikäsinojien asentamisen. Penkkien suunnittelu oli osa Pia Salmen lopputyötä (Taideteollinen korkeakoulu 2008). 
Esteettömien istuinten mitoitusohjeet on annettu SuRaKu -esteettömyyskriteeritaulukossa 14, Istuimet. Helsingin uusien perus- ja metsäpenkkien suunnitteluprosessin aikana esteettömyyteen liittyvä mitoitus on tarkentunut seuraavasti:

· Esteettömissä istuimissa tulee aina olla selkänoja ja käsinoja(t).
· Istuinkorkeus on 470–480 mm. 
· Istuimen syvyys on 430–480 mm. 
· Istuimen kallistuskulma on vähintään 1°, enintään 3°. 
· Istuimen ja selkänojan välinen kulma vähintään 95°, enintään 110°. 
· Selkänojan korkeus istuimesta on vähintään 400 mm.
· Käsinojan korkeus istuimesta on vähintään 200 mm, enintään 240 mm.

Mitoitusohjeita noudatetaan myös valmismallien hankinnassa.

Leikkipalvelulinjaukset

Leikkipalvelujen järjestämistä ei ole lakisääteisesti määrätty kunnan tehtäväksi, mutta se on kuitenkin vakiintunut yhdeksi rakennusviraston tarjoamaksi viheralueiden palveluksi. Rakennusviraston tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää asiantuntemuksella viihtyisää, toimivaa, kestävää ja turvallista ympäristöä tasapuolisesti kaikille helsinkiläisille. 

Rakennusviraston leikkipalvelujen järjestämisen periaatteet voidaan kiteyttää palvelulupaukseksi:

Rakennusvirasto järjestää puistoalueille leikki-ikäisten tarpeisiin ensisijaisesti leikkipaikkoja sekä leikkipuistoja, joissa on sosiaaliviraston järjestämää toimintaa. Osa leikkialueista palvelee muita leikkialueita paremmin harkitusti tiettyjä käyttäjäryhmiä, kuten nuorisoa tai liikkumis- ja toimimisesteisiä. Leikkipalveluita tarkastellaan verkostona ja leikkialueet pyritään sijoittamaan tasapuolisesti lähelle käyttäjiä. Leikkialueen tulisi olla saavutettavissa jalkaisin. 

Asiakasryhmien muutokset ennakoidaan leikkipalvelujen järjestämisessä. Leikkipalveluja järjestettäessä tärkein asiakasryhmä ovat leikki-ikäiset lapset. Leikkialueiden suunnittelu ja rakentaminen on laadukasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Leikkialueet suunnitellaan ammattitaitoisesti, alueen erityispiirteet ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Ne tarjoavat lapsille turvallisia, monipuolisia toimintamahdollisuuksia tukien fyysistä, henkistä ja sosiaalista kehittymistä.

Leikkipuistot
Vuonna 2010 Helsingissä oli noin 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoihin liittyy leikkipuistorakennus, jossa on noin 90–200 neliömetrin suuruiset sisätilat. Leikkipuiston ulkoleikkialue on usein noin yhden hehtaarin kokoinen, monipuolisesti varusteltu puistoalue, jossa on myös mahdollisuus vesileikkiin kesällä. Helsingin kaupungissa leikkipuistojen toimintaa johtavat alueellisten perhekeskusten johtavat leikkipuisto-ohjaajat. Jokaisessa leikkipuistossa on kahdesta neljään sosiaaliviraston työntekijää. Toimintaa järjestetään aamupäivisin 0–4 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Leikkipuistot ovat merkittävä koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttaja ja joissakin leikkipuistoissa on lisäksi iltatoimintaa nuorille. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista.

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty tavoitteellisesti koko kaupungin alueelle (LIITE 2). Määrittely on tehty yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa. Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitellaan puiston kehittämistä kaikille käyttäjäryhmille saavutettavaksi. Erikoistason esteettömien leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö (LIITE 3). 

Leikkipaikat ja kuntoilupaikat

 Vuonna 2010 rakennusvirastolla oli leikkipuistojen lisäksi noin 220 leikkipaikkaa. Leikkipaikoilla ei ole järjestettyä leikkitoimintaa. Leikkipaikkojen varustetaso on yleensä selvästi leikkipuistoja vaatimattomampi, eikä leikkipaikoilla ole esimerkiksi kahluualtaita. 

Rakennusviraston tavoitteena on, että erillisten kuntopuistojen sijaan järjestetään kaikenikäisille soveltuvia puistoja: kuntoilutoimintoja voidaan järjestää leikkialueiden yhteyteen. Vuonna 2010 Pikku Huopalahden Taavetinpuistoon on perustettu yhteistyöhankkeena erillinen kuntopuisto ikäihmisille. Pieniä kuntoiluvälineillä varustettuja kuntoilupisteitä on järjestetty lähinnä liikuntaviraston toimesta. Leikkialueilla on runsaasti leikki- sekä liikunnallista välineistöä, jota voi hyvin käyttää myös kuntoiluun. 

Erillisiä, ikäihmisille suunnattuja kuntopuistoja voidaan harkita vain sellaisissa puistoissa, joiden lähiympäristössä on esimerkiksi palvelutalokeskittymä ja paljon iäkästä väestöä. Katu- ja puistoverkostoa pyritään toteuttamaan palvelutalojen ympärillä erikoistason esteettömyyden periaatteiden mukaisesti, jolloin kadut ja puistot olisivat kaikkien ihmisten saavutettavissa. Ikäihmisten käyttöön tarkoitetut kuntoilulaitteet soveltuvat esteettömien reittien ja alueiden tuntumaan. 

Leikkivälineiden (toimintavälineiden) kilpailuttaminen

Esteettömyysvaatimukset otettiin mukaan leikkivälinetoimittajien puitesopimusjärjestelyjen kilpailutusvaatimuksiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tällöin esteettömille leikkivälineille määriteltiin minimivaatimukset. Esteettömyyden ottaminen osaksi puitesopimuskilpailutuksen vaatimuksia on selvästi lisännyt välinevalmistajien aktiivisuutta kehittää uusia ja jo olemassa olevia leikkivälineitä esteettömiksi. Leikkivälineiden esteettömyysominaisuuksia on tarkennettu aina ennen uuden sopimuskauden kilpailuttamista.

Leikkivälineet on kilpailutettu ja rakennusvirastolla on puitesopimusjärjestely kolmen toimittajan kanssa. Leikkivälinetoimittajan tarjous voidaan ottaa mukaan puitesopimuskilpailutuksen kokonaistaloudelliseen vertailuun vain, jos toimittajalla on esteettömien leikkivälineiden tuotesarja. Tuotesarja käsittää hiekkalaatikon, liukumäen, keinun ja keinueläimen. 

Esteettömässä hiekkalaatikossa 

· Reunat on merkittävä kontrastiraidalla tai reunojen on oltava väritykseltään tummuuskontrastissa yleisten päällysmateriaalien kanssa. 
· Hiekkatilaa on oltava yli 4 neliömetriä. 
· Osa hiekkalaatikon reunasta on oltava korotettuna siirtymistasoksi, jolloin reunan tason korkeuden on oltava 400 mm, tai hiekkalaatikon reunaan liitetään erillinen taso joka on 400 mm korkea. Osan korotetusta reunasta tai erillisen tason (leveys 650–750 mm) on sovelluttava pyörätuolia käyttävälle siten, että siitä muodostuu taso, jossa on 550–600 mm korkea polvitila, jolla on syvyyttä 500–600 mm (pöytätaso). 
· Tuotteeseen on liityttävä myös kalteva makuutaso (lying board), josta yltää hiekkaan. Lauta voi olla hiekkalaatikon sisällä tai reunalla, josta hiekkaa ylettyy mahallaan maaten koskettamaan. Makuutason on oltava väritykseltään tummuuskontrastissa suhteessa leikkihiekkaan. Makuutason on oltava 1000–1200 mm pitkä. Leveys on 400–600 mm, jos makuutaso on hiekkalaatikon sisällä. Hiekkalaatikon reunarakenteessa oleva makuutaso voi olla leveämpi. Makuutason yläreunan ja leikkihiekan pinnan välinen etäisyys on korkeintaan 200 mm. Makuutason kaltevuus saa olla korkeintaan 5 %.
Esteettömän liukumäen 

· Portaissa on oltava kontrastiraidat, nousu 110–130 mm ja etenemä 390–420 mm. Portaiden askelmissa ei saa olla ulokkeita ja niiden on oltava umpinaiset. Portaissa on oltava käsijohteet 700 mm korkeudella askelman etureunasta mitattuna. Portaissa on oltava umpikaide tai vastaava kaideratkaisu. Käsijohteen tai käsijohteena toimivan kaiteen / sermin tulee jatkua liu’un aloitusosaan asti. Portaiden on oltava suoravartiset (ei kierrettä). 
· Liukuosan, portaiden ja lähtötason alareuna tulee olla merkitty kontrastiraidalla tai pääsy liukumäen alle tulee olla estetty niin, että päätään ei voi lyödä. 
· Liukuosan poistumisosan pitää olla niin pitkä, että vauhti ehtii pysähtymään tai liukuosan poistumisosan on oltava ympäröivän pinna tasossa. 
· Liukuosan leveyden on oltava yli 950 mm. 
· Liukumäen rakenneosien värityksen on oltava sellainen, että eri pysty- ja vaakarakenneosien väreistä muodostuu tummuuskontrasti. 
· Liukumisosan aloitustason ja poistumisosan korkeusero tulee olla 1 metri tai enemmän. 
Esteettömän keinun 

· Runko-osan tolppien on oltava väritykseltään tummuuskontrastissa yleisten turva-alustamateriaalien kanssa. 
· Keinussa on oltava kehikkoistuin, jossa on tuki sekä edessä että takana, sivusuuntainen liikkuminen on estetty = kehikkoistuin. 
· Keinuun pitää olla myös mahdollisuus kiinnittää ns. turvaistuin. 
Esteetön keinumisväline 

· On joko yhden tukipisteen keinumisväline, jossa on ennalta määrätty liikesuunta tai heilurikeinu, jossa on pääasiassa edestakainen vaakasuora liikesuunta. 
· Heilurikeinussa on pidennetty istuinosa TAI selkänoja ja jalkataso. (Jalkatasolla tarkoitetaan tasoa, jossa jalat eivät roiku istuinosassa. Selkänojalla tarkoitetaan tukea edestakaiseen liikkeeseen.)
· Jousikeinussa on selkänoja ja jalkataso.
· Heilurikeinussa voi olla pidennetty istuinosa, jolloin avustaja mahtuu tukemaan keinujaa. 
Helsingin kaupunkikalusteisiin liittyvää ohjeistoa löytyy rakennusviraston Internet-sivuilta: http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Esitteet+ja+julkaisut/Ohjeita+suunnittelijoille/Helsingin+kaupunkikalusteohje  

Teksti perustuu Helsingin kaupunkikalusteohjeeseen, rakennusviraston leikkipalvelulinjaukseen sekä leikkivälineiden hankintaa ohjaaviin puitesopimuksiin.
Kuva: Helsingin yleisillä alueilla on yli 30 citywc:tä, joiden yhteydessä on myös tilavampi

esteetön wc. Uuden city-wc:n avajaisia vietettiin juhlavasti.
Kuva: Peruspenkki on esteetön yleispenkki, jota käytetään mm. asuinalueilla. Kuvassa on penkkimalliston suunnittelija Pia Salmi.

Kuva: Metsäpenkki on luonnonmukaisten alueiden ja niihin liittyvien puistoalueiden esteetön

yleiskaluste. Penkin käsinojien paikkaa voidaan varioida esim. sijoittamalla toinen käsinoja penkin päähän ja toinen keskelle, jolloin penkille on haluttaessa helppo siirtyä istumaan pyörätuolista.

Kuva: Leikkipuisto Linjan suunnittelussa ja peruskorjauksessa huomioitiin esteettömyyden

perustason vaatimukset. Leikkipuistorakennukseen on esteetön sisäänkäynti. Osa leikkivälineistä on esteettömiä ja leikkivälineiden alla on käytetty synteettistä turva-alustaa, jolloin niiden ääreen pääsee myös pyörällisten apuvälineiden kanssa.
Esteettömyystieto Helsingin Palvelukartalle

- Mirjam Heikkinen
Mirjam Heikkinen

projektipäällikkö, talous- ja suunnittelukeskus

Kun sain Helsingin sosiaalivirastossa vuonna 2006 tehtäväkseni selvittää, miten viraston palvelut ja toimipisteet saadaan helposti kartalle käyttäjien tarkasteltaviksi, en voinut uneksiakaan siitä, missä nyt ollaan. Helsingin kaupungin osalta palvelukartalla on tällä hetkellä yli 3200 eri virastojen toimipistettä ja yli 1000 palvelua. Viimeksi karttaan on Helsingin osalta lisätty yli 900 toimipisteen esteettömyystiedot. Näin Helsinki viestii toimipisteen nimen, osoitteen, yhteystiedon, sijainnin, esteettömyystiedon sekä lähellä olevien liikenneyhteyksien avulla yhdenmukaisesti palvelujensa saavutettavuudesta

Tätä kirjoitettaessa myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten palvelut tietoineen on saatu toimipisterekisteriin ja palvelukartalle. Nyt palvelukartalla on yhteensä yli 7200 toimipistettä. 

Kuinka palvelukartta syntyi?

Helsingin talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto kiinnostui sosiaaliviraston pilotista vuonna 2007, koska pilotti tarjosi kaupunkitasoisen ratkaisun kaikkien kaupungin palveluiden tuomiseksi kartalle niin, että toimipisteiden ja palveluiden mukana seurasivat päivitetyt tiedot. Tarvittiin siis toimipisterekisteri, jonka rakentaminen on ollut äärimmäisen kiehtovaa työtä. Sen aikana sain tutustua perinpohjaisesti koko kaupungin palveluihin ja valtavaan määrään ihmisiä, jotka tuottavat julkisia palveluja. Sain tehdä heidän kanssaan hyvää yhteistyötä ja osallistua samalla tietovaraston rakentamiseen. Sain oppia ja tehdä työtä teknisten toimittajien ja oman tietotekniikkaosastomme kanssa.

Työhön kuului tiedon harmonisointia ja luokittelua. Se on haastavaa, mutta ehdottoman tärkeää. Ilman luokittelua ja harmonisointia tieto ei ole vertailukelpoista tai yhdistettävissä muuhun tietoon. Pääkaupunkiseudun tietojen tuonti toimipisterekisteriin tarkoitti lisää harmonisointia ja päivitysprosessien järjestämistä yli kuntarajojen.

Toimipisterekisterin keskitettyä tietovarastoa käytetään hyödyksi monin tavoin. Palvelukartan puolella näkyy vain osa tiedoista; kaupungin virkamiehet voivat käyttää myös intranet-version tarkempia tietoja vaikkapa palveluverkkosuunnittelussa. Teknisen rajapinnan avulla tietoa voidaan luovuttaa muiden tahojen käyttöön. REST-arkkitehtuurin tukeutuva uusi rajapinta tarjoaa monia mahdollisuuksia sovelluskehittäjille, jotka voivat hyödyntää sitä vapaasti. Avoimet rajapinnat ja standardit edistävät osaltaan esteettömyyttä käyttäjien kesken.

Kuinka esteettömyystieto saadaan mukaan?

Työ aloitettiin Helsinki kaikille -projektin aikana tuotetusta laajasta tilojen mittaamista ja kartoitusta kuvaavasta esteettömyyskriteeritietopaketista, joka käsitti melkein 3000 rivin pituisen excel-tiedoston. Takana on tiivis työrupeama Helsinki kaikille -projektin, vammaisjärjestöjen, kaupungin hallintokuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Etsimme pitkään ratkaisua siihen, miten liittää kriteeristö osaksi toimipisterekisteriä. Harkittiin sitä, että ulkopuoliset esteettömyyskartoittajat tekisivät kartoituksen kriteeristön mukaisesti. Tähän olisi tarvittu myös paljon ylläpitokoulutusta, mikä olisi viivästyttänyt asiaa vuosilla. Vuoden 2010 alussa kuitenkin päädyttiin kevyempään ratkaisuun, jossa esteettömyystieto näytetään palvelukartalla kaupunkitasoisena informaationa yhdessä toimipisteen ja palvelujen perustietojen kanssa. Ratkaisun toteutus annettiin kaupunginhallituksen päätöksellä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskukselle. 

Käärimme hihat uudelleen ja mietimme, miten jo tehtyä luokittelutyötä voisi hyödyntää. Yhteistyöhön tuli mukaan esteettömyyden asiantuntijayritys Avence Oy, joka antoi meille ulkopuolista näkemystä siihen, miten jo tehdystä esteettömyysluokittelurivistä saisi aikaan minimikysymyssetin. Kysymyksiä tuli olla rajoitettu määrä, ja niiden tuli tuottaa riittävästi tietoa. Toimipisteissä työskentelevien henkilöiden tuli itse pystyä vastaamaan kysymyksiin helposti ja nopeasti oman arkisen työnsä ohella.

Alkoi tiivis työrupeama: jo tehdystä laajasta työstä oli otettava mukaan toimipisteen esteettömyystiedon kannalta olennaisin. Kaikki tietenkin tuntui tärkeältä ja oleelliselta! Piti yhdistää eri asiantuntijoiden näkemykset: mitkä ovat oikeat peruskysymykset joilla tieto kerätään, mikä on riittävä tieto, kenelle se on riittävä ja miten se on esitettävä palvelukartalla. Oli muistettava myös se, että karttakäyttöliittymä ei ole kaikille käyttäjilleen esteetön.

Työn tuloksena syntyi esteettömyyskyselysovellus, jossa palvelukartalle muodostuu yleistieto toimipisteen esteettömyydestä toimipisteessä työskentelevän ja asiakkaita kohtaavan henkilökunnan antamien vastausten perusteella. Yleistieto esitetään seuraavista viidestä kohdasta: liikkumisesteisten autopaikat, saattoliikenne, kulkureitti sisäänkäynnille, sisäänkäynti ja sisätilat. Esteettömyystieto liittyy esimerkiksi tasoeroihin, hissiin, portaisiin ja wc-tiloihin. Jokainen kaupungin toimipiste ylläpitää tietoja sovelluksessa kaupungin intranetissä. Kysymysten kohdalla on tarvittaessa vastaamista helpottava ohje ja kuva. Ohjeet ja kysymykset voi myös tulostaa. Aikaa kysymysten vastaamiseen toimipisteessä menee 10–15 minuuttia.

Uuden asian edessä

Helsingin kaupunki saa nyt yhtenäisiin kriteereihin perustuvaa esteettömyystietoa toimipisteistään. Tieto on vertailukelpoista ja sitä pystytään käyttämään hyväksi kaupungin sisällä. Tiedon oikeellisuus ja laatu ovat koko ajan käyttäjien arvioitavana palvelukartalla. Viestimme jokaisen toimipisteen ja palvelun esteettömyydestä samalla tavalla. Nyt arvioidaan mikä on onnistunut, mikä ei, ja miten asioita kehitetään eteenpäin. Jatkossa ratkaisua voidaan kehittää itse sovelluksen, kysymysten, ohjeiden toimivuuden sekä sen suhteen, mikä on riittävä tieto esteettömyydestä kaupunkitasolla. 

Vuonna 2011 esteettömyysosion kehittämistä Helsinki kaikille -projektin ja liikuntaviraston kanssa on jatkettu työstämällä liikuntapaikkoihin kohdistuvia kysymyksiä, joihin toimipisteet vastaavat syksyllä. Liikuntapaikkojen esteettömyystieto on palvelukartalla heti, kun vastaukset on saatu. Myöhemmin syksyllä sama työ tehdään terminaaleissa (satama, metro jne.).

Seuraava haaste on saada myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten toimipisteiden esteettömyystiedot palvelukartalle.

Itse palvelukartan esteettömyyttä ja käytettävyyttä parannetaan syksyn aikana palvelumuotoilun avulla. Tarkoituksena on saada ehdotuksia palvelukartan selkeydestä, luettavuudesta ja pelkistämisestä. 

Työ on ollut vaativaa, ja siksi haluan kiittää hienosta yhteistyöstä ja tuesta eri asiantuntijoita, aiemmin mainittujen organisaatioiden edustajia sekä toimittajia (Affecto, Sito), jotka ovat innostuneina antaneet oman asiantuntemuksensa käyttöön. Esteettömyyssovelluksen teknisestä toteutuksesta vastasi Affecto Oy, ja työn toteutuksen mahdollisti Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto. En voi myöskään unohtaa sitä valtavaa tukea, jota olen saanut tapaamiltani ihmisiltä Suomen rajojen ulkopuolella. 

Esteettömyystiedon lisääntymistä palvelukartalla voi seurata kirjoittamalla palvelukartan hakukenttään sanan esteettömyys tai hakea tietoa esimerkiksi sanoilla induktiosilmukka, raskas, hissi tai pyörätuoli. Näin näkyvät kaikki ne toimipisteet ja palvelut, jotka jo ovat tuottaneet aiheesta esteettömyystietoa.

Palvelukartta: http://www.hel.fi/palvelukartta/ 

Esteettömyystietojen täyttöohjeet:

·  Yleisohje: http://www.hel.fi/palvelukartta/esteettomyys/ohje/ohje.html 

· Täyttöohje: http://www.hel.fi/palvelukartta/esteettomyys/ohje/tayttoohje.html 

Tekninen toteutus:

· SITO Oy (SpatialWeb -GIS alusta, palautejärjestelmä), http://www.sito.fi  

· Affecto Finland Oy (järjestelmän vaatimusmäärittely): www.affecto.com 
Kuva: Kirjoittamalla hakusanaksi ”esteettömyys” saa palvelukartalle näkyviin kaikki toimipisteet, jotka ovat täyttäneet esteettömyystietonsa.
Kuva: Esteettömyystietojen lisäksi palvelukartalle saa tiedot toimipisteen lähimmistä julkisen

liikenteen pysäkeistä. Palvelukarttaan tiedot saadaan suoraan HSL:n Reittioppaasta, jonka kautta voi tarkastella myös pysäkkien esteettömyystietoja.
HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTI 2002–2011

Helsingin kaupunginhallitus päätti 15.10.2001 perustaa määräaikaisen 1.1.2002–31.12.2011 voimassa olevan Esteetön Helsinki -projektin. Myöhemmin nimi muutettiin Helsinki kaikille -projektiksi.

Seuraavassa osiossa esitellään Helsinki kaikille -projektin keskeisimpiä osa-alueita ja hankkeita.

Helsinki kaikille -projektin perustaminen

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 15.10.2001 perustaa määräaikaisen 1.1.2002 – 31.12.2011 voimassa olevan Esteetön Helsinki -projektin (myöhemmin nimi muutettiin Helsinki kaikille -projektiksi). Päätös perustui valtuustoaloitteeseen liikkumisesteettömyydestä, jonka teki vuonna 2000 kaupunginvaltuutettu Kalle Könkkölä Maija Könkkölän tuella. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että projekti noudattaa toimintansa ohjeena yleisten töiden lautakunnan 9.11.2000 esittämää liikkumisesteettömyysstrategiaa koskevaa ohjelmaa vuosille 2001–2010.

Helsinki kaikille -projektin logon tarina

Helsinki kaikille -projektin logo suunniteltiin heti projektin alkumetreillä vuonna 2002. Logosta haluttiin saada selkeä ja esteetön. Lisäksi siinä tuli olla hyvät tummuuskontrastit, jotta myös näkövammaiset henkilöt saisivat siitä selvää. Logon tuli toimia myös mustavalkoisena. Sattumalta rakennusviraston logossa olevat sininen ja keltainen väri sopivat tähän tarkoitukseen mainiosti ja ne valittiin logon väreiksi.

Logon keltaiset vinoraidat kuvaavat ryhmiä, jotka erityisesti hyötyvät esteettömyydestä: eritavoin liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt, ikääntyneet henkilöt, lapset, raskaana olevat naiset, lastenvaunujen kanssa liikkuvat henkilöt sekä vaikkapa matkalaukkuja perässään raahaavat turistit. Sininen yhtenäinen viiva kuvaa vammatonta väestöä. Yhdessä nämä eri ryhmät muodostavat esteettömyyden sateenvarjon. Logolla on haluttu kuvata sitä, että kaikkien osapuolien mukanaolo on kokonaisuudessa tärkeää ja kaikki hyötyvät esteettömyydestä. 

Logosta ja Helsinki kaikille -sloganista on muodostunut esteettömän Helsingin symboli ja sitä tullaan käyttämään myös jatkossa markkinoitaessa esteetöntä Helsinkiä.

Kuva: Esteetön suojatie ja siinä erityisesti reunatuki olivat ensimmäisiä kohteita, joihin laadittiin yksityiskohtaiset suunnitteluperiaatteet. Suojatiejärjestelyissä ja rakenteissa tulee ottaa huomioon eri käyttäjien tarpeet. Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetun osan tulee olla kohtisuorassa ylityssuuntaan nähden, jotta näkövammainen henkilö saa siitä kulkusuunnan. Luiskareunatuen osuus toimii ylityskohtana erityisesti pyörätuolia ja rollaattoria käyttävälle ja lastenvaunujen kanssa liikkuvalle henkilölle.

SuRaKu-projekti

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

SuRaKu-projektin projektipäällikkö 2003–2004

Lähtökohdat ja periaatteet 

Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikkien käyttäjien kannalta toimivaa, liikkumiselle ja toimimiselle sujuvaa, turvallista ja miellyttävää ympäristöä tai rakennusta. Esteettömyyteen pääsemiseksi on välttämätöntä asettaa se tavoitteeksi kaikessa julkisten alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän voidaan päästä vain riittävän kattavien ja yhtenäisten ohjeiden ja niiden mahdollisimman laajan hyväksynnän ja käytön avulla. 

SuRaKu-projekti (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) aloitettiin vuonna 2003. Hankkeeseen osallistuivat Helsingin lisäksi Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä kaikki keskeiset vanhus- ja vammaisjärjestöt. Eri tahojen yhteistyöllä ohjeistolle pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja hyväksyntä ja auktoriteetti pitkällä tähtäimellä.

SuRaKu–ohjeiston tarkoituksena oli luoda julkisen ympäristön esteettömyyden kannalta keskeisimpien rakenteiden perusratkaisut sekä niiden mitoitus- ja käyttöperiaatteet. Tavoitteena oli myös erillisten ohjeiden kokoaminen kaikki julkisen ulkoympäristön keskeisimmät rakenteet kattavaksi ohjeistoksi. Yhtenäinen ohjeisto takaa eri osatekijöiden yhteensopivuuden niin, että esteettömyys toteutuu kaikkien elementtien osalta liikuttaessa paikasta toiseen. 

Ohjeistuksen laatimisen keskeisiä periaatteita olivat: 

· Tavoitteet esteettömyydelle tulee asettaa käyttäjien käytännön tarpeista lähtien. 

· Käyttäjien vaatimukset ympäristön suhteen ovat samat kaikkialla. 

· Ohjeistuksen tulee soveltua vaatimuksiltaan erilaisille alueille. 

· Ohjeistuksen tulee olla riittävän yksiselitteistä ja selkeää. 

· Toteutettavien ratkaisujen tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisia, jotta ympäristössä olisi helppo toimia. 

· Ohjeisto tulee saada mahdollisimman laajaan hyväksyntään ja käyttöön. 

· Esteetön ympäristö on hyvä kaikille käyttäjille, ei vain eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisille käyttäjäryhmille. 

Esteettömyyden tavoitetasot ulkoalueilla

Ulkoalueilla esteettömyyden tavoitteet jaettiin erikois- ja perustasoon. Erikoistason esteettömillä reiteillä ja alueilla pyritään kaikille turvalliseen ja toimivaan ympäristöön myös erityisratkaisujen avulla, kuten katujen sulanapitojärjestelmällä ja näkövammaisten henkilöiden kulkua ohjaavilla opaslaatoilla. 

Erikoistason alueiksi määriteltiin:

· kävelykadut,

· keskusta-alueet,

· terveyskeskusten, sairaaloiden, palvelutalojen yms. ympäristöt,

· alueet, joilla asuu paljon vanhuksia,

· julkisen liikenteen terminaalialueet,

· kaikille käyttäjille tarkoitetut liikunta- ja leikkipaikat.

Muille alueille määriteltiin perustason vaatimukset. Esteettömyyden perustason reiteillä ja alueilla pyritään pääosin kaikkien käyttäjien erilaisten tilanteiden ja tarpeiden huomioimiseen. 

Tavoitteena on, että kaikki uudisrakentaminen on vähintään esteettömyyden perustason mukaista; pääkulkureitit ovat esteettömiä, mutta kiertävillä reiteillä voidaan hyväksyä esimerkiksi pelkät portaat ilman luiskaa. Peruskorjauksessa pyritään samaan, mutta jos olosuhteet – maasto, historiallinen ympäristö ynnä muut – ovat poikkeukselliset, voidaan myös kiertävät esteettömät reitit hyväksyä.

Ohjeiden laadinta

SuRaKu-ohjeita laadittaessa kartoitettiin kaikki ulko- ja sisätilojen esteettömyydestä aiemmin annetut määräykset ja ohjeet. Niitä käytettiin lähtökohtana esteettömyyskriteerien ja ohjekorttien laadinnassa, kun määritettiin ulkotilojen yksityiskohtien suunnittelua koskevat perusvaatimukset. Näiden tuli olla yhdenmukaisia aiempien rakentamismääräysten (F1, F2, G1, G2) ja RT-korttien ynnä muiden ohjeiden kanssa. Ohjeita tarkennettiin ja täydennettiin siltä osin, kun niissä oli ulkotilojen kohdalla puutteita tai ne eivät soveltuneet ulkotilojen suunnitteluun ja rakentamiseen.

SuRaKu-ohjekortit ja kriteeritaulukot

SuRaKu–ohjeisto koostuu kahdesta osasta: 

1. Ohjekortit, jotka perustuvat mallisuunnitelmiin ja sisältävät kriteerien soveltamisohjeet. 

2. Kriteerikortit, jotka sisältävät rakenteiden ja varusteiden mitoitukselle ja rakenteelle asetettavat vaatimukset ja ohjeet. 

SuRaKu -ohjekorttien tavoitteena on auttaa suunnittelijoita laajempien esteettömien aluekokonaisuuksien tai reittien suunnittelussa ja detaljisuunnittelua koskevien kriteerikorttien mitoitus- ja muiden ohjeiden soveltamisessa. Toimivat esteettömät alueet ja katkeamattomat kulkuväylät edellyttävät kaikkien väylän rakenteiden ja yksityiskohtien esteettömyyttä, reittien loogista jatkuvuutta ja rakenteiden yhteensopivuutta. Ohjekortit sisältävät ohjeet ja suunnitteluesimerkit kahdeksan julkisilla alueilla tyypillisen toiminnallisen kokonaisuuden osalta. 

SuRaKu-kriteeritaulukoiden tavoitteena on auttaa arvioimaan olemassa olevan ympäristön ja sen yksityiskohtien esteettömyyttä yhteismitallisesti sekä auttaa suunnittelijoita suunnittelemaan ja mitoittamaan ympäristön rakenteet ja yksityiskohdat niin, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset. Kriteeritaulukoissa on mitoitus- ja suunnitteluohjeet 18 julkisissa ulkotiloissa yleisimmin käytettävälle rakenteelle, jotka vaikuttavat ympäristön liikkumisesteettömyyteen. Kriteeritaulukot toimivat kyseisten rakenteiden osalta suunnitteluohjeena uusien alueiden ja korjauskohteiden toteutussuunnittelussa. Taulukot sisältävät myös kunnossapito- ja hoitovaatimukset, joilla rakenteiden esteettömyys voidaan turvata muuttuvissa ilmasto- ja muissa olosuhteissa. 

SuRaKu-ohjekortit ja kriteeritaulukot on hyväksytty valtakunnalliseksi ohjeeksi

Vuoden 2011 Esteettömyyspalkinto myönnettiin ulkotilojen esteetöntä rakentamista edistävälle SuRaKu-projektille. Palkinnon myönsivät ARMI ry ja Invalidiliitto ry. SuRaKu-projektissa luodut ohjekortistot ja esteettömyyskriteerit ovat saavuttaneet merkittävän aseman ulkotilojen rakentamisen valtakunnallisena ohjeistona, ja ne on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa. 

Palkintoraadin mukaan ohjekorttien hyvä vastaanotto kertoo sekä niiden laadusta että kasvavasta kiinnostuksesta esteetöntä suunnittelua ja rakentamista kohtaan. Sen lisäksi, että monet suomalaiset kunnat ovat alkaneet noudattaa kortiston ohjeita, ne ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Ohjeisiin perustuen on käynnistetty monia kehityshankkeita, ja niiden kriteerejä käytetään esteettömyysarvioinneissa ja parannussuunnitelmissa. 

1. Suojatiet ja jalkakäytävät

2. Kävelykadut ja aukiot

3. Tasoerot

4. Julkiset piha-alueet

5. Puistokäytävät ja levähdyspaikat

6. Leikkipaikat

7. Pysäkit

8. Tilapäiset liikennejärjestelyt

Kriteeritaulukot laadittiin seuraavista elementeistä: 

1. Suojatien reunatuki 

2. Ulkoportaat

3. Luiskat 

4. Opaslaatat 

5. Erotteluraidat 

6. Pysäkkikorokkeet 

7. Sadevesikourut ja -kaivot 

8. Kulkupinnat 

9. Suojatiemerkinnät 

10. Käsijohteet 

11. Kaiteet 

12. Painonappipylväs 

13. Suojatiemerkkipylväs 

14. Istuimet 

15. Pollarit 

16. Suojatien keskikoroke 

17. Koho-opaste 

18. Varoitusalueet 

Ohjekortit ja kriteeritaulukot löytyvät Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuilta: www.hel.fi/helsinkikaikille, kohdasta Ohjeita suunnitteluun. Ne on käännetty myös ruotsin- ja englannin kielille.

Kuva: Merkittävin muutos koskee suojatien reunatukia: pystysuora reunatuki soveltuu näkövammaisille henkilöille, luiskareunatuki liikkumisesteisille ja esimerkiksi lastenvaunujen tai matkalaukun kanssa liikkuville henkilöille.
Kuva: SuRaKu-ohjekortti 3 käsittelee tasoeroja. Luiska on ensisijainen vaihtoehto alle 1 m

korkeuseroissa. Luiskan yhteydessä tulee olla portaat. Luiska ja portaat varustetaan kummaltakin puolelta käsijohteilla.

Kuva: SuRaKu-ohjekortti 5:ssä käsitellään puistokäytäviä ja levähdyspaikkoja. Levähdyspaikat tulee sijoittaa kulkuväylien ulkopuolelle niin, että niihin on esteetön kulkuyhteys myös pyörätuolilla. Levähdyspaikka tulisi merkitä kulkuväylästä poikkeavalla, tunnistettavalla pintamateriaalilla.
Kuva: SuRaKu-ohjekortit ja esteettömyyskriteeritaulukot saivat Invalidiliitto ry:n ja Armi ry:n myöntämän esteettömyyspalkinnon vuonna 2011. Palkintoa olivat vastaanottamassa Helsinki kaikille –projektin entinen ohjausryhmän ja SuRaKu-projektin johtoryhmän puheenjohtaja Matti-Pekka Rasilainen (kuvassa vasemmalla) ja projektinjohtaja, SuRaKu-projektin projektipäällikkö Pirjo Tujula, sekä hankkeessa konsultteina toimineet Ulla- Kirsti Junttila ja Jari Mäkynen.
Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman laatiminen

Pirjo Tujula, 

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

Helsinki kaikille -projektin toimintaa on ohjannut Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma, joka laadittiin vuosille 2005–2010. Suunnitelma ohjeistaa katu- ja viheralueiden sekä julkisten rakennusten ja joukkoliikenteen suunnittelua ja parantamista esteettömyyden vaatimusten mukaan. Kaikkia hallintokuntia koskeva kaupungin esteettömyyssuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2005. Suunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet tunnetaan hallintokunnissa, mutta kaikki hallintokunnat eivät vielä tunnista omaa rooliaan esteettömyystyössä.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ohjaa ja koordinoi kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä vuosina 2005–2010. Kaupungin esteettömyyssuunnitelman laatiminen perustui kaupunginhallituksen hyväksymään liikkumisesteettömyysstrategiaan ja se noudattaa kaupunginhallituksen päätöksessä 15.10.2001 esitettyjä periaatteita esteettömyyden toteuttamisesta.

Aiemmin laajan yhteistyön tuloksena syntynyt SuRaKu-ohjeisto loi pohjan kaupungin esteettömyyden toteutukselle. Esteettömyyssuunnitelman tarkoituksena oli käytännön työn ohjaaminen niin, että se edistää mahdollisimman tehokkaasti esteettömyyttä koko kaupungin laajuudelta ja auttaa hallintokuntia niiden omassa esteettömyystyössä.

Esteettömyyssuunnittelussa noudatetaan kahta pääperiaatetta: tarvepohjaista ja rakentamistaloudellista priorisointia. Esteettömyyssuunnitelmassa määriteltiin tarvepohjaisen priorisoinnin perusteella alueet, jotka on jaettu kolmeen ryhmään toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan: Vuoden 2005 aikana käynnistettiin pilottikohteet, joiden avulla hankittiin tietoa ja kehitettiin työtapoja esteettömyysohjelman toteutusta varten. Vuosina 2006–2007 käynnistettiin kartoitustyö kiireellisyydeltään tärkeimmillä alueilla, kuten liikekeskustassa ja vuosina 2008–2010 kiireellisyydeltään seuraaviksi määritellyillä alueilla. Tarvepohjainen priorisointi lähtee käyttäjien näkökulmasta ja tarpeesta, kuten alueen palvelujen määrästä ja laadusta sekä asukkaiden ikärakenteesta. Rakentamistaloudellinen priorisointi vaikuttaa toteutusohjelmiin ja toteutussuunnitteluun. 

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma on myöhemmin toiminut pohjana monien muiden kaupunkien esteettömyyssuunnitelmia laadittaessa. Helsingin esteettömyyssuunnitelma on ensimmäinen kaupunkitasoinen esteettömyyssuunnitelma, joka Suomessa on laadittu eli kotimaisia malleja ei työn aikana ollut hyödynnettävissä. Emme myöskään löytäneet vastaavia esimerkkejä kansainvälisesti.

Kaupungin esteettömyyssuunnitelman perusteella käynnistettiin alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatiminen, joka tapahtui Helsinki kaikille -projektin ja hallintokuntien yhteistyönä. Ohjelmointi, toteutussuunnittelu ja -toimenpiteet tapahtuivat kunkin hallintokunnan omana työnä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Esteettömyyttä tulee toteuttaa hallintokuntien kaikessa toiminnassa ja hankkeissa. 

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittava esteettömyysasioiden neuvottelukunta ratkaisee aikanaan, onko Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmaa tarvetta päivittää vai koordinoidaanko Helsingin esteettömyystyötä jatkossa esteettömyyslinjausten ja -mittariston avulla. Esteettömyyslinjaukset pohjautuvat Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa laadittuihin eri hallintokuntien vastuualueisiin.

Kuva: Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma laadittiin vuosille 2005–2010.
Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat 

– Työkalu omatoimisen liikkumis- ja toimimisympäristön luomiseen

Anni Tirri

projekti-insinööri, Helsinki kaikille -projekti

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat ovat hallintokuntien yhteisiä työvälineitä ja yksi keskeisimmistä keinoista viedä Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmaa käytäntöön. Alueellisten suunnitelmien tavoitteena on, että hallintokunnat laativat niiden perusteella omat vuosittaiset toteutusohjelmansa esteettömyyden edistämiseksi. Koska esteettömyyskorjauksiin ei ole omaa budjettia, ohjelmaa toteutetaan käytössä olevien määrärahojen puitteissa.

Aleksanterinkadulla, Töölönlahden ympäristössä sekä Vuosaaren keskiosassa tehtiin vuonna 2002 esteettömyyskartoitukset ja laadittiin alustavat esteettömyyssuunnitelmat. Varsinaisia alueellisia esteettömyyssuunnitelmia laadittiin vuosina 2005–2009 yhteensä 14 kappaletta, 2–4 kaupunginosaa kerrallaan. Vuonna 2010 alueellinen esteettömyystarkastelu ja suunnittelu yhdistettiin osaksi rakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatimia aluesuunnitelmia. Aluesuunnitelmat ovat selvityksiä yleisten alueiden (katu-, puisto- ja torialueiden) nykytilasta, asukastoiveista ja kunnostamistarpeista, joiden avulla ohjataan ja priorisoidaan alueen pitkäjänteistä kehittämistä. 

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat hallintokuntien työvälineenä

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien tavoitteena on tarkastella aluetta kokonaisuutena, jossa palvelut olisivat saavutettavia ja esteettömät reitit katkeamattomia. Suunnitelman ja siinä määriteltyjen kehittämishankkeiden tavoitteena oli mahdollistaa omatoiminen eläminen ja liikkuminen omalla asuinalueella, tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia.

Alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa kartoitettiin esteettömyyden sen hetkinen tila rajatulla alueella, määriteltiin esteettömyyden tavoitetason reitit ja alueet, sekä esteettömyyttä edistävät toimenpiteet, toteuttamisvastuut ja niiden kiireellisyys. Esteettömyyden nykytila selvitettiin maastokartoitusten ja asukkaille järjestettyjen esteettömyyskierrosten avulla. Kartoitukset perustuivat SuRaKu-projektissa määriteltyihin ulkoalueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon ohjeisiin ja kriteereihin.

Suunnitelmissa määritellyt toimenpiteet oli määrä toteuttaa ensisijaisesti osana tehtäviä perusparannus- ja kunnostushankkeita. Suunnitelmat laadittiin yhteistyössä alueen asukkaiden, vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä kaupungin virastojen ja alueella toimivien palveluiden kanssa.

Ohjausryhmän tuki ja vuorovaikutteinen suunnittelu

Jokaisen alueellisen esteettömyyssuunnitelman laatimista ohjasi ohjausryhmä, johon koottiin alueella toimivista virastoista ja laitoksista yhteyshenkilöt sekä erityisasiantuntijoita, kuten esimerkiksi Helsingin hissiasiamies. Yleensä ohjausryhmässä olivat mukana liikennesuunnittelija ja aluearkkitehti kaupunkisuunnitteluvirastosta, alesuunnittelija, suunnitteluinsinööri, puistovastaava ja ylläpitoinsinööri rakennusvirastosta sekä yhteyshenkilöt sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta, liikennelaitoksesta, liikuntavirastosta, opetusvirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Helsinki kaikille -projekti toimi työssä tilaajana, ja esteettömyyssuunnitelman laatimisesta vastasi vuosittain joko kilpailutuksen tai puitesopimusmenettelyn avulla valittu suunnittelutoimisto. Varsinaisen esteettömyyskartoituksen teki vaihtelevasti joko aiheeseen perehtynyt opiskelija tai suunnittelutoimiston edustaja.

Esteettömyyskierroksilla kierrettiin alueen tärkeimmät palvelut yhdistävä reitti, jonka varrella asukkaat, yrittäjät ja muut toimijat pääsivät kertomaan esteettömyyspuutteista ja parannusehdotuksista. Kierroksilla syntyi hyvää vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja alueesta vastaavien kaupungin virkamiesten kesken.

Ensimmäiset alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Ensimmäisiksi esteettömyyssuunnitelma-alueiksi valittiin neljä kaupunginosaa, joissa vanhusväestön määrä on suuri ja joita käyttää päivittäin paljon ihmisiä. Näiden lisäksi pilottialueiden valintaan vaikutti kyseisillä alueilla käynnistymässä ollut aluesuunnittelutyö. 

Alueiksi valittiin niin kutsutut eteläiset kaupunginosat, Haaga, Kannelmäki-Kaarelan alue sekä Vuosaaren keskiosa. Näistä eteläisten kaupunginosien alueella Aleksanterinkadulla ja Vuosaaressa oli tehty aikaisemmat esteettömyystarkastelut jo vuonna 2002. Tuolloin ei kuitenkaan ollut kyseessä varsinaisten alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatiminen.

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien kartoitukset tehtiin pääasiassa yleisillä alueilla, mutta lisäksi kiinnitettiin huomiota julkisten palveluiden ja keskeisten yksityisten palvelujen piha-alueiden ja sisäänkäyntien esteettömyyteen. Ulkoalueiden lisäksi kartoitettiin julkisen liikenteen terminaalit ja keskeisimmät ostos- ja kauppakeskustilat. Näiden kartoitukset tehtiin yhteistyössä Helsingin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän kanssa.

Rakennusvirastossa alueellisia esteettömyyssuunnitelmia hyödynnettiin aluesuunnitelmien pohjana.

Esteettömien reittien määrittely

Suunnitelma-alueilla määriteltiin esteettömyyden kannalta tärkeät reitit ja alueet, jotka jaettiin kahteen laatutasoon: erikois- ja perustasoon. Esteettömyystason määrittelyn tavoitteena ovat loogiset kokonaisuudet, jolloin samat ratkaisut toistuvat samantyyppisissä ympäristöissä. Määrittelyä on hyödynnetty rakennusvirastossa muun muassa talvihoitoluokkien tarkastelussa ja korjaustoimenpiteiden suunnittelussa.

Erikoistason esteettömyyttä vaativat ympäristöt on määritelty jo SuRaKu -ohjeiston laatimisen yhteydessä. Erikoistason ympäristöjä ovat muun muassa terveys- ja sairaalapalvelujen sekä vanhusten palveluasuntojen ympäristöt. Erikoistasoa vaativien ympäristöjen määrittely ja rajaus tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Perustason ympäristö on hyvätasoista, esteetöntä, turvallista ja toimivaa julkista ympäristöä. Perustason ratkaisuissa pyritään pääosin kaikkien käyttäjien erilaisten tilanteiden ja tarpeiden huomiointiin.

Erikoistason suunnitteluratkaisuja ovat mm:

· sulanapitojärjestelmä (kulkuväylät, portaat, luiskat),

· opaslaattojen käyttö (suunta- ja huomiolaatat, varoitusalueet),

· Helsingissä opaslaattoja käytetään vain katetuilla tai sulanapitojärjestelmällä varustetuilla alueilla,

· tarkemmat vaatimukset kulkuväylien ja luiskien kaltevuuksissa,

· tarkemmat vaatimukset käsijohteissa ja kontrastimerkinnöissä.

Perustason ympäristöjä ovat yleensä mm:

· päiväkotien ja koulujen,

· kirjastojen ja museoiden, 

· kirkkojen ja seurakuntatilojen, 

· sekä uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen ympäristöt.

Esteettömyyden erikois- ja perustason reitit määriteltiin aina alue kerrallaan alueellisten esteettömyyssuunnitelmien yhteydessä. Suunnitelmien edetessä huomattiin tarve laajemmalle reittimääritellylle, jotta kulloinkin käynnistyvään investointi- tai perusparannushankkeeseen saatiin tarvittavat esteettömyysratkaisut mukaan hankkeen alusta lähtien. Vuonna 2010 valmistui koko kaupungin kattava esteettömyyden tavoitetasojen määrittely katu- ja puistoalueille (Liite 4). 

Määritellyt erikois- ja perustason reitit perustuvat sen hetkisiin julkisten palvelujen toimipistetietoihin ja vanhusväestön sijoittumistietoihin. Lisäksi määrittelyssä on käytetty apuna muun muassa talvikunnossapidettävien reittien ja julkisen liikenteen reittiverkostoa, erityisesti Jouko-kaupunginosalinjojen reittejä. Kaupunkitasoisessa reittimäärittelyssä on pyritty jatkuvuuteen oman asuinalueen ulkopuolella, sillä usein esimerkiksi lähiöistä ei löydy kaikkia tarvittavia palveluja. Reittimäärittely on tavoitetaso, jota on tarkoitus tarkentaa aluesuunnittelun ja käynnistettävien hankkeiden yhteydessä.

Suunnitelmat käytäntöön

Alueellisia esteettömyyssuunnitelmia tehtiin Helsinki kaikille -projektin aikana yhteensä 14 alueelle. Lisäksi laadittiin pienemmät esteettömyyssuunnitelmat Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen ympäristöön ja Myllypuron keskeisimmille reiteille. Kaikilla alueilla laadittiin toimenpide-ehdotukset esteettömyyden kehittämiseksi. Ne määriteltiin vastuualueittain eri hallintokunnille kuuluviksi. Toimenpiteiksi nostettiin rakenteellisen kunnossapidon töitä sekä suunnittelua ja investointeja vaativia kohteita. Toimenpiteet koottiin suunnitelman liitteeksi toimenpidekarttaan. Lisäksi katu- ja puistoalueiden ylläpitoluokkia koskeva tarkastelu koottiin omaan karttakuvaansa. Nopeasti korjausta vaativat (törmäys-, kompastumis- ja putoamisvaaraa aiheuttavat) toimenpiteet sekä pienet toimenpiteet (esim. leikattava kasvillisuus) ilmoitettiin kartoituksen edetessä rakennusviraston asiakaspalveluun ja tarpeelliset kunnostustyöt tehtiin pikaisesti.

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien etenemistä käytäntöön selvitettiin Helsinki kaikille -projektin väliraporttia varten pyydetyillä lausunnoilla vuonna 2008. Saaduista lausunnoista selvisi, että esteettömyyssuunnitelmien eteneminen on ollut hitaampaa kuin alun perin luultiin ja alueilla on tapahtunut vielä melko vähän kunnostustoimenpiteitä. Korjauksia oli tapahtunut muun muassa ulkovalaistuksessa, julkisen liikenteen terminaaleissa, terveysasemilla ja liikuntapaikoissa. Katu- ja puistoalueilla korjauksia oli tehty pääasiassa muiden kunnostustoimenpiteiden yhteydessä ja katujen ylläpitoluokkien nostossa. Alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa esiin nostettuja pieniä korjauksia, kuten käsijohteiden asentamista jyrkille kulkuväylille ja suojateiden esteettömyyskorjauksia toteutettiin vuosina 2010–2011 Helsingin kaupungin lähiörahastosta haetun erillisrahoituksen turvin. Väliraportin laatiminen kuitenkin aktivoi hallintokuntia, ja esteettömyysparannuksia toteutettiin aktiivisemmin seuraavina vuosina.

Esteettömyyden siirtyminen osaksi aluesuunnitelmia

Rakennusvirastossa alueelliset esteettömyyssuunnitelmat toimivat lähtötietona aluesuunnittelulle. Aluesuunnitelmien yhteydessä tehtävä kunto- ja tarvekartoitus kuitenkin sisältää samoja asioita kuin esteettömyyskartoitukset, joten vuonna 2009 Helsinki kaikille -projektin ja katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimiston kanssa aloitettiin yhteistyö näiden kahden kartoitustyön yhdistämiseksi. Yhdistäminen oli tärkeää myös esteettömyystyön jatkuvuuden kannalta, sillä alueelliset esteettömyyssuunnitelmat olivat yksi Helsinki kaikille -projektin päähankkeista ja projektin päättyminen alkoi lähestyä.

Ensimmäiset esteettömyyskartoituksen ja -suunnittelun sisältävät aluesuunnitelmat laadittiin vuonna 2010 ja kehitystyötä esteettömyyden sisällöstä osana aluesuunnittelua jatketaan edelleen. Vuoden 2010 suunnitelmat antoivat kuitenkin jo rohkaisevia merkkejä siitä, että yhdistäminen auttoi esteettömyyden liittämistä osaksi hankesuunnittelua entistä merkittävämmällä tavalla.

Laaditut alueelliset esteettömyyssuunnitelmat:

2005

· eteläiset kaupunginosat

· Haaga

· Kannelmäki-Kaarela

· Keski-Vuosaari

2006

· Lauttasaari

· Liikekeskusta

· Malmi

+ Myllypuron esteettömyyskartoitus

2007

· Itäkeskus

· Munkkiniemi

+ Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen lähiympäristö

2008

· Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Roihuvuori

2009

· Mellunmäki 

· Pasila

Kuva: Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien kartoitushavainnot tallennettiin maastotietokoneella SuRaKu-projektiin perustuvaan, Helsingin kaupungin kehittämään kartoitusohjelmaan. Kuvassa Anni Juutilainen tallentaa tietoja Lauttasaaren Pajalahdenpuiston käytävästä ja levähdyspaikoista.
Kuva: Liikekeskustan esteettömyyskierros keräsi suuren joukon asiasta kiinnostuneita keskustelemaan ja tarkastelemaan keskusta- alueen esteettömäksi suunniteltuja reittejä.
Kuva: Kulkuväylälle levittäytyvä kasvillisuus oli yksi tyypillisimmistä esteettömyyskartoituksissa havaituista ongelmista. Kasvillisuus kaventaa kulkuväylää ja aiheuttaa törmäysvaaran, kun näkövammainen henkilö ei havaitse ylhäältä tai sivulta tulevaa kasvillisuutta valkoisen kepin avulla.
ELSATUOTE: Ulkoalueiden esteettömyystuotteiden kehityshanke

- Ulla-Kirsti Junttila

Ulla-Kirsti Junttila

teollinen muotoilija, johtava konsultti, Sito Oy

Esteettömän ympäristön rakentaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 2000) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatukseen ja liikkumisen tasa-arvoon, jolla tarkoitetaan kaikille väestöryhmille iästä, sukupuolesta, liikuntakyvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaikasta ynnä muusta riippumatonta mahdollisuutta liikkua ja turvattua peruspalvelujen saavutettavuutta. Lainsäädäntöön kirjatut vaatimukset luovat kunnille ja muille julkisen ympäristön rakentamisesta vastaaville tahoille aiempaa suurempia paineita ympäristön esteettömyystavoitteiden huomioon ottamiseksi julkisten alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Vaikka esteettömyyden vaatimukset ovat nousseet voimakkaina esiin eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisistä ryhmistä, esteettömyys edistää käytännössä kaikkien ihmisten liikkumista ympäristössä. 

Euroopassa on kehitetty ohjeistoja ja normeja liikkumisesteettömyyden huomioon ottamiseksi ja suositeltavien ohjaustapojen käyttämiseksi esimerkiksi näkövammaisten kulkureittien opastuksessa. Ohjeilla tulee tulevaisuudessa olemaan keskeinen asema esteettömyyden huomioon ottamisessa kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa. Viime vuosina myös monissa Suomen kaupungeissa on ollut vireillä esteettömyyteen liittyviä hankkeita, joista merkittävimpiä ovat Helsingin ja viiden muun kaupungin sekä vammaisjärjestöjen yhteistyönä laaditut SuRaKu-ohjeet sekä Helsingin ja Espoon katualueiden tyyppipiirustusten laatiminen. Aiemmat vammaisjärjestöjen ja viranomaisten toimesta laaditut ohjeet ovat koskeneet pääosin rakennusten sisätilojen esteettömyyttä. SuRaKu-ohjeisto (esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla) on tarkoitettu palvelemaan esteettömän ulkoympäristön suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. 

Esteettömyystuotteiden kehityshankkeet ovat luonnollinen jatko SuRaKu-projektille, jonka puitteissa oli laadittu esteettömyyden kannalta tärkeimpien ympäristörakenteiden mitoitusta koskeva ohjeisto. Liikkumisen ongelmat liittyvät kaupunkiympäristössä useimmiten päällystemateriaaleihin ja rakenteisiin, kuten reunatukiin ja portaisiin. Uusien ohjeiden vaatimukset, kuten mittatarkkuus, eivät olleet saavutettavissa perinteisillä ympäristörakentamisen tavoilla ja olemassa olevilla ympäristötuotteilla. Mikään yksittäinen hyvin suunniteltu kohde tai yksityiskohta ei takaa esteettömyyttä ympäristössä. Ympäristö on esteetön vasta silloin, kun se tukee kokonaisuutena turvallista liikkumista ja kaikki julkisilla alueilla olevat vakiotyyppiset rakenteet ovat esteettömiä. Siksi ympäristötuotteita on välttämätöntä tarkastella laajana sarjana, joka kattaa kaikki keskeiset tuoteryhmät, materiaalit ja erilaiset käyttötilanteet. Tästä syystä hankkeessa on ollut mukana useita ympäristötuotteita valmistavia yrityksiä, joiden tuotevalikoima ja käytetyt materiaalit poikkeavat jossain määrin toisistaan.

Tausta ja tavoitteet

ELSATUOTE -kehityshankkeen tavoitteena oli kehittää ympäristörakentamisessa käytettyjä vakiotyyppisiä ympäristötuotteita ja tuotejärjestelmiä, joilla saadaan aikaan huomattavasti aiempia tarkempia esteettömiä kulkuväyliä ja rakenteita. Tavoitteena oli muun muassa esteettömien päällyste-, reunatuki- ja ulkoporrasjärjestelyjen muodostuminen pitkällä tähtäimellä vakiotyyppisiksi ratkaisuiksi kaikessa julkisten ulkotilojen rakentamisessa. Vakiotyyppisten esteettömien ympäristötuotteiden avulla voidaan taata sovittujen esteettömyysvaatimusten huomioon ottaminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa ilman huomattavia lisäkustannuksia.

ELSATUOTE-kehityshanke liittyi liikenne- ja viestintäministeriön Elsa-hankehakuun, josta hankkeelle saatu rahoitus ajoittui vuodelle 2005. Vuosien 2006–2007 aikana hankkeen rahoituksesta vastasivat ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteistyöosapuolet ja tehtävien jako

Esteetöntä liikkumista helpottavien ympäristötuotteiden kehittämisessä on taustalla vahva käyttäjien ja tilaajien tarve. Tavoitteena on helpottaa kaupunkien ja ympäristötuotevalmistajien työtä tarjoamalla hankkeessa mukana oleville tahoille tietoa esteettömyystuotteiden vaatimuksista ja suunnitteluapua olemassa olevien tuotteiden esteettömiksi kehittämisessä. Esteettömien ympäristötuotteiden kehittäminen asetettujen vaatimusten osalta perustuu SuRaKu-ohjeisiin. Tuotteita kehitettiin yhteistyössä hankkeessa mukana olevien ympäristötuotevalmistajien kanssa ja testaukseen tarkoitettuja koealueita suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä mukana olevien kaupunkien kanssa. 

Hankkeessa mukana olivat Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit, joiden edustajat toimivat tuotekehitystyössä asiantuntijoina. Ympäristötuotevalmistajina hankkeessa olivat Lemminkäinen Oy, Abetoni Oy ja HB-betoniteollisuus Oy sekä Rakennusteollisuus RT ry. Myöhemmin hankkeeseen liittyi Suomen Graniittikeskus Oy. Tuotekehitystyön koordinaattorina ja suunnittelukonsulttina toimi Sito Oy. 

Tuotteiden käytettävyyden varmistamiseksi tuotesuunnittelu tapahtui vuorovaikutteisesti eri vammaisjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Näkövammaisten keskusliitto ry:n ja Invalidiliitto ry:n edustajat toimivat ohjausryhmässä asiantuntijoina sekä auttoivat tuotteiden arvioinnissa muun muassa järjestämällä koehenkilöitä tuotteiden testaustilaisuuksiin ja kohteiden arviointiin.

Hanke jakautui kahteen osaan. Vuoden 2005 aikana tuotteita kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa ja testattiin niiden käyttöominaisuuksien varmistamiseksi. Vuosien 2006–2007 aikana työn painopiste oli tuotteiden käytön ohjeistuksessa sekä kaupunkien koekohteiden rakentamisessa. ELSATUOTE-kehityshankkeen puitteissa rakennetuissa koekohteissa testattiin tuotteiden toimivuutta ja käyttöä sekä saatiin tietoa tuotteiden asentamisesta ja kestävyydestä ja niiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä ominaisuuksista ja vaikutuksista. 
ELSATUOTE -hankkeen rinnalla Helsingin ja Espoon kaupungit käynnistivät katualueita koskevien tyyppipiirustusten laatimisen, joka perustui SuRaKu-ohjeisiin ja ELSATUOTE -kehityshankkeessa tarkennettuihin vaatimuksiin. Tyyppipiirustukset vakiinnuttavat pitkällä tähtäimellä esteettömien ympäristötuotteiden käytön ja takaavat niiden yhtenäiset käyttötavat. 

Eri käyttäjäryhmien vaatimukset

Suunnittelun lähtökohtana oli periaate, jonka mukaan esteetön ympäristö on hyvä kaikille käyttäjäryhmille. Erityistä huomiota kiinnitettiin eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiin ryhmiin, joiden liikkumista vaikeuttavat seuraavat tekijät:

· pyörätuolin tai rollaattorin käyttö,

· muut liikkumisvammat, kuten jalkavammat ja reuma, 

· käsien toimintavajavuudet,

· lyhytkasvuisuus,

· näkövammat, 

· kuulovammat.

Työn alussa olemassa olevia tuotteita arvioitiin eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja tuotekehitysvaiheessa käyttäjäryhmien vaatimuksia tarkasteltiin tuotekohtaisesti, jotta kehitettävät tuotteet täyttäisivät kaikkien käyttäjäryhmien vaatimukset. 

Näkövammaiset eroavat vaatimuksiltaan selvimmin muista ryhmistä. Näkövammaiset käyttävät usein valkoisen kepin kanssa liikkuessaan reunatukia ja muita päällysteestä koholla olevia rakenteita ohjaimena suunnistautuessaan ympäristössä. Reittien looginen jatkuvuus ja toteutettujen ratkaisujen standardimaisuus ovat erityisen tärkeitä näkövammaisille, joiden itsenäinen liikkuminen ympäristössä on opittua ja perustuu muiden aistien kuin näköaistin käyttöön. 

Toisen merkittävän ryhmän muodostavat pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjät, joille esimerkiksi reunatuet voivat muodostaa ylitsepääsemättömän esteen ympäristössä liikuttaessa. Vaatimukset esteettömyyden suhteen ovat vastaavat vaikkapa lastenvaunujen tai pyörällisen matkalaukun kanssa liikkuvilla henkilöillä. 

Näiden kahden käyttäjäryhmän vaatimukset rakennetulle ympäristölle ovat jossain määrin ristiriitaisia. Näkövammaisille tarpeelliset, kepillä tunnistettavat korokkeet voivat esimerkiksi suojatien reunatuessa olla pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjälle este. SuRaKu -ohjeiden myötä syntynyt kompromissi sallii 30–40 millimetrin korokkeen suojatien reunatuessa yhdistettynä lyhyeen luiskattuun jaksoon niin, että yhdistelmä täyttää molempien käyttäjäryhmien vaatimukset. 

Tuotekehitystyön alussa kartoitettiin olemassa olevat ympäristötuotteet ja niiden käyttöominaisuudet ja -tavat sekä arvioitiin tuotteiden toimivuus eri käyttäjäryhmien kannalta. Tuotteita arvioitiin sen mukaan, miten ne täyttävät SuRaKu-ohjeissa esitetyt vaatimukset ja soveltuvat ohjeisiin. Samalla kartoitettiin, millä alueilla tuotetarjonnassa on puutteita ja tarvitaan uusia tuotteita. 

Suojatien reunatukijärjestelmät

Luonnonkivistä suojatien reunatukijärjestelmää kehitettiin yhdessä Lemminkäinen Oy:n kanssa. Järjestelmä sisältää SuRaKu-ohjeen mukaisesti kaksi erilaista reunaprofiilia, 40 millimetrin suoran nousun, jonka jälkeen kaltevuus on 5 % sekä niin sanotun Sveitsin mallin mukaisen luiskan (40 mm:n nousu 150 mm:n matkalla), jonka jälkeen kaltevuus on 5 %. Reunatuet voidaan asentaa vierekkäin niin, että pinnat yhtyvät 150 millimetrin reuna-alueen jälkeen.

Lisäksi järjestelmään kehitettiin liitoskappale, jonka avulla reunatuet voidaan liittää suojatien sivuilla oleviin 110–120 millimetrin reunatukiin ja jalkakäytävän tasoon. Mikäli suojatien ympäristössä on riittävästi tilaa pintojen luiskaamiseen, liitoskiviä ei tarvita. Silloin voidaan käyttää kiilamaista reunatukikappaletta, jolla suojatien reunatuki liitetään vakiotyyppiseen reunatukeen. 
Yhteistyössä Abetoni Oy:n kanssa kehitettiin betoninen suojatie-elementti. Tavoitteena oli tuote, joka tuottaa automaattisesti SuRaKu-ohjeen mukaiset reunaprofiilit ja kaltevuuden ja on helppo liittää ympäröiviin vakiotyyppisiin reunatukiin ja jalkakäytävätasoihin.

Elementit ovat niin pitkiä, että kapeilla suojateillä tarvitaan vain kaksi peilikuvana toteutettua elementtiä, joista toisessa on 40 millimetrin suora nousu ja toisessa Sveitsin mallin mukainen luiska. Siten yhdistelmässä toteutuvat molemmat tarvittavat reunaprofiilit. Leveillä suojateillä tarvitaan lisäksi väliosa, jossa profiilin tulee olla suora. Elementin reunassa on 50 millimetrin levyinen kaista, joka asennetaan ajoradan tasoon. Kun levymäinen elementti asennetaan vaakatasoon, luiskaosan 5 %:n kaltevuus toteutuu automaattisesti.

Abetoni Oy valmisti suojatien reunatukielementeistä koekappaleet, jotka asennettiin Lasten liikennekaupunkiin Helsinkiin syksyllä 2005. Testaustilaisuuksiin, joista muodostui myös SuRaKu-ohjeiden mukaisten reunatukiratkaisujen testaustilaisuuksia, osallistui sekä näkövammaisia että pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjiä. Testin perusteella elementin reuna oli hyvin valkoisella kepillä tunnistettava ja kulku oli helppoa molempiin suuntiin.

Kohokuvioiset opaslaatat

Näkövammaisten opaslaattajärjestelmien suhteen tuotekehityshanke ei synnyttänyt varsinaisesti uusia innovaatioita. Kohokuvioiden mitoitus on määritelty SuRaKu-ohjeissa, ja se voidaan toteuttaa useilla erilaisilla perustuotteilla. Lähtökohtana on, että opaslaattojen täytyy soveltua olemassa oleviin päällystetuotteisiin.

Opaslaatta vastaa mitoitukseltaan niin sanottua liikenteen kestävää betonilaattaa, joka on mitoiltaan noin 418 x 418 x 80 millimetriä. Vaihtoehtoisina mitoituksina ovat vakiotyyppinen suorakaidekivi (138 x 278 x 80 mm) ja sen kerrannainen (278 x 278 x 80 mm). Näillä yleisesti käytetyillä mitoituksilla varmistetaan, että opaslaatat soveltuvat käytettäviksi vakiotyyppisten betonipäällystetuotteiden kanssa. Luonnonkivipäällysteillä ei ole vastaavia vakiomitoituksia ja 100 millimetrin paksuiset luonnonkivilaatat ovat yleistyneet jalankulkualueilla. Luonnonkivestä opaslaatat valmistetaan kuitenkin aina tilauskohtaisesti ja paksuus voidaan määritellä sen mukaan, kuinka paksuja päällystekiviä alueella käytetään. Vastaavasti laatan koko voidaan määritellä muihin laatoituksiin sopivaksi. Tärkeintä on kuvion oikea mitoitus ja se, että kuviot ovat selvästi koholla muun päällystetason yläpuolella, eivätkä päällysteen tasossa tai syvennyksessä sen alapuolella. Luonnonkivestä valmistettuja opaslaattoja, joiden kuvio perustuu metallinastoihin, oli jo aiemmin Suomen Graniittikeskus Oy:n mallistossa.

Ulkoporraselementtijärjestelmät

Ulkoportaan ergonominen mitoitus perustuu kaavaan: 2 x nousu + etenemä = 660 millimetriä. Se mahdollistaa jonkin verran vaihtelua joko portaan nousussa tai etenemässä, sillä maaston olosuhteet vaihtelevat usein ja tila portaiden sijoitukselle on rajoitettu.

Yhdessä Suomen Graniittikeskus Oy:n kanssa kehitettiin kaksiosainen porraselementti. Lähtökohtana oli Graniittikeskuksen lämmitettävä porraselementti, jossa lämmityskaapelit on sijoitettu askelmalaatan alaosaan niin, että ne ovat kokonaan näkymättömissä toisin kuin tavanomaisissa lämmitetyissä porraskivissä. Kehitetyssä elementissä kiven kaksiosaisuutta hyödynnettiin niin, että osat ovat eriväristä kiveä. Alempi kivi muodostaa porraslaatan rungon ja porrastasanteen reunan, joka erottuu kontrastivärisenä varsinaisesta askelmalaatasta. Lämmityskaapelit sijoittuvat kivien väliin niin, että ne tai niiden urat eivät näy porrasaskelman pinnassa. Suosituksena on, että porrasaskelma on vaalea ja kontrastiraita portaan etuosassa on tumma. 

Koekohteiden rakentaminen ja testaus

Tuotteiden toimivuuden varmistamiseksi prototyypeistä tehtiin koeasennus kohteissa, joissa tuotteita oli mahdollista kokeilla oikeaa vastaavassa ulkoympäristössä. Helsingissä koeasennuskohteita ovat seuraavat kohteet, joissa on myös järjestetty testaustilaisuuksia:

· Kasarmitorin suojateiden luonnonkivireunatuet. 

· Esteri – Esteettömyystuotteiden näyttelyalue, Lasten liikennekaupunki.

· Rajapaadenpolun luonnonkiviportaat, Vuosaari.

· Keskuskadun opaslaatan prototyypin koeasennus, HKR Roihupelto.

Testaustilaisuuksista tiedotettiin laajasti eri vammaisjärjestöille ja muille ryhmille, jotka olivat toimineet Helsinki Kaikille -projektin pitkäaikaisina yhteistyökumppaneina ja asiantuntijoina. Tilaisuuksiin osallistui eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä, joilta saatu yksityiskohtainen palaute on ollut tärkeää tuotteiden jatkokehittelyn kannalta. Paikalla oli myös tuotteiden asentamiseen osallistuneita henkilöitä ja asiantuntijoita rakennusvirastosta. Näin tilaisuuksissa saatiin tärkeää palautetta myös tuotteiden asentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä seikoista. 

Espoossa seuraavissa koekohteissa ei ole pidetty testaustilaisuuksia:

· Mankkaantien betoniset suojatie-elementit
· Kivenlahden torin portaat.

Osa koekohteista, kuten esteettömyystuotteiden näyttelyalue ESTERI, sijoittuu erityisalueille, jossa tuotteet eivät joudu alttiiksi katualueille tyypillisille käytön ja kunnossapidon rasituksille. Osa kohteista on sijoittunut katuympäristöön niin, että koekohteesta on saatavissa normaalien käyttökokemusten lisäksi kokemuksia tuotteiden kestävyydestä ja kunnossapidosta. Tuotteiden toimintaa ja kestävyyttä ynnä muuta koskevan tiedon saamiseksi on tärkeää seurata kohteiden toimivuutta ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä ja olosuhteissa, esimerkiksi talvella. 

Tuotekehityshankkeen aikana tuotteille asetetut vaatimukset tarkentuivat ja ne vietiin konkreettisten tuotteiden muotoon. Tavoitteeksi asetettu tuotteiden suunnittelu niin, että ne ovat kunkin valmistajan tuotantoon sopivia ja valmiita sarjatuotantoon, ei ole kuitenkaan täysin toteutunut. Tuotteiden jatkokehitys ja saattaminen sarjavalmistukseen on valmistajien vastuulla. Työn aikana tarkentuneet tuotevaatimukset ovat jatkossa kaikkien valmistajien käytettävissä. SuRaKu-ohjeiden vakiintuminen yleiseen käyttöön eri puolille Suomea sekä Helsingin ja Espoon tyyppipiirustukset nostavat vaatimuksia katualueiden esteettömyydestä ja valmistajien tulee turvata uudet vaatimukset täyttävien esteettömyystuotteiden saatavuus pitkällä tähtäimellä.

Artikkeli perustuu raporttiin:

ELSATUOTE – Esteettömien ympäristötuotteiden tuotekehityshanke, Loppuraportti 15.10.2007, Helsinki kaikille / Elsa, Helsingin kaupunki, Rakennusviraston julkaisu 2007.

Kuva: Esteettömiä porrasratkaisuja sovellettiin ja testattiin Vuosaaren Rajapaadenpolulla. Kuvassa on teollinen muotoilija Ulla-Kirsti Junttila, joka on ollut mukana monissa Helsinki kaikille -projektin hankkeissa SuRaKu-projektista alkaen.

Kuva: SuRaKu-ohjeen mukaiset suojatien reunatuet, jossa on 40 mm:n suora osuus ja 
150 mm:n luiskaus.

Kuva: Sauvakuvio toimii kulkua ohjaavana ja kupolikuvio varoittavana kuviona. Opaslaattojen kohokuvioiden mitoituksen tulee olla vakio, vaikka laattojen koko ja materiaalit vaihtelevat.
Kuva: Luonnonkivestä tehtävä esteetön porraselementti perustuu eriväristen kivien käyttöön.

Siten saadaan kontrastiraita portaan reunaan ja lämmityskaapelit piiloon niin, etteivät ne vaikeuta portaan hahmottamista.

Kuva: Esteettömyystuotteiden näyttelyalueella Lasten liikennekaupungissa testattiin

SuRaKu-ohjeen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Kuva on näyttelyalueen avajaisista.
Katualueita koskevat tyyppipiirustukset 

- Jari Mäkynen
Jari Mäkynen

arkkitehti, johtava konsultti, Ramboll Finland Oy

Kirjoittaja vastasi Helsingin ja Espoon tyyppipiirustusten laatimisesta konsultin projektipäällikkönä. 

Tyyppipiirustusten lähtökohdat

Katujen yksityiskohtien toteutusta ohjaavat keskeisesti tyyppipiirustukset, joissa määritellyt ratkaisut ovat lähtökohtaisia kadunrakentamisessa. SuRaKu-projektin ohjeiden valmistuessa voimassa olleissa tyyppipiirustuksissa ei ollut otettu huomioon kaikkien käyttäjien tarpeita.  Tyyppipiirustuksia oli tarpeen päivittää ja korvata niillä aiemmin käytössä olleet ohjeet. Katualueita koskevat tyyppipiirustukset valmistuivat kesällä 2007.

Tyyppipiirustuksissa on esitetty ratkaisut erikseen perus- ja erikoistason ympäristöihin. Katujen ja aukioiden korjaustöiden yhteydessä ylläpitäjät ja urakoitsijat velvoitetaan palauttamaan katu siihen kuntoon, jossa se oli aiemmin. Tyyppipiirustukset ohjaavat ratkaisuja erityisesti tällaisissa, ilman erillistä suunnitelmaa tehtävissä korjaustoimenpiteissä ja ovat yleisiä perusratkaisuja uusilla ja parannettavilla katualueilla.

Täsmennyksiä SuRaKu-ohjeiden periaatteiden soveltamiseen

Tyyppipiirustukset sisältävät ohjeistuksia seuraavien asioiden osalta:

· yleiset järjestelyperiaatteet,

· mitoitus,

· rakenteiden sallitut mittapoikkeamat (toleranssit),

· materiaalisuositukset,

· värisuositukset.
Tyyppipiirustuksiin liittyen laadittiin tiivis yleisohje kuvaamaan niiden käyttöperiaatteita. Tämä ohje löytyy Helsinki kaikille -projektin tyyppipiirustussivulta. Seuraavassa ohjeesta on poimittu keskeisimmät periaatteet.

Suojatielle jalankulkuväylältä saavuttaessa pituuskaltevuuden tulisi olla enintään 5 %. Jalkakäytävän tyyppiratkaisussa on esitetty mahdolliseksi käyttää myös maksimissaan 8 % kaltevuutta silloin, kun 5 % ei jalkakäytävän kapeuden vuoksi riitä. Tilanteen mukaan tulee harkita myös tasauksen laskemista koko jalkakäytävän leveydeltä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi ahtaassa kadunkulmassa, jossa toisen suunnan pituuskaltevuus vaikuttaa toisen suunnan sivukaltevuuteen.

Suojatien luiskareunatukiosuuden esittämiseksi piirustuksissa kehitettiin tapa, joka

selkeästi erottaa sen muista merkinnöistä. Tavanomaisen madalletun reunatuen merkintää on esitetty täydennettävän luiskareunatuen kohdalla luiskauksen ylätasolle lisätyllä LR-kirjainmerkinnällä.

Tyyppipiirustuksissa yksilöitiin myös varoitusalueissa käytettävät vaihtoehtoiset materiaalit:

· valkoinen luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu),

· valkoinen sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu),

· valkoinen pesubetonikivi,

· valkoinen betonikivi,

· valkoinen kupolilaatta eli huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä).

Kupolilaattoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun kulkuväylä johtaa suoraan portaisiin, mikä aiheuttaa erityisen riskin heikkonäköisille tai sokeille henkilöille. Tällöin kupolilaattavyöhykkeen sulanapitojärjestelmä voidaan liittää osaksi portaan järjestelmää.

Suojatien keskisaarekkeissa jalankululle varattu osa pinnoitetaan vaalealla ja pyöräilyn osa tummalla kiveyksellä. Yleisessä, 2,5 metriä leveässä keskisaarekkeessa, tätä ratkaisua pidetään kaupunkikuvallisesti rauhallisempana. Leveissä keskisaarekkeissa voidaan myös käyttää kadun reunan järjestelyä vastaavaa varoitusaluetta, jonka leveys on noin 60 senttimetriä.

Liikkumisesteisen pysäköintipaikalla pyörätuolia käyttävä kuljettaja voi siirtyä ajoneuvosta

pyörätuoliin ja siitä edelleen jalkakäytävälle joutumatta ajoradan puolelle. Tyyppiratkaisu mahdollistaa pyörätuolilla liikkumisen eteenpäin ilman peruuttamista sekä saavuttaessa että lähdettäessä. Luiskareunatuki voidaan jättää pois pysäköintipaikan ja jalkakäytävän väliltä, jos se on korkeusasemien puolesta mahdollista. Pysäköintipaikan sivukaltevuutta ei kuitenkaan saa tehdä suuremmaksi kuin 2,5 %. Piha-alueilla liikkumisesteisen pysäköintipaikka tulee aina mitoittaa 3,6 metriä leveäksi.

Tyyppipiirustusten mukaisten ratkaisujen käyttö yleisesti

Uudet tyyppipiirustukset laadittiin Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteistyönä niin, että ne edistävät yhtenäisien esteettömyysperiaatteiden mukaisia ratkaisuja molemmissa kaupungeissa. Tämä helpottaa useiden käyttäjien toimimista kaupunkien alueilla.

Helsingin ja Espoon lisäksi tyyppipiirustusten mukaiset ratkaisut ovat olleet lähtökohtana monien muiden kaupunkien katualueiden esteettömyyden kehittämisessä. Esimerkiksi keväällä 2010 valmistuneet Tampereen kaupungin esteettömien suojateiden tyyppipiirustukset ovat yhdenmukaiset näiden ratkaisujen kanssa.

Ratkaisujen kehittämisen tarpeet jatkossa

Pyöräilyn edistäminen ja siihen liittyvien suunnitteluratkaisujen kehittäminen elää tällä hetkellä voimakkaasti. Juuri muuttunut tieliikenneasetus määrää aina merkitsemään pyörätien jatkeen. Tämä, sekä muut pyöräilyyn liittyvät suunnitteluratkaisut, kaipaavat huolellisesti ja yksityiskohtaisesti punnittuja periaatepäätöksiä tyyppipiirustuksiksi esitettyinä.

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta tyyppipiirustusten laatimiseen osallistuivat Hannu Asikainen, Pirjo Tujula ja Anni Juutilainen sekä kaupunkisuunnitteluvirastosta Kalevi Wahlsten. Konsulttina toimineesta Sito Oy:stä prosessiin osallistuivat Jari Mäkynen, Mikko Vuorinen ja Juho Santala.

Tyyppipiirustukset on laadittu seuraavista katualueilla vakiotyyppisesti esiintyvistä perusrakenteista esteettömyyden perustason ja erikoistason alueille:

Suojatiet:

29263/1 Jalkakäytävä
29263/2 Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie
29263/3 Erotettu jalankulku- ja pyörätie
29263/4 Varoitusalueet kaarelta lähtevissä suojateissä
29263/5 Vino suojatie
29263/6 Pieni kiertoliittymä
29263/7 Ohjaavat ja varoittavat laatat 

29263/8 Liikkumisesteisen pysäköintipaikka kadulla
Pysäkit:

29263/9 Esteettömyyden perustason pysäkkisyvennys
29263/10 Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys
29263/11 Ajoratapysäkki
Kuva: Arkkitehti Jari Mäkynen on ollut mukana projektin eri hankkeissa SuRaKu-projektista

alkaen. Kuva on Keskuskadulta, jonka suunnittelussa esteettömyys on ollut yhtenä vahvana lähtökohtana. Keskuskadun kivilaatoitusta testattiin käyttäjillä tuotekehityshankkeen yhteydessä.
Kuva: Tyyppipiirustuksissa kuvataan suunnitteluratkaisut ja mitoitukset suojateiden reunatukiin ja varoitusalueisiin. Aina, jos suojatie on riittävän leveä, tulee käyttää sekä pystysuoraa että luiskareunatukea.
Kuva: Tyyppipiirustuksista löytyy reunatukien mitoitus- ja asennusohje.
Kuva: Pysäkkiratkaisut suunniteltiin sekä pysäkkisyvennykseen että ajoratapysäkille. Kuvassa on erikoistason pysäkkisyvennys.
Ratsaspuisto: esteetön erikoistason leikkipaikka

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

Ratsaspuisto soveltuu kaikille väestö- ja ikäryhmille, mutta esteettömyys on ollut sen suunnittelussa etusijalla. Ratkaisut ovat osittain uusia puistorakentamisessa. Puiston käyttäjiä ovat alueen asukkaiden lisäksi myös päiväkoti, Folkhälsanin vanhustentalo, Steinerkoulu sekä liikkumisesteisten oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus, Ruskeasuon koulu.

Leikkipaikan teemana on ratsastus ja hevoset. Myös leikkivälineet ja leikkipaikan pinnoitteet liittyvät teemaan. Leikkipaikan esteettömät leikkivälineet ja kalusteet soveltuvat kaikenikäisten käyttöön. Pintamateriaalien valinnassa on otettu huomioon pyörätuolilla liikkuvat henkilöt. Sisääntulon yhteyteen on sijoitettu kohokartta, joka helpottaa liikkumista leikkipaikassa. Ratsaspuisto toimi myös esteettömien leikkivälineiden tuotekehityspilottina Viherympäristöliiton vetämässä Esteetön ulkoleikkipaikka -hankkeessa. Ratsaspuistossa kokeillut hiekkapöytä ja makuukeinu ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi ja sittemmin niitä on asennettu muihinkin esteettömiin leikkipaikkoihin.

Kasvi- ja materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomiota havainnoitavuuteen eri aisteilla: tuoksuihin ja väreihin. Puiston valaistusta on lisätty.

Esteettömään leikkipaikkaan tulee olla myös esteettömät kulkuyhteydet. Ratsaspuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Ratsastien varrella. Puiston kulkuväylät ovat tasaisia kivituhkakäytäviä. Lähimmät linja-auto- ja raitiovaunupysäkit sijaitsevat Mannerheimintiellä. Puiston läheisyyteen varattiin liikkumisesteisten autopaikka, jolta pääsee siirtymään sujuvasti jalkakäytävälle. Saattoliikenne pääsee kääntymään Ratsastien päässä ja tarvittaessa taksi voi ajaa aivan leikkialueen portin eteen.

Kohokartat
Kohokarttojen suunnittelussa tavoitteena oli eri-ikäisten ja kokoisten sekä eri vammaryhmien tarpeiden mahdollisimman kattava huomioon ottaminen. Kalusteiden ja varusteiden sijoitus, mitoitus, suunnittelu ja valinta perustui muun muassa siihen, että:

· sekä seisovat, että pyörätuolissa istuvat henkilöt ulottuvat toimintoihin,

· kohteissa on käytetty värikontrasteja,

· opasteet ja merkit noudattavat yhdenmukaista järjestelmää,

· varusteiden muotoilu ja käyttö on yksinkertaista, 

· teräviä kulmia, särmiä, ulokkeita ja helposti irtoavia tai särkyviä osia on vältetty,

· kalusteissa ja varusteissa on käytetty mattapintaisia päällysteitä häikäisyn estämiseksi,

· materiaalit ovat kestäviä, helposti puhdistettavia ja allergisille henkilöille sopivia,

· pyörätuolissa istuvalle henkilölle opasteen sijoitus 850–1100 mm korkeudelle,

· seisovalle henkilölle opasteen sijoitus 1300–1400 mm korkeudelle,

· kohokartta sijoitetaan paikkaan, jossa sitä lukeva henkilö ei ole ohikulkijoiden tiellä,

· pistekirjoitustekstiä käytetään täydentämään opasteita.

Parhaiten erottuvat tummat kuviot vaalealla pohjalla. Kohokartta sijoitettiin helposti havaittavaan paikkaan, koska näkövammaisten henkilöiden tulee päästä sen lähelle. 

Opasteisiin soveltuu niin sanottu selkokieli. Selkokieli sopii kaikille, mutta sitä tarvitsevat erityisesti kehitysvammaiset, syntymästään asti kuurot ja monivammaiset henkilöt.

Leikkialue

Leikkialue on aidattu selkeästi erilleen muista toiminnoista. Erottelu ”isojen” ja ”pienten” leikkialueisiin lisää turvallisuutta, mutta ei ole esteettömyyden kannalta välttämätöntä. Leikkivälineiden läheisyyteen pääsee myös pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa. Leikkivälineisiin törmääminen on estetty, erityisesti on huolehdittu liikkuvista leikkivälineistä kuten keinuista. 

Leikkivälineiden tulee erottua kontrastiväriltään ympäristöstä. Ratsaspuistossa leikkivälineiden päävärinä on tummanvihreä, joka erottuu hyvin tummuuskontrastilla vaalean harmaasta turva-alustasta. Leikkivälineiden väritys on valittu siten, että se sopii hyvin puistoon ja muuhun ympäristöön. 

Keinut

Ratsaspuistoon kehitettiin makuukeinu, jossa voi maata. Se soveltuu lapsille, jotka eivät kykene käyttämään keinua, jossa istutaan. Makuukeinu liikkuu edestakaisin vaakasuuntaisesti ja se on kevyempi saada liikkeelle kuin jousikeinu.

Lisäksi kehitettiin jousikeinu, jossa on pidennetty istuinosa. Esteettömän jousikeinun istuinosa on riittävän pitkä, jotta avustaja mahtuu istumaan lapsen taakse. Jousikeinussa voi olla pitkän istuinosan sijaan myös selkänoja ja jalkatuet, jotka helpottavat kyydissä pysymistä.

Keinut sijoitettiin leikkialueen sivuun ja rajattiin juoksuesteellä, jotta keinujen alle ei voi juosta. Aitauksessa kulkuaukko on telineen sivussa rungon kohdalla. Keinun alla on käytetty turva-alustaa. 

Hiekkalaatikko, hiekkapöytä, mahalauta

Ratsaspuistoon kehitettiin hiekkapöytä, joka on muotoiltu siten, että sen ääressä voi leikkiä myös pyörätuolista. Pöydän alla on riittävä polvitila, joka tarkoittaa 500 millimetriä korkeus- ja syvyyssuunnassa. Pöytätaso on 550 mm:ä korkea. Hiekkapöytä on asennettu hiekkalaatikon reunaan, jolloin yhteisleikki hiekkalaatikossa ja sen ulkopuolella on mahdollista. 

Polkupyöräkaruselli

Poljettava pyöräkaruselli soveltuu hyvin näkövammaisille lapsille. Karuselli erottuu tummuuskontrastilla ympäristöstään.

Kuva: Näkeville henkilöille tarkoitettu selkokartta ja näkövammaisille henkilöille tarkoitettu kohokartta on sijoitettu katokseen leikkipaikan sisäänkäynnille kulkuväylän ulkopuolelle.

Kuva: Leikkipaikan kohokartta.
Kuva: Eri leikkivälineille kehitettiin omat symbolit: kuvassa poni, jonka päälle voi kiivetä.

Kuva: Näkövammaisen henkilön on helpompi hahmottaa symboli, kun se kuvataan sivulta päin.

Kuva: Makuukeinu.
Kuva: Hiekkapöydät on asennettu hiekkalaatikon reunaan. Matala hiekkalaatikon reuna olisi hyvä vielä maalata kontrastivärillä kompastumisvaaran estämiseksi.
Kuva: Polkupyöräkaruselli erottuu tummuuskontrastilla hyvin ympäristöstä.
Puumerkki – Helsingin ensimmäinen esteetön luontopolku

Anni Tirri

projekti-insinööri, Helsinki kaikille -projekti

Esteettömällä luontopolulla on tarjolla elämyksiä kaikille

Ensimmäinen Helsinkiin kunnostettu esteetön luontopolku ”Puumerkki” mutkittelee vanhan sekametsän keskellä Helsingin Kivinokassa. Polku on 330 metriä pitkiä ja se päättyy rantaruovikon keskellä olevalle lintulavalle, jonne on myös esteetön pääsy. Lintulavalta aukeaa upeat maisemat Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle.

Kivinokan luontopolku on rakennettu vuonna 1996 ja esteettömyysnäkökohdat olivat jo silloin mukana polun suunnittelussa. Reilun kymmenen vuoden käytön jälkeen polku piti kunnostaa ja samalla suunnittelussa ja rakentamisessa voitiin huomioida esteettömyysnäkökulma tämän päivän kriteerien mukaisesti. Helsingin rakennusvirastovetoisessa hankkeessa oli mukana paljon eri yhteistyötahoja. Uudistetun polun avajaisia vietettiin toukokuussa 2008. 

Esteettömyys on turvallista ja toimivaa – myös luontoympäristössä

Puumerkkipolulla on huomioitu esteettömyys ja erilaiset käyttäjät monipuolisesti, ja erityisesti on panostettu näkövammaisten käyttäjien opastukseen. Kävijä pääsee luonnon lähelle ja aistimaan sitä monilla tavoin, mutta myös turvallisuudesta ja toimivuudesta on huolehdittu. Polku on reunustettu puupöllein ja sen jyrkimmät kohdat on varustettu kaiteella. Polku mukailee maaston muotoja, eikä se siten ole täysin tasainen. Yhdessä kohtaa polku ylittää esteettömälle reitille asetetun pituuskaltevuusrajan (8 %), mutta pääosin se on kuitenkin hyvin kuljettavissa myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa.

Polun varrella on levähdyspenkkejä kahdella korkeudella, aikuisille ja lapsille. Aikuisten penkeissä on kiinnitetty erityisesti huomiota penkin korkeuteen, jotta penkiltä olisi helppo nousta ylös ja penkille olisi tarvittaessa sujuvaa siirtyä pyörätuolista. Penkkien yhteyteen on varattu tilaa apuvälineitä varten. Penkeissä on selkänoja ja osassa myös käsinoja.

Puumerkkipolku sijaitsee Kivinokan mökkialueen keskellä kulkevan tien päässä ja matkan varrella on puomi, joka on yleensä lukossa. Varsinainen pysäköintialue sijaitsee hieman kauempana, noin 300 metrin päässä ja reitti pysäköintialueelta polun alkuun on osittain vaativa. Reitti on paikoin jyrkkä, mutta sen varrella on penkkejä levähtämistä varten. Vierailija voi myös hakea puomin avaimen lainaan rakennusviraston asiakaspalvelusta, jolloin aivan polun alkuun pääsee omalla autolla tai taksilla. Polun alkupisteessä on liikkumisesteisen autopaikka ja saattoliikenteelle tilaa pysähtyä ja kääntyä.

Polun alku- ja loppupäässä on sadekatokset, joissa voi levähtää suojassa säältä. Katosten kohdalla on muusta kulkupinnasta erottuva puupinta, jolloin katos on näkövammaiselle henkilölle helpompi löytää. Molemmissa katoksissa annetaan alueeseen liittyvää informaatiota ja lisäksi niissä on polun reitin esittelevä kohokartta. Näkövammainen retkeilijä voi ennen polulle lähtöä tutustua kartan avulla siihen, millainen reitti on kyseessä ja minkälaisia toimintoja reitin varrella on vastassa. 

Informaatiota kaikille aisteille

Puumerkkipolku on ollut monella tapaa edelläkävijä. Paitsi Helsingin ensimmäisenä esteettömänä luontopolkuna, se on toiminut myös toisena pilottikohteena ulkoalueiden koho-opasteiden kehittämishankkeelle. Koho-opastehankkeessa kehitettiin erityisesti ulkotiloihin sopivaa kohokarttaa ja pistekirjoitusopasteita. Luontopolun kummassakin päässä on reitistä kohokartta ja lisäksi lintulavalla on Vanhakaupunginlahdesta kertova, käsin tunnusteltava maisemakuva. 

Reitillä on kuusi kohdetaulua eli ”puumerkkiä”, joissa kerrotaan alueen puulajeista ja niissä elävistä hyönteisistä. Jokaisen kohdetaulun kohdalla pääsee katsomaan ja tunnustelemaan puulajia, josta taulussa kerrotaan. Taulujen tekstit ovat suomen ja ruotsin kielen lisäksi esillä pistekirjoituksella, ja tietoja on täydennetty piirroskuvilla sekä tunnusteltavilla kohokuvioilla. Kohdetaulujenkin kohdalla reitti muuttuu puupintaiseksi ja antaa tietoa siitä, että luvassa on jotain erityistä. Taulut on myös merkitty pistekirjoitusnumeroin kaiteeseen asennetuilla puutapeilla.

Puumerkin opasteita voi myös kuunnella. Rakennusviraston Internet-sivuilla ovat luettavissa ja kuultavissa kohdetaulujen tekstit sekä lintulavalla esiteltyjen lintujen ääniä. Tekstit voi myös ladata MP3-soittimeen ja ottaa mukaan polulla kuunneltavaksi.

Käyttäjät, sidosryhmät ja asiantuntijat mukana suunnittelussa

Näkövammaisten Keskusliitto ja Invalidiliitto olivat mukana polun korjauksen ja erityisesti koho-opasteiden suunnittelussa. Näkövammaisten Keskusliitossa järjestettiin kaksi kohotestaustilaisuutta, jossa käyttäjät pääsivät vaikuttamaan kohokarttojen symboleihin ja materiaaliin, valmistustekniikkaan ja sisältöön. Kohokartat valmistettiin rakennusviraston käsityöpajan toimesta ja hankkeessa tehtiin myös uraa uurtavaa tutkimus- ja kehittämistyötä ulkoalueille sopivien koho-opasteiden materiaalista ja valmistustavasta. Koho-opastehankkeen konsulttina toimi Ulla-Kirsti Junttila Sito Oy:stä ja hankkeen asiantuntija oli liikkumistaidonopettaja Helinä Hirn.

Pohjaksi kunnostustöiden suunnittelulle tehtiin yhteinen maastokäynti, jossa tutustuttiin polun nykytilanteeseen ja historiaan. Mukana olivat Helsingin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä, rakennusviraston luontoasiantuntijat sekä Gardenian luonto-oppaat, jotka järjestävät ympäristössä luontokouluja koululaisille. Maastokäynnillä havaitut parannusehdotukset ja huomiot otettiin mukaan polun suunnitteluun. Kunnostushankkeen projektipäällikkönä toimi Tuuli Ylikotila rakennusvirastosta.

Esteetön luontopolku myös tulevaisuudessa?
Testiryhmä näkövammaisia henkilöitä Näkövammaisten Keskusliitosta kävi tutustumassa polkuun reilu vuosi sen avajaisten jälkeen. Polku koettiin helppokulkuiseksi ja turvalliseksi ja kohdetaulut löytyivät helposti kaiteessa olevien pistekirjoitusnumerotappien sekä polun puupinnan ansiosta. Koho-kartat koettiin informatiivisiksi. Parannusehdotuksiakin löytyi: puukaiteesta tulee ajan myötä tikkuinen ja tietotaulujen merkintää toivottiin polun molemman puolen kaiteisiin. Osa tietotaulujen kohokuvioista oli selkeästi tunnistettavissa, mutta osa oli liian yksityiskohtaisia ja kuviot sekoittuivat liialliseen informaatioon.

Puumerkin säilymisestä esteettömänä luontopolkuna pyritään huolehtimaan myös ylläpidolla. Polku tarkastetaan säännöllisesti, jotta varusteet ja kalusteet pysyvät hyvässä kunnossa. Polun ympäristön kasvillisuutta pidetään sen verran aisoissa, että kasvillisuus ei tunkeudu polulle ja aiheuta näkövammaiselle käyttäjälle törmäysvaaraa.

Hieman syrjäisestä sijainnistaan huolimatta rauhallinen puumerkkipolku on harvinainen mahdollisuus keskellä kaupunkia. Polku tuo luontokokemuksen kaikkien lähelle ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nauttia siitä kullekin sopivalla tavalla. Ulkoilijoiden lisäiloksi Kivinokassa on järjestetty vuodesta 2003 alkaen jokakesäinen ympäristötaidenäyttely ja osa teoksista on sijoitettu esteettömän luontopolun varrelle. 

Puumerkkiluontopolusta on tehty esitteet suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoa Puumerkkipolusta ja muista Helsingin luontopoluista löytyy Rakennusviraston Internet-sivuilta osoitteessa www.hkr.hel.fi > viheralueet > metsät ja muut viheralueet > luontopolut

Lisätietoa liikuntaviraston kohteista: www.hel.fi/liv

Suunnitteluohje ulkokäyttöön tarkoitetuista koho-kartoista ja koho-opasteista löytyy Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuilta: http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/kirjasto/Kohokarttaohje.pdf 
Kuva: Puumerkin penkit ovat erikorkuisia: aikuisille sopiva korkeampi ja lapsille sekä lyhytkasvuisille henkilöille sopiva matalampi penkki on sijoitettu rinnakkain. Penkit on suunnitellut rakennusviraston (nykyisen Staran) luonnonhoitoyksikön väki.
Kuva: Polun alku- ja loppupäässä on sadekatokset, joista molemmista löytyy polun kohokartta sekä tietoa polusta ja sen eläimistä.

Kuva: Luontopolun päästä löytyy esteetön lintulava ja sieltä aukeavaan maisemaan voi tutustua myös kohokartan avulla.

Kuva: Polun varrella on kuusi tietotaulua, ”puumerkkiä”, joista löytyy tietoa reitin varrella

kasvavista puista. Jokaisen tietotaulun kohdalla pääsee myös tunnustelemaan taulussa kuvailtua puuta.
Kansainvälinen yhteistyö

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

2002–2011

· Projekti on ollut jäsenenä eurooppalaisessa European Observatory Cities for All -verkostossa vuodesta 2002. 

2003

· European Observatory Cities for All -verkosto järjesti 16.3.–18.3.2003 Barcelonassa konferenssin, johon osallistuivat ohjausryhmän puheenjohtaja sekä toimensijainen projektinjohtaja.

2004

· Tukholman kaupungin esteettömyysprojektin vetäjät vierailivat Helsingissä 27.–28.9.2004. Ohjelmassa oli Aleksanterinkadun ja Helsinki kaikille -projektin esittely sekä tutustuminen Näkövammaisten keskusliiton uuteen Itäkeskuksessa sijaitsevaan toimitaloon Irikseen. 

· Niinikään tutustuttiin Maunulan vanhustenpolkuun, Kilon päiväkodin kunnostettuun pihaan sekä esiteltiin SuRaKu-projektissa laadittua kriteeristöä, ohjeistoa ja kartoitusohjelmaa. Pirjo Tujulaa pyydettiin mukaan pohjoismaisten pääkaupunkien muodostamaan esteettömyysverkostoon. 

· Helsinki kaikille -projekti oli mukana järjestämässä pohjoismaista seminaaria yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kuntakoulutuksen kanssa. Seminaari järjestettiin Kuntatalolla 7.–8.10.2004.

· Projektinjohtaja esitteli Helsinki kaikille -projektia japanilaisille vieraille 7.12.2004.

2005

· Helsinki kaikille -projektin, rakennusvalvonta- (9 arkkitehtia ja insinööriä) ja kaupunkisuunnitteluviraston (2 arkkitehtia) edustajat tekivät opintomatkan Tukholmaan 20.–22.4.2005, aiheena oli rakentamisen esteettömyys. Matkan järjestelyistä ja ohjelman sisällöstä vastasivat arkkitehti Heli Koivu rakennusvalvontavirastosta, projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsinki kaikille -projektista sekä Tukholman esteettömyysprojektin projektinjohtaja Ingegerd Fors. 

· 9.–10.6.2005 projektinjohtaja osallistui pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkoston ensimmäiseen tapaamiseen, joka pidettiin Kööpenhaminassa. Tapaamisessa eri maiden edustajat kertoivat esteettömyyden nykytilasta maassaan. Projektinjohtaja esitteli Helsinki kaikille -projektin ja SuRaKu-ohjeiston

· Norjassa ei ollut tällöin erillistä esteettömyysprojektia vaan toiminta tapahtui Deltasenteret-nimisen organisaation kautta, joka edistää esteettömyyttä koko maan laajuisesti. 

· Kööpenhaminassa oli laadittu kolme vaihtoehtoa esteettömyyden toteuttamiseksi: perusmalli (0 tanskankruunua, hajautettu malli), verkostomalli (noin 75 miljoonaa tanskankruunua, kestoaika viisi vuotta) ja totaalimalli (noin 0,5 miljardia tanskankruunua). 9.3.2005 poliitikot tekivät päätöksen, että Kööpenhamina noudattaa totaalimallin periaatteita, mutta rahoitus on verkostomallin mukainen. Rahoitus pyritään saamaan mukaan vuoden 2006 budjettiin. 
· 27.– 28.10.2005, Tukholma. Projektinjohtaja ja projektisihteeri osallistuivat pohjoismaisen verkoston tapaamiseen. Ohjelmassa oli keskustelua ja tutustumista Tukholmassa tehtyihin esteettömyysratkaisuihin. 

· Muut maat ja EU. Muiden maiden ja Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurattiin tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa. SuRaKu-ohjeisto lähetettiin Tallinnan kaupungin tekniselle virastolle.

2006

· Pohjoismainen tapaaminen Helsingissä. Helsinki kaikille -projekti järjesti pohjoismaisten esteettömyysvirkamiesten tapaamisen Helsingissä 18. – 19.5.2006. Tapahtumaan osallistui 17 virkamiestä Kööpenhaminasta, Oslosta ja Tukholmasta. Ohjelmassa oli tutustuminen Kasarmitorin reunakivi- ja Johanneksen kirkon esteettömyysratkaisuihin (oppaana arkkitehti Maija Könkkölä), tuotekehityshankkeen tuotteiden esittely lasten liikennekaupungissa, illallinen, Näkövammaisten keskusliiton toimitalo Iiriksen esittely sekä keskustelua ajankohtaisista aiheista.

· Pohjoismainen tapaaminen Oslossa. Verkoston toinen tapaaminen järjestettiin syyskuussa Oslossa. Tapaamiseen osallistuivat projektinjohtaja ja projektisihteeri.

· Projektin henkilökunta osallistui pohjoismaiseen seminaariin ja workshopiin Oslossa. Ohjausryhmän puheenjohtaja esitteli projektin toimintaa.

· Muut maat ja EU. Muiden maiden ja Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurattiin tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

2007

· Helsinki kaikille -projekti oli edelleen mukana pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkostossa. Vuonna 2007 ei järjestetty verkostotapaamista.

· Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri osallistui Kööpenhaminassa järjestetyn seminaarin paneelikeskusteluun ja projektinjohtaja toimi Helsinki kaikille -projektin edustajana.

· Muiden maiden ja Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurattiin tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

2008

· Pohjoismainen Tieteknillisen Liiton Suomen osasto ry ja Helsinki kaikille -projekti olivat sopineet yhteistyöstä Via Nordica -seminaarin kiertoajeluiden osalta 9.–10.6.2008. Helsinki kaikille -projekti vastasi kiertoajeluiden toteutuksesta. Kiertoajeluiden kohteena oli Lasten liikennekaupungissa sijaitseva Esteri-esteettömyystuotteiden näyttelyalue. Helsinki kaikille -projekti esitteli näyttelyalueen yhdessä vammaisjärjestöjen, konsulttien sekä alueen tuotteet valmistaneiden yritysten kanssa. Vierailla oli mahdollisuus kokeilla tuotteita myös pyörätuolin ja näkövammaisuutta simuloivien lasien avulla. Esittelykielenä oli englanti. Esteriin tutustui noin 120 kansainvälistä vierasta. Tapahtuman jälkeen saatu palaute oli erittäin positiivista.

· Helsinki kaikille -projekti oli edelleen mukana pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkostossa. Vuonna 2008 ei järjestetty verkostotapaamista.

· Muiden maiden ja Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurattiin tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

2009

· Helsinki kaikille -projekti oli edelleen mukana pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkostossa. Vuonna 2009 ei järjestetty verkostotapaamista. 

· Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa tapahtuvaa esteettömyystyötä seurattiin yhteistyöverkostojen tiedotteiden kautta (mm. European Cities For All ja Nordens Välfärdscenter).

· Helsinki kaikille -projekti otti vastaan Pietarin esteettömyyshankkeen edustajan. 

· Helsinki kaikille -projektin ja Kynnys ry:n vieraana kävivät englantilaisen yrityksen DisabledGo:n edustajat, jotka esittelivät kehittämäänsä esteettömyyskartoitusmenetelmää ja -ohjelmaa. Vierailun tarkoituksena oli selvittää, voisiko yrityksen palveluja hyödyntää toimipisterekisterin esteettömyysosion kehittämisessä. Yrityksen tekemä tarjous oli kuitenkin hintava ja lisäksi ohjelman ylläpito olisi tapahtunut Englannista käsin.

· Helsinki kaikille -projekti laati lehtiartikkelin Helsingin ensimmäisestä esteettömästä leikkipaikasta Helsingin Ratsaspuistossa. Artikkeli julkaistiin kansainvälisen tekniikan alan Municipal Engineering -lehden joulukuun numerossa.

· Muiden maiden ja erityisesti Euroopan Unionin esteettömyystyötä seurattiin tekemällä tiivistä yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa. 

· Helsinki kaikille osallistui liikenne- ja viestintäministeriön ja kuntaliiton kautta Euroopan komission asettamaan Mediate projectin Good Practice Guide -kyselyyn. 

· Projektinjohtaja osallistui sosiaaliviraston järjestämään ENSA (European Network for Social Authorities) -yhteistyöverkoston tilaisuuteen, jossa hän esitteli Helsingin esteettömyystyötä.

2010

· Helsinki kaikille -projekti oli edelleen mukana pohjoismaisten pääkaupunkien esteettömyysverkostossa. Läheisin pohjoismainen yhteistyötaho oli Projektet Stockholm för alla. 
· Projekti osallistui myös eurooppalaisten pääkaupunkien esteettömyyttä seuraavien tahojen toimintaan mm. vastaamalla verkostojen kyselyihin ja yhteydenottoihin, joissa vertaillaan Euroopan maiden pääkaupungeissa tapahtuvaa esteettömyystyötä. Tällaisia tahoja ovat mm. European Network for Social Authorities (ENSA) ja Observatory cities and towns for all.

· Projektinjohtaja liittyi vuoden 2010 lopussa EU:n vetämään Eurocities-verkoston Barrier Free Cities -työryhmään.

· Helsinki kaikille -projekti järjesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa Oslon kaupungin henkilökunnalle kahden päivän pituisen vierailun eri vammaisjärjestöihin ja kaupungin kohteisiin.

· Vuonna 2010 järjestettiin ensimmäisen kerran EU:n yksittäisille kaupungeille suunnattu Access City Award- kilpailu. Suomesta Helsinki ja Turku lähettivät hakemuksen kilpailuun. Kilpailun voitti Avilla (Espanja), perusteina olivat mm. vammaisten henkilöiden työllistäminen ja julkisten rakennusten esteettömyys. Lisäksi finaaliin pääsivät mukana Barcelona (Espanja), Köln (Saksa) ja Turku. 

2011

· Projektinjohtaja ja projekti-insinööri osallistuivat Eurocities-verkoston Barrier Free Cities -työryhmän kokoukseen Wienissä.

Kuva: Lasten liikennekaupungissa sijaitseva esteettömyystuotteiden näyttelyalue Esteri

oli yksi Pohjoismaisen Tieteknillisen Liiton järjestämien Via Nordica –seminaariin liittyvien kiertoajeluiden kohteita. Helsinki kaikille -projekti vastasi näyttelyalueen esittelystä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Vierailla oli mahdollisuus tutustua tuotteisiin myös pyörätuolin ja näkövammaisuutta simuloivien lasien avulla. Esteriin tutustui kahden päivän aikana noin 120 kansainvälistä vierasta.
Yhteenveto: Helsinki kaikille -projekti 2002–2011

2002

· Helsingin kaupungin esteettömyysprojekti aloittaa nimellä ”Esteetön Helsinki -projekti”.

· Pilottikartoitukset ja esteettömyyssuunnitelmat laaditaan Aleksanterinkadulla, Töölönlahden ympäristössä ja Vuosaaren keskiosassa.

· Suunnitellaan ja julkaistaan projektin logo ja Internet-sivut.

· Esteettömyyskirjaston kokoaminen aloitetaan.

2003

· SuRaKu-projekti alkaa:

· Hankkeen tavoitteena on laatia ohjeisto esteettömien julkisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon, katu-, viher- ja piha-alueilla.

· Hankkeen vetovastuu on Helsinki kaikille -projektilla, mukana on 6 kaupunkia ja lukuisia sidosryhmätahoja.

· Ulkoalueiden esteettömyyskartoitusohjelman kehittämisprojekti alkaa.

· Maunulan esteetön kuntopolku (Maunulan vanhustenpolku) valmistuu.

· Helsinki kaikille -projekti osallistuu Noppa-projektiin (Näkövammaisten ohjausjärjestelmän pilot -hanke).

2004

· SuRaKu-oheisto valmistuu:

· Hankkeessa valmistettiin ohjekortit ja kriteeritaulukot, joilla ohjataan julkisten ulkoalueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.

· Ohjekortteja laadittiin 7 ja kriteeritaulukoita 18.

· Helsinki kaikille -projekti osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyyden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin eli Elsa-hankkeisiin:

· Lumi-Elsa ja

· Valaistushanke.

2005

· Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma valmistuu ja se hyväksytään kaupunginhallituksessa 14.11.2005.

· Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan eteläisiin kaupunginosiin, Haagaan, Kannelmäki-Kaarelaan ja Vuosaaren keskiosaan.

· ELSATUOTE- tuotekehityshanke alkaa.

· Pirkkolan liikuntapuistossa järjestetään Helsinki liikkeelle -tapahtuma yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

· Osallistutaan Suomen Invalidien Urheiluliiton verkostohankkeeseen ”Esteettä luontoon liikkumaan”.

2006

· ELSATUOTE- tuotekehityshanke valmistuu:

· Tuotekehityshankkeen jatkeena on ulkoalueiden esteettömyystuotteiden koekohteiden suunnittelu ja rakentaminen.

· Hanke toteutettiin Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tuella.

· Koealueina olivat:

· Lasten liikennekaupunkiin rakennettava esteettömyystuotteiden näyttelyalue Esteri.

· Lämmitetyt portaat Rajapaadenpolulla Vuosaaressa.

· Suojatien luiskareunatuki Kasarmitorilla.

· Opaslaattojen koeasennus Ratsaspuiston suojatieympäristöihin.

· Opaslaatat Kampin keskuksen ympäristöön.

· Portaiden saneeraus: kontrastimerkintäkokeilu Pasilassa.

· SuRaKu-ohjeistoa täydennetään kortilla 8: Tilapäiset liikennejärjestelyt.

· Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan Lauttasaaressa, liikekeskustassa ja Malmilla.

· Projektissa valmistuu kaksi opinnäytetyötä: 

· Suursuonpuiston vanhustenpolku -käyttäjäkokemuksia,

· Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä.

· Perustetaan hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä. 

· Yhteistyöryhmän tarkoituksena on koordinoida hallintokuntien omia esteettömyyden kehittämishankkeita ja niiden aikatauluja. Tavoitteena on, että toimipisteiden esteettömyysparannukset tehdään samanaikaisesti katu- ja puistoalueiden kehittämisen kanssa.

· Yhteistyöryhmässä on edustajat liikennelaitoksesta, opetusvirastosta, rakennusvirastosta, sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta ja tilakeskuksesta.

2007

· Katualueita koskevat tyyppipiirustukset valmistuvat.

· Ylläpidon esteettömyysohjeisto valmistuu.

· Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan Itäkeskuksessa sekä Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa.

· Esteettömyystuotteiden näyttelyalue Esteri valmistuu ja vietetään sen avajaisia.

· Koho-opasteiden ja kohokarttojen kehittämishanke käynnistyy:

· Suunniteltiin ja toteutettiin ulkoalueille soveltuvat kohokartat yhteistyössä sidosryhmien ja käyttäjien kanssa.

· Pilottikohteina olivat Ratsaspuiston esteetön leikkipaikka ja esteetön Puumerkki-luontopolku.

· Kartat toteutettiin Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tuella.

· Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanke alkaa:

· Mukana ovat opetusvirasto, sosiaalivirasto ja terveyskeskus sekä kiinteistöviraston tilakeskus.

· Tehdään pilottikartoitukset: Kinaporin vanhusten palvelukeskuksessa ja -palvelutalossa, Käpylän peruskoulussa ja Maunulan terveysasemalla.

· Järjestetään koulutuspäivät virastojen henkilökunnalle ja kohteita suunnitteleville arkkitehtitoimistoille.

· Hankkeessa valmistuu kolme opasta, aiheina on esteettömyyden huomioiminen osana koulujen, terveysasemien ja vanhusten palvelukeskusten tarveselvitystä.

· Yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa suunnitellaan luonnos esteettömästä linja-automallista.

· SuRaKu-ohjeisto päivitetään ja käännetään englanniksi.

· Yhteistyössä rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa laaditaan erikoistason esteettömien leikkipuistojen verkosto ja leikkipuistojen esteettömyyskriteerit.

2008

· Esteettömän Puumerkki-luontopolun peruskorjaus valmistuu ja vietetään sen avajaisia.

· ESKEH-projekti päättyy:

· ESKEH-projekti oli Invalidiliiton ja vammaisjärjestöjen yhteinen hanke, jossa kehitettiin esteettömyyskartoitusmenetelmä julkisiin tiloihin. Helsinki kaikille -projekti oli mukana projektin ohjaus- ja kehittämisryhmässä ja kehittämässä erityisesti ulkoalueiden kartoitusmenetelmää. Helsinki kaikille -projekti toimi hankkeen toisena rahoittajana.

· Esterin esittely osana pohjoismaisen Tieteknillisen Liiton Via Nordica seminaaria.

· Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan Herttoniemessä, Herttonimenrannassa ja Roihuvuoressa.

· Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hanke jatkuu:

· Mukana ovat liikuntavirasto ja sosiaalivirasto sekä tilakeskus.

· Tehdään pilottikartoitukset Jakomäen uimahallissa ja päiväkoti Sakarassa.

· Järjestetään koulutuspäivät virastojen henkilökunnalle ja kohteita suunnitteleville arkkitehtitoimistoille.

· Hankkeessa valmistetaan oppaat esteettömyyden huomioimisesta osana päiväkotien ja uimahallien tarveselvitystä.

· Toimipisterekisterin esteettömyysosion laatiminen alkaa.

· Helsinki kaikille -projektin väliraportin laatiminen alkaa.

2009

· Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan Mellunmäessä ja Pasilassa.

· Esteettömyysmittaristo valmistuu.

· Esteettömyysmittariston tarkoituksena on seurata ja tuoda esille hallintokunnissa tapahtuvaa esteettömyystyötä.

· Mittaristo kehitettiin yhdessä hallintokuntien esteettömyysyhdyshenkilöiden kanssa ja hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä 4.6.2009.

· Ensimmäinen esteettömyyskartoittajien peruskurssi järjestetään Invalidiliiton ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Helsinki kaikille -projekti osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

2010

· Väliraportti Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman toteutumisesta hyväksytään kaupunginhallituksessa 17.5.2010.

· Esteettömyyssymbolihanke alkaa.

· Erillisiä alueellisia esteettömyyssuunnitelmia ei enää laadita vaan esteettömyys huomioidaan osana rakennusviraston tekemää aluesuunnittelua. Esteettömyys on mukana Kamppi-Keskustan, Laajasalon länsiosan, Maunulan, Puistola- Heikinlaakson, Tammisalon ja Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelmissa.

· Esteettömyyden erikois- ja perustason reitit määritellään koko kaupungintasoisesti.

· Toimipisterekisterin esteettömyysosio julkaistaan Helsingin kaupungin palvelukartalla.

· Aloitetaan Helsingin kaupungin vammaispoliittisen selvityksen laadinta sosiaaliviraston johdolla.

2011

· Esteettömyyssymbolipankki avataan.

· Toimipisterekisterin esteettömyysosioon täydennetään liikuntapaikkojen tiedot.

· Helsingin vammaispoliittinen selvitys julkistetaan.

· Laaditaan ulkoilureittien esteettömyysluokitus yhteistyössä Suomen Ladun, Metsähallituksen ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.

· Laaditaan ehdotus Helsingin kaupungin esteettömyystyön organisoinnista vuoden 2011 jälkeen.

· Helsinki kaikille -projektin ja ympäristöministeriön yhteistyössä ohjaama Pro gradu -tutkielma ”Esteettömyyden liittäminen nykyistä kiinteämmäksi osaksi kaavaprosessia” valmistuu.

· Laaditaan Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset.

· Kootaan Helsinki kaikille -projektin loppuraportti.

· Järjestetään projektin päätösseminaari.

Tietotaulukko: Projektin henkilöstö 2002–2011

	Lauri Turja
	projektin ohjausryhmän puheenjohtaja
	2002

	Matti-Pekka Rasilainen
	projektin ohjausryhmän puheenjohtaja
	2002–2010

	Raimo K. Saarinen
	projektin ohjausryhmän puheenjohtaja
	2010–2011

	Pirjo Tujula
	projektinjohtaja 
	2002–2011

	Leena Leppäaho
	projektisihteeri
	2002–2004

	Sirpa Tikka
	ts. projektinjohtaja
	2002–2003

	Silke Lorger
	teknisen alan harjoittelija
	2002

	Heidi Damstedt
	hallinnon harjoittelija
	2003

	Rauli Ikonen
	tekn. harjoittelija
	2003

	Kari Suhonen
	tekn. harjoittelija
	2003

	Sirpa Helinä Kujansuu (os. Linnola)
	projektisihteeri
	2004–2007

	Anni Tirri (os. Juutilainen)
	tekniikanharjoittelija, ympäristöharjoittelija

projektityöntekijä

projekti-insinööri

ts. projektinjohtaja
	2004–2006

2006–2007

2008–2011

2009

	Paula Lasarov-Minni
	ymp. harjoittelija
	2005

	Antti Vuori
	ymp. harjoittelija
	2005

	Anna-Riitta Ruskovaara
	maanmittausharjoittelija,

projektityöntekijä
	2006–2007

	Tanja Turunen
	projektityöntekijä
	2007

	Heini-Sofia Luotola
	viheralan harjoittelija
	2011


Kuva: Esterin avajaisia vietettiin 1.6.2007. Avajaisiin kuului pyörätuolikilpailu, jossa vammaisjärjestöjen ja sidosryhmien edustajista koottu joukkue päihitti kaupungin joukkueen mennen tullen.

Miten tästä eteenpäin?

Pirjo Tujula

projektinjohtaja, Helsinki kaikille -projekti

Esteettömyydestä vastaavan projektinjohtajan toiminnan tueksi perustetaan hallintokuntia, yleisten töiden lautakuntaa sekä vammais- ja vanhusneuvostoa edustavista jäsenistä koostuva neuvottelukunta. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen 10.10.2011. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Neuvottelukunnan keskeisimpinä työkaluina esteettömyyden toteutumisen seurannassa toimisivat Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän jo aikaisemmin hyväksymä esteettömyysmittaristo. 

Neuvottelukunnan toimintaa tukee eri järjestöistä ja muista sidosryhmistä koostuva verkosto. Verkosto valmistelee asioita neuvottelukunnalle, käy taustakeskustelut ja varmistaa käyttäjänäkökulman mukanaolon esityksissä. Verkoston kokoonpano voi vaihdella asiasisällöstä riippuen. Verkoston puheenjohtajana toimii esteettömyydestä vastaava projektinjohtaja.

Esteettömyyden edistäminen kytkeytyy Helsingin kaupungin strategiaohjelman toteuttamiseen muun muassa. hyvinvointi ja palvelut sekä kaupunkirakenne ja asuminen strategiaosa-alueiden osalta. Esteettömyys on saavutettavuuden parantamista, ja esteetön ympäristö merkitsee hyvää ja toimivaa ympäristöä kaikille. Esteettömyystieto on tärkeä osatekijä myös palveluverkkojen kehittämisessä sekä tilojen käytön tehostamisessa. Helsingin väestö ikääntyy nopeasti seuraavien vuosikymmenien aikana, joten esteettömyyden merkitys tulee korostumaan entisestään. Tulevaisuudessa Helsingin esteettömyystyön painopisteinä ovat maankäytön suunnittelu, julkiset rakennukset ja asuinrakennusten suunnittelun ohjeistaminen sekä eri hallintokuntien palveluverkoston kehittäminen. Myös yleisten alueiden esteettömyystyötä on tarpeen jatkaa.

Esteettömyyden kokonaisvaltainen edistäminen edellyttää kaupunkitasoista koordinointia sekä lisäksi yhteistyötä valtion, vammais- ja eläkeläisjärjestöjen, kunnallisten esteettömyysasiamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa. Myös toimintaa pohjoismaisessa esteettömyysverkostossa ja muissa kansainvälisissä verkostoissa jatketaan. Tähän kaupunkitasoiseen erityisasiantuntijuuteen ja koordinointitehtävään tarvitaan esteettömyydestä vastaava projektinjohtaja. 

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

Esteettömyyslinjausten tavoite ja sisältö

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksien tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Yhtenä esteettömyyslinjausten tavoitteena on lisätä yhteistyötä hallintokuntien toimialojen rajapinnoissa ja näin varmistaa esteettömyyden toteutuminen. Esteettömyyslinjaukset edistävät esteettömyyden liittämistä osaksi jokaisen hallintokunnan normaalia toimintaa.

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia hallintokuntia, joiden toimintaan kyseinen kokonaisuus liittyy. 

Esteettömyyden painopistealueet

Esteettömään lopputulokseen vaikutetaan suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessin kaikissa vaiheissa. Kaavoituksella ja siihen liittyvällä liikennesuunnittelulla luodaan ne lähtökohdat, jotka määrittävät suurelta osin katujen, puistojen sekä korttelialueiden myöhempää suunnittelua. 

Kaavoituksessa tehtyjä ratkaisuja esimerkiksi kadun sijoituksesta maastoon, tonttiliittymistä tai kadun mitoituksesta ei voida oleellisesti muuttaa myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Jos katualue on sijoitettu kaavassa maastoon niin, että siitä muodostuu esteettömän kulun kannalta liian jyrkkä tai katualue on liian ahdas toimintojen turvallisen sijoituksen ja erottelun kannalta, niin katusuunnittelussa on hyvin vähän mahdollisuuksia korjata tilannetta.

Katu- ja puistosuunnittelussa määritellään julkisten alueiden yksityiskohtainen mitoitus, tasaukset, päällystemateriaalit, rakenteet ja varusteet sekä niiden sijoitus. Katu- ja puistosuunnittelu on siten keskeisessä asemassa ympäristön esteettömyyden kannalta. 

Rakentamisvaiheessa luodaan käytännössä ympäristön fyysiset rakenteet. Ellei rakentaminen noudata tarkasti suunnitelmia tai toteutuksen mittapoikkeamat ovat suunnitelmiin nähden sallittua suurempia, voivat kadun päällysteet ja rakenteet muodostua esteellisiksi. Esteetön ympäristö edellyttää aiempaa suurempaa tarkkuutta kulkuväylien päällysteiden ja rakenteiden rakentamisessa.

Esteettömyydestä huolehtiminen koko ketjussa edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä prosessin aikana. On tärkeää turvata asetettujen tavoitteiden säilyminen, kun suunnitteluvastuu siirtyy hallintokunnalta toiselle.

Esteettömyysmittaristo

Esteettömyysmittareita tarvitaan esteettömyystyön etenemisen seurantaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Esteettömyysmittaristo työstettiin yhdessä hallintokuntien välisen yhteistyöryhmän kanssa. Mittaristo hyväksyttiin Helsinki kaikille -projektin hallintokuntien välisessä yhteistyöryhmässä sekä ohjausryhmässä vuonna 2009. Esteettömyysmittaristo on tämän raportin liitteenä 5.
Kuvalähteet

Helsinki kaikille -projekti, Anni Juutilainen s. 35, 64, 128–138

Anna Ruskovaara s. 106, 108

Tanja Turunen s. 30, 110

ELSATUOTE-raportti 117–119

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma s. 102

Julisteen graafinen suunnittelu Pekka Neuvonen s. 19

Logon graafinen suunnittelu Tiina Kuoppala s. 94

Helsingin katualueita koskevat tyyppipiirustukset s. 124–125

Helsingin kaupungin rakennusvirasto s. 29, 78, 84

Lauri Hänninen s. 15, 37, 47, 49, 53, 76

Katariina Käyhkö s. 97, 142

Pirita Männikkö s. 7, 10, 23, 43, 67, 71-73, 100, 113, 123

Arja Saaristo-Wahlberg s. 81–82

HKL s. 56-59

HKL, piirrokset Niina Kilpelä, Kynnys ry s. 60

HSL, Mervi Vatanen s. 58 (korotettu pysäkkipari)

Kuvakaappaus Palvelukartta-sivustolta: www.hel.fi/palvelukartta s. 89, 91

Kuvakaappaus Reittiopas (www.reittiopas.fi) ja Omat lähdöt –sivustoilta (www.omatlahdot.fi/omatlahdot/web) s. 62–63

Pietro Colavita s. 50

Sito Oy, Ulla-Kirsti Junttila s. 121

SuRaKu-ohjekortit s. 75, 95, 98–99

Symbolikuvat, ISA-symboli ICCTA, induktiosilmukan symboli ETSI EN 301462 s. 38

Symbolikuvat, Helsinki kaikille -projekti, graafinen suunnittelu Kokoro&Moi Oy s. 39–40, 45, liite 1

Symbolikuvat, HSL, graafinen suunnittelu Kokoro & Moi Oy s. 61–62
Etukannen kuvat: 

Luiskareunatuki ja pystysuora reunatuki, Esteri (Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Katariina Käyhkö).

Näkövammaissymboli ja porrashissi (Helsinki kaikille -projekti, graafinen suunnittelu Kokoro & Moi Oy).

Metsäpenkki, Fallkulla (Helsinki kaikille -projekti, Anni Juutilainen).

Takakannen kuvat: 

Jakomäen uimahalli, Esteetön pysäköinti ja -saattoliikenteen pysähtymispaikka, Maunulan

terveysaseman piha (Helsinki kaikille -projekti, Anni Juutilainen).
Takakannen teksti:

Helsinki oli vuoden 2002 alussa suureen haasteen edessä.  Lokakuussa 2001 Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin liikkumisesteettömyysstrategiaa koskevan ohjelman vuosille 2001–2010 ja päätti samalla perustaa määräaikaisen projektin edistämään kaupungin esteettömyyttä. 1.1.2002 toimintansa aloitti Esteetön Helsinki -projekti, joka nykyisin tunnetaan nimellä Helsinki kaikille -projekti.

Helsinki kaikille -projektin toiminnan lähtökohtana oli tehdä Helsingistä liikkumis- ja toimimisesteetön vuoteen 2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille.

Helsinki kaikille -projekti on toiminut yhdessä kaupungin hallintokuntien ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa Helsingin esteettömyyden edistämiseksi nyt kymmenen vuotta. Tähän raporttiin on koottu katsaus siitä, miten esteettömyys näkyy Helsingissä nyt vuoden 2011 lopussa, miten hankkeessa edettiin ja mitä tavoitteita saavutettiin – ja mihin pitäisi vielä jatkossa panostaa. Raporttiin on koottu eri näkökulmia pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta kaupungin eri virastoista ja sidosryhmistä. Lisäksi on suunnattu katse tulevaisuuteen: Miten Helsingin esteettömyystyö jatkuu vuoden 2011 jälkeen?
2

